## MASTER INGENIERÍA CLIENTE
[15 empty] | FECHA: | 2026-04-18
|  |  | CANTIDAD DE DOCUMENTOS |  |  | 222 | [5 empty] | RESUMEN | [7 empty] | 1ERA EMISIÓN |  |  |  | COMENTARIOS CLIENTE |  |  |  | 2DA EMISIÓN |  |  |  | COMENTARIOS CLIENTE |  |  |  | 3ERA EMISIÓN |  |  |  | COMENTARIOS CLIENTE |  |  |  | 4TA EMISIÓN |  |  |  | COMENTARIOS CLIENTE |  |  |  | 5TA EMISIÓN |  |  |  | COMENTARIOS CLIENTE |  |  |  | 6TA EMISIÓN |  |  |  | COMENTARIOS CLIENTE |  |  |  | 7MA EMISIÓN |  |  |  | COMENTARIOS CLIENTE |  |  |  | 8VA EMISIÓN |  |  |  | COMENTARIOS CLIENTE |  |  |  | 9NA EMISIÓN |  |  |  | COMENTARIOS CLIENTE |  |  |  | 10MA EMISIÓN |  |  |  | COMENTARIOS CLIENTE |  |  |  | EMISIÓN |  |  |  | COMENTARIOS CLIENTE |  |  |  | EMISIÓN |  |  |  | COMENTARIOS CLIENTE |  |  |  | EMISIÓN |  |  |  | COMENTARIOS CLIENTE |  |  |  | EMISIÓN |  |  |  | COMENTARIOS CLIENTE |  |  |  | EMISIÓN |  |  |  | COMENTARIOS CLIENTE |  |  |  | EMISIÓN |  |  |  | COMENTARIOS CLIENTE |  |  |  | EMISIÓN |  |  |  | COMENTARIOS CLIENTE |  |  |  | EMISIÓN |  |  |  | COMENTARIOS CLIENTE |  |  |  | EMISIÓN |  |  |  | COMENTARIOS CLIENTE |  |  |  | EMISIÓN |  |  |  | COMENTARIOS CLIENTE |  |  |  | EMISIÓN |  |  |  | COMENTARIOS CLIENTE |  |  |  | EMISIÓN |  |  |  | COMENTARIOS CLIENTE |  |  |  | EMISIÓN |  |  |  | COMENTARIOS CLIENTE
<< | Tipo de ing | SALA / TAG | CÓDIGO SEGURA | CÓDIGO INN | CÓDIGO CODELCO CHUQUICAMATA | DESCRIPCIÓN DE DOCUMENTO | COMPROMISO DE ENTREGA SEGURA (1 semana corrida) | CRITICIDAD | DEADLINE CLIENTE (1 semana corrida) | COMENTARIO INTERNO | DISCIPLINA | REVISIÓN | ACTA DE ENVÍO O TRL | FECHA ÚLTIMO ENVÍO SEH | FECHA RESPUESTA CLIENTE | ESTATUS | INDICADOR SEH DIAS LEVANTANDO COMENTARIOS) | DÍAS EN REVISIÓN INN | N° EMISIONES REALIZADAS | REVISION | TRANSMITTAL SEH | TIEMPO RESPUESTA | FECHA EMITIDO | TRANSMITTAL | FECHA | TIEMPO RESPUESTA | OBS | REVISION | TRANSMITTAL SEH | DIAS EN LEVANTAR COMENTARIOS | FECHA | TRANSMITTAL | FECHA | TIEMPO RESPUESTA | OBS | REVISION | TRANSMITTAL SEH | TIEMPO RESPUESTA | FECHA | TRANSMITTAL | FECHA | TIEMPO RESPUESTA | OBS | REVISION | TRANSMITTAL SEH | TIEMPO RESPUESTA | FECHA | TRANSMITTAL | FECHA | TIEMPO RESPUESTA | OBS | REVISION | TRANSMITTAL SEH | TIEMPO RESPUESTA | FECHA | TRANSMITTAL | FECHA | TIEMPO RESPUESTA | OBS | REVISION | TRANSMITTAL SEH | TIEMPO RESPUESTA | FECHA | TRANSMITTAL | FECHA | TIEMPO RESPUESTA | OBS | REVISION | TRANSMITTAL SEH | TIEMPO RESPUESTA | FECHA | TRANSMITTAL | FECHA | TIEMPO RESPUESTA | OBS | REVISION | TRANSMITTAL SEH | TIEMPO RESPUESTA | FECHA | TRANSMITTAL | FECHA | TIEMPO RESPUESTA | OBS | REVISION | TRANSMITTAL SEH | TIEMPO RESPUESTA | FECHA | TRANSMITTAL | FECHA | TIEMPO RESPUESTA | OBS | REVISION | TRANSMITTAL SEH | TIEMPO RESPUESTA | FECHA | TRANSMITTAL SIEMENS | FECHA | TIEMPO RESPUESTA | OBS | REVISION | TRANSMITTAL SEH | TIEMPO RESPUESTA | FECHA | TRANSMITTAL SIEMENS | FECHA | TIEMPO RESPUESTA | OBS | REVISION | TRANSMITTAL SEH | TIEMPO RESPUESTA | FECHA | TRANSMITTAL SIEMENS | FECHA | TIEMPO RESPUESTA | OBS | REVISION | TRANSMITTAL SEH | TIEMPO RESPUESTA | FECHA | TRANSMITTAL SIEMENS | FECHA | TIEMPO RESPUESTA | OBS | REVISION | TRANSMITTAL SEH | TIEMPO RESPUESTA | FECHA | TRANSMITTAL SIEMENS | FECHA | TIEMPO RESPUESTA | OBS | REVISION | TRANSMITTAL SEH | TIEMPO RESPUESTA | FECHA | TRANSMITTAL SIEMENS | FECHA | TIEMPO RESPUESTA | OBS | REVISION | TRANSMITTAL SEH | TIEMPO RESPUESTA | FECHA | TRANSMITTAL SIEMENS | FECHA | TIEMPO RESPUESTA | OBS | REVISION | TRANSMITTAL SEH | TIEMPO RESPUESTA | FECHA | TRANSMITTAL SIEMENS | FECHA | TIEMPO RESPUESTA | OBS | REVISION | TRANSMITTAL SEH | TIEMPO RESPUESTA | FECHA | TRANSMITTAL SIEMENS | FECHA | TIEMPO RESPUESTA | OBS | REVISION | TRANSMITTAL SEH | TIEMPO RESPUESTA | FECHA | TRANSMITTAL SIEMENS | FECHA | TIEMPO RESPUESTA | OBS | REVISION | TRANSMITTAL SEH | TIEMPO RESPUESTA | FECHA | TRANSMITTAL SIEMENS | FECHA | TIEMPO RESPUESTA | OBS | REVISION | TRANSMITTAL SEH | TIEMPO RESPUESTA | FECHA | TRANSMITTAL SIEMENS | FECHA | TIEMPO RESPUESTA | OBS | REVISION | TRANSMITTAL SEH | TIEMPO RESPUESTA | FECHA | TRANSMITTAL SIEMENS | FECHA | TIEMPO RESPUESTA | OBS | REVISION | TRANSMITTAL SEH | TIEMPO RESPUESTA | FECHA | TRANSMITTAL SIEMENS | FECHA | TIEMPO RESPUESTA | OBS | REVISION | TRANSMITTAL SEH | TIEMPO RESPUESTA | FECHA | TRANSMITTAL SIEMENS | FECHA | TIEMPO RESPUESTA | OBS | REVISION | TRANSMITTAL SEH | TIEMPO RESPUESTA | FECHA | TRANSMITTAL SIEMENS | FECHA | TIEMPO RESPUESTA | OBS | REVISION | TRANSMITTAL SEH | TIEMPO RESPUESTA | FECHA | TRANSMITTAL SIEMENS | FECHA | TIEMPO RESPUESTA | OBS
1 |  | ALL | 6021-RES-CP-011 | N/A | N/A | RESUMEN SEMANAL SEH - Nº11 |  |  |  |  | CP | 0 | 136 | 2026-01-14 |  | Entregado |  |  |  | 0 | 136 |  | 2026-01-14
2 |  | ALL | 6021-LOG-0001 | N/A | N/A | TALABRE - LOG DE CAMBIOS AL 14-01-2026 |  |  |  |  | CP | 0 | 136 | 2026-01-14 |  | Entregado | 0 | 0 | 1 | 0 | 136 |  | 2026-01-14
3 |  | ALL | OT-6021-IAS-CP-0021 | N/A | N/A | INFORME DE AVANCE SEMANAL Nº21 AL 14-01-2027 |  |  |  |  | CP | 0 | 136 | 2026-01-14 |  | Entregado | 0 | 0 | 1 | 0 | 136 |  | 2026-01-14
|  |  | OT-6021-IAS-CP-0034 | N/A |  | 'INFORME DE AVANCE SEMANAL Nº34 AL 14-04-2026 |  |  |  |  | CP | 0 | 262 | 2026-04-14 |  | ENTREGADO | 0 | 0 | 0
|  |  | 6021-RES-CP-024 | N/A |  | RESUMEN SEMANAL SEH - Nº24 |  |  |  |  | CP | 0 | 262 | 2026-04-14 |  | ENTREGADO | 0 | 0 | 0
4 | N/A | 3713-SEL-1001 | SEH-OT-6021-PR-CP-001 | N/A | N/A | PLANIFICACIÓN - CARTA GANTT // SALA TAG 3713-SEL-1001 | - |  | - |  | CP | 0 | 262 | 2026-04-14 | 2025-10-07 | ENTREGADO | 0 | 0 | 13 | B | 5 | - | 2025-08-26 | 12 | 2025-09-04 | 9 | Comentado / Emitir Rev.C | C | 17 | 7 | 2025-09-11 | 25 | 2025-09-26 | -15 | Aprobado con comentarios menores / pasar a 0 | 0 | 30 | 4 | 2025-09-30 | 32 | 2025-10-07 | 7 | Aprobado | 0 | 35 | 0 | 2025-10-07 | - | - | - | - | 0 | 57 |  | 2025-10-28 | - | - | - | - | 0 | 64 | - | 2025-11-05 |  |  |  |  | 0 | 70 |  | 2025-11-11 | - | - | - | - | 0 | 83 |  | 2025-11-25 |  |  |  |  | 0 | 92 | - | 2025-12-02 |  |  |  |  | 0 | 102 |  | 2025-12-09 |  |  |  |  | 0 | 86 |  | 2025-12-17 |  |  |  |  | 0 | 117 |  | 2025-12-23 |  |  |  |  | 0 | 126 |  | 2025-12-31 |  |  |  |  | 0 | 128 |  | 2026-01-06 |  |  |  |  | 0 | 136 |  | 2026-01-14 |  |  |  |  | 0 | 142 |  | 2026-01-20 |  |  |  |  | 0 | 154 |  | 2026-01-27 |  |  |  |  | 0 | 164 |  | 2026-02-04 |  |  |  |  | 0 | 166 |  | 2026-02-11 |  |  |  |  | 0 | 194 |  | 2026-02-24 |  |  |  |  | 0 | 225 |  | 2026-03-18 |  |  |  |  | 0 | 255 |  | 2026-04-07 |  |  |  |  | 0 | 262 |  | 2026-04-14
5 | N/A | 3762-SEL-1101 | SEH-OT-6021-PR-CP-002 | N/A | N/A | PLANIFICACIÓN - CARTA GANTT // SALA TAG 3762-SEL-1101 | - |  | - |  | CP | 0 | 262 | 2026-04-14 | 2025-10-07 | ENTREGADO | 0 | 0 | 13 | B | 5 | - | 2025-08-26 | 12 | 2025-09-04 | 9 | Comentado / Emitir Rev.C | C | 17 | 7 | 2025-09-11 | 25 | 2025-09-26 | -15 | Aprobado con comentarios menores / pasar a 0 | 0 | 30 | 4 | 2025-09-30 | 32 | 2025-10-07 | 7 | Aprobado | 0 | 35 | 0 | 2025-10-07 | - | - | - | - | 0 | 57 |  | 2025-10-28 | - | - | - | - | 0 | 64 | - | 2025-11-05 |  |  |  |  | 0 | 70 |  | 2025-11-11 | - | - | - | - | 0 | 83 |  | 2025-11-25 |  |  |  |  | 0 | 92 | - | 2025-12-02 |  |  |  |  | 0 | 102 |  | 2025-12-09 |  |  |  |  | 0 | 86 |  | 2025-12-17 |  |  |  |  | 0 | 117 |  | 2025-12-23 |  |  |  |  | 0 | 126 |  | 2025-12-31 |  |  |  |  | 0 | 128 |  | 2026-01-06 |  |  |  |  | 0 | 136 |  | 2026-01-14 |  |  |  |  | 0 | 142 |  | 2026-01-20 |  |  |  |  | 0 | 154 |  | 2026-01-27 |  |  |  |  | 0 | 164 |  | 2026-02-04 |  |  |  |  | 0 | 166 |  | 2026-02-11 |  |  |  |  | 0 | 194 |  | 2026-02-24 |  |  |  |  | 0 | 225 |  | 2026-03-18 |  |  |  |  | 0 | 255 |  | 2026-04-07 |  |  |  |  | 0 | 262 |  | 2026-04-14
8 | N/A | ALL | OT-6021-IAS-CP-0001 | N/A | N/A | INFORME DE AVANCE SEMANAL Nº1 | N/A |  | N/A |  | CP | 0 | 8 | 2025-08-29 | - | Entregado | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |  | 2025-08-29
9 | N/A | ALL | OT-6021-IAS-CP-0002 | N/A | N/A | INFORME DE AVANCE SEMANAL Nº2 | N/A |  | N/A |  | CP | 0 | 12 | 2025-09-04 | - | Entregado | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |  | 2025-09-05
10 | N/A | ALL | OT-6021-IAS-CP-0003 | N/A | N/A | INFORME DE AVANCE SEMANAL Nº3 | N/A |  | N/A |  | CP | 0 | 14 | 2025-09-09 | - | Entregado | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |  | 2025-09-09
11 | N/A | ALL | OT-6021-IAS-CP-0004 | N/A | N/A | INFORME DE AVANCE SEMANAL Nº4 | N/A |  | N/A |  | CP | 0 |  | 2025-09-16 | - | Entregado | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  | 2025-09-16
12 | N/A | ALL | OT-6021-IAS-CP-0005 | N/A | N/A | INFORME DE AVANCE SEMANAL Nº5 | N/A |  | N/A |  | CP | 0 | 23 | 2025-09-23 | - | Entregado | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 |  | 2025-09-23
13 | N/A | ALL | OT-6021-IAS-CP-0007 | N/A | N/A | INFORME DE AVANCE SEMANAL Nº7 | N/A |  | N/A |  | CP | 0 | 35 | 2025-10-07 | - | Entregado | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 |  | 2025-10-07
14 | N/A | ALL | 6021-LTA-CP-0001 | N/A | N/A | LISTADO DE ENTREGABLES | Cerrado |  | Cerrado |  | CP-INF | 0 | 64 | 2025-10-13 | 2025-11-18 | Aprobado | 0 | 0 | 3 | B | 2 |  | 2025-08-18 | 9 | 2025-08-29 | 11 | Aprobado con comentarios / Emitir Rev.C | C | 10 | 5 | 2025-09-03 | 28 | 2025-10-01 | 28 | Aprobado con comentarios / Emitir en Rev_0 | 0 | 40 | 12 | 2025-10-13 | 64 | 2025-11-20 |  | Aprobado
15 | N/A | ALL | 6021-MTR-CP-0001 | N/A | N/A | MATRIZ DE COMUNICACIÓN SEGURA | N/A |  | N/A |  | CP-INF | 0 | 1 | 2025-08-18 |  | Entregado | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 2025-08-18
16 | N/A | ALL | OT-6021-IAS-CP-0008 | N/A | N/A | INFORME DE AVANCE SEMANAL Nº8 |  |  |  |  | CP | 0 | 44 | 2025-10-14 | - | Entregado | 0 | 0 | 1 | 0 | 44 |  | 2025-10-14
17 | N/A | ALL | OT-6021-IAS-CP-0009 | N/A | N/A | INFORME DE AVANCE SEMANAL Nº9 |  |  |  |  | CP | 0 | 50 | 2025-10-21 |  | Entregado | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 |  | 2025-10-21
18 |  | ALL | 6021-RES-CP-003 | N/A | N/A | RESUMEN SEMANAL SEH - Nº3 |  |  |  |  | CP | 0 | 80 | 2025-11-20 |  | Entregado | 0 | 0 | 1 | 0 | 80 |  | 2025-11-20
19 | N/A | ALL | OT-6021-IAS-CP-0010 | N/A | N/A | INFORME DE AVANCE SEMANAL Nº10 | N/A |  |  |  | CP | 0 | 57 | 2025-10-28 | - | Entregado | 0 | 0 | 1 | 0 | 57 |  | 2025-10-28
20 | N/A | ALL | 6021-MIN-ING-0001_Nº1_26.08.25 | N/A | N/A | MINUTA DE REUNIÓN INGENIERIA Nº1 |  |  |  |  | MINU | 0 | 6 | 2025-08-26 |  | Entregado | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |  | 2025-08-26 | [11 empty] | Aprobado con comentarios menores / pasar a 0
21 | N/A | ALL | 6021-MIN-ING-0001_Nº2_02.09.25 | N/A | N/A | MINUTA DE REUNIÓN INGENIERIA Nº2 |  |  |  |  | MINU | 0 | 9 | 2025-09-03 |  | Entregado | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |  | 2025-09-03
22 | N/A | ALL | 6021-MIN-ING-0001_Nº3_09.09.25 | N/A | N/A | MINUTA DE REUNIÓN INGENIERIA Nº3 |  |  |  |  | MINU | 0 | 21 | 2025-09-22 |  | Entregado | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 |  | 2025-09-22
23 | N/A | ALL | 6021-MIN-ING-0001_Nº4_16.09.25 | N/A | N/A | MINUTA DE REUNIÓN INGENIERIA Nº4 | N/A |  | N/A | N/A | MINU | 0 | 21 | 2025-09-22 |  | Entregado | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 |  | 2025-09-22
24 | N/A | ALL | 6021-MIN-ING-0001_Nº5_23.09.25 | N/A | N/A | MINUTA DE REUNIÓN INGENIERIA Nº5 | N/A |  | N/A | N/A | MINU | 0 | 24 | 2025-09-24 |  | Entregado | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 |  | 2025-09-23
25 | N/A | ALL | 6021-MIN-ING-0001_Nº6_30.09.25 | N/A | N/A | MINUTA DE REUNIÓN INGENIERIA Nº6 | N/A |  | N/A | N/A | MINU | 0 | 29 | 2025-09-30 |  | Entregado | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 |  | 2025-09-30
26 | N/A | ALL | 6021-MIN-ING-0001_Nº7_07.10.25 | N/A | N/A | MINUTA DE REUNIÓN INGENIERIA Nº7 | N/A |  | N/A | N/A | MINU | 0 | 36 | 2025-10-08 |  | Entregado | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 |  | 2025-10-08
27 | N/A | ALL | 6021-MDC-HD-0001 | N/A | N/A | CRITERIOS DE DISEÑO MCE (UNIFICACIÓN DE DATOS) | N/A |  | N/A |  | ME | 0 | 16 | 2025-08-21 | 2025-09-12 | Respondido | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | 2025-08-21 | 16 | 2025-09-12 | 22 | Respondido
111 | N/A | 3713-SEL-1001 | 6021-CER-QA-0101 | 66OP12044-INN-PRET-ME-CE0220 | N23CC02-PEL01-3713-CERES-00001 | CERTIFICADOS DE ACERO NCH203 SALA ELÉCTRICA 3713-SEL-1001 |  |  |  |  | QA | 0 | 124 | 2026-01-07 | 2026-01-28 | Aprobado / Emitir Rev_1 | 57 | 0 | 4 | A | 52 |  | 2025-10-23 | 66 | 2025-11-26 |  | Aprobado / Emitir en Rev_0 | 0 | 94 |  | 2025-12-03 | 94 | 2025-12-04 |  | Rechazado / Emitir en Rev_B | B | 96 | - | 2025-12-04 | 89 | 2025-12-23 |  | Aprobado / Emitir Rev_0 | 0 | 130 |  | 2026-01-07 | 124 | 2026-01-28 |  | Aprobado / Emitir Rev_1
29 | N/A | ALL | 6021-M-FB-0001 | N/A | N/A | PLANO CÁNCAMO DE IZAJE | Cerrado |  | Cerrado |  | ME-INF | 1 | 79 | 2025-09-29 | 2025-12-16 | Aprobado | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |  | 2025-09-04 | 14 | 2025-09-11 | 7 | Aprobado | 1 | 27 | 18 | 2025-09-29 | 79 | 2025-12-16 |  | Aprobado
118 | N/A | 3762-SEL-1101 | 6021-CER-QA-0201 | 66OP12044-INN-PRET-ME-CE1420 | N23CC02-PEL01-3762-CERES-00001 | CERTIFICADOS DE ACERO NCH203 SALA ELÉCTRICA 3762-SEL-1101 |  |  |  |  | QA | 0 | 124 | 2026-01-07 | 2026-01-28 | Aprobado / Emitir Rev_1 | 57 | 0 | 4 | A | 52 |  | 2025-10-23 | 66 | 2025-11-26 |  | Aprobado / Emitir en Rev_0 | 0 | 94 |  | 2025-12-03 | 94 | 2025-12-04 |  | Rechazado / Emitir en Rev_B | B | 96 | - | 2025-12-04 | 89 | 2025-12-23 |  | Aprobado / Emitir Rev_0 | 0 | 130 |  | 2026-01-07 | 124 | 2026-01-28 |  | Aprobado / Emitir Rev_1
119 | N/A | 3762-SEL-1201 | 6021-CER-QA-0301 | 66OP12044-INN-PRET-ME-CE1620 | N23CC02-PEL01-3762-CERES-00002 | CERTIFICADOS DE ACERO NCH203 SALA ELÉCTRICA 3762-SEL-1201 |  |  |  |  | QA | 0 | 124 | 2026-01-07 | 2026-01-28 | Aprobado / Emitir Rev_1 | 57 | 0 | 4 | A | 52 |  | 2025-10-23 | 66 | 2025-11-26 |  | Aprobado / Emitir en Rev_0 | 0 | 94 |  | 2025-12-03 | CORREO ALEJANDRA_RECHAZADO_NCH | 2025-12-04 |  | Rechazado / Emitir en Rev_B | B | 96 | - | 2025-12-04 | 89 | 2025-12-23 |  | Aprobado / Emitir Rev_0 | 0 | 130 |  | 2026-01-07 | 124 | 2026-01-28 |  | Aprobado / Emitir Rev_1
59 | SECUNDARIO | ALL | 6021-PRO-QA-0006 | 66OP12044-INN-PRET-GE-PR0008 | N23CC02-PEL01-0000-PROMD-00003 | PROCEDIMIENTOS DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS |  |  |  | SEH Debe emitir REV_1 atendiendo comentarios de TTAL 88 en carpeta Respuestas de INN a cliente_REV.A a la 0 | QA | 1 | 152 | 2026-01-27 | 2025-12-23 | Revisión INN | 0 | 58 | 3 | B | 39 |  | 2025-10-13 | - | - | - | - | B | 54 |  | 2025-10-24 | 57 | 2025-11-04 |  | Aprobado sin comentarios / Emitir Rev_0 | 0 | 76 |  | 2025-11-18 | 66 / 88 | 27-11-2025 / 23-12-2025 |  | Aprobado con comentarios / Emitir Rev_1 | 1 | 152 |  | 2026-01-27
39 | PRINCIPAL PLATAFORMAS | 5335-SEL-0001 | 6021-PLA-ME-0501 | 66OP12044-INN-PRET-ME-PL0878 | N/A | PLANO DE DISPOSICIÓN Y DETALLES DE PLATAFORMAS, BARANDAS Y ESCALERAS SALA ELÉCTRICA 5335-SEL-0001 (LAYOUT DISPOSICIÓN PLATAFORMAS) | 2026-03-21 | 2 | - |  | ME | B | 152 | 2026-03-05 | 2026-03-16 | Aprobado / Emitir Rev_0 | 24 | 0 | 2 | A | 72 |  | 2025-11-13 | 67 | 2025-11-27 |  | Aprobado con comentarios / Emitir Rev_B | B | 212 |  | 2026-03-05 | 152 | 2026-03-16 |  | Aprobado / Emitir Rev_0
34 | PRINCIPAL PLATAFORMAS | 3713-SEL-1001 | 6021-MDC-ME-0102 | 66OP12044-INN-PRET-ME-MC0217 | N23CC02-PEL01-3713-MDCES-00002 | MEMORIA DE CÁLCULO SÍSMICO ESTRUCTURAL PLATAFORMAS SALA ELÉCTRICA 3713-SEL-1001 |  |  | 2026-02-16 |  | ME | 0 | 153 | 2026-02-11 | 2025-11-27 | Aprobado | 0 | 0 | 3 | A | 47 |  | 2025-10-20 | 51 | 2025-10-29 | 9 | Aprobado con comentarios / Emitir en Rev_B | B | 61 | 0 | 2025-10-29 | 67 | 2025-11-27 |  | Aprobado con comentarios / Emitir Rev_0 | 0 | 170 |  | 2026-02-11 | 153 | 2026-03-16 |  | Aprobado
35 | PRINCIPAL PLATAFORMAS | 3713-SEL-1001 | 6021-PLA-ME-0107 | 66OP12044-INN-PRET-ME-PL0295 | N/A | PLANO DE DISPOSICIÓN Y DETALLES DE PLATAFORMAS, BARANDAS Y ESCALERAS SALA ELÉCTRICA 3713-SEL-1001 (LAYOUT DISPOSICIÓN PLATAFORMAS) | 2026-04-11 | 2 | - |  | ME | 0 | 175 | 2026-03-19 | 2026-04-06 | Aprobado | 0 | 0 | 3 | A | 72 |  | 2025-11-13 | 67 | 2025-11-27 | 14 | Aprobado con comentarios / Emitir Rev_B | B | 190 |  | 2026-02-23 | 146 | 2026-03-10 |  | Aprobado / emitir Rev_0 | 0 | 231 |  | 2026-03-19 | 175 | 2026-04-06 |  | Aprobado
46 | N/A | ALL | 6021-MNL-ME-0002 | 66OP12044-INN-PRET-ME-MA0017 | N23CC02-PEL01-0000-MNLME-00001 | MANUAL DE INSTALACIÓN SALAS ELÉCTRICAS | 2026-01-24 | 3 | - |  | ME | B | 173 | 2026-02-12 | 2026-01-19 | Revisión INN | 0 | 46 | 2 | A | 107 |  | 2025-12-15 | 111 | 2026-01-19 |  | Aprobado con comentarios / Emitir Rev_B | B | 174 |  | 2026-02-12
38 | N/A | ALL | 6021-PRO-ME-0001 | 66OP12044-INN-PRET-GE-PR0187 | N/A | PROCEDIMIENTO DE TRANSPORTE TERRESTRE SALA ELÉCTRICA | 2026-04-18 | 3 | - |  | ME | 0 | 185 | 2026-02-12 | 2026-04-13 | Aprobado | 0 | 0 | 2 | B | 103 |  | 2025-12-11 | 111 | 2026-01-19 |  | Aprobado / Emitir Rev_0 | 0 | 173 |  | 2026-02-12 | 185 | 2026-04-13 |  | Aprobado
45 | PRINCIPAL PLATAFORMAS | 5432-SEL-0001 | 6021-PLA-ME-0701 | 66OP12044-INN-PRET-ME-PL1284 | N/A | PLANO DE DISPOSICIÓN Y DETALLES DE PLATAFORMAS, BARANDAS Y ESCALERAS SALA ELÉCTRICA 5432-SEL-0001 (LAYOUT DISPOSICIÓN PLATAFORMAS) | 2026-04-04 | 2 | - |  | ME | 1_RL1 | 168 | 2026-03-05 | 2026-03-30 | Aprobado con comentarios / Emitir Rev_2 | 14 | 0 | 4 | A | 72 |  | 2025-11-13 | 67 | 2025-11-27 |  | Aprobado con comentarios / Emitir Rev_B | B | 150 |  | 2026-01-26 | 129 | 2026-02-02 |  | Aprobado con comentarios / Emitir en Rev_0 | 0 | 163 |  | 2026-02-03 | 131 | 2026-02-04 |  | Aprobado con comentarios / Emitir Rev_1 | 1 | 192 |  | 2026-02-24 | - | - |  | - | 1_RL1 | 210 |  | 2026-03-05 | 168 | 2026-03-30 |  | Aprobado con comentarios / Emitir Rev_2
60 | PRINCIPAL PLATAFORMAS | 3762-SEL-1101 | 6021-PLA-ME-0207 | 66OP12044-INN-PRET-ME-PL1512 | N/A | PLANO DE DISPOSICIÓN Y DETALLES DE PLATAFORMAS, BARANDAS Y ESCALERAS SALA ELÉCTRICA 3762-SEL-1101 |  | 2 | 2026-02-04 |  | ME | B | 168 | 2026-01-30 | 2026-03-30 | Aprobado con comentarios / Emitir Rev_0 | 14 | 0 | 2 | A | 93 |  | 2025-12-03 | 96 | 2026-01-05 |  | Aprobado / Emitir Rev_B | B | 160 |  | 2026-01-30 | 168 | 2026-03-30 |  | Aprobado con comentarios / Emitir en Rev_0
65 | PRINCIPAL PLATAFORMAS | 3762-SEL-1201 | 6021-PLA-ME-0307 | 66OP12044-INN-PRET-ME-PL1712 | N/A | PLANO DE DISPOSICIÓN Y DETALLES DE PLATAFORMAS, BARANDAS Y ESCALERAS SALA ELÉCTRICA 3762-SEL-1201 | 2026-04-04 | 2 | - |  | ME | B | 168 | 2026-02-27 | 2026-03-30 | Aprobado con comentarios / Emitir Rev_0 | 14 | 0 | 2 | A | 101 |  | 2025-12-09 | 96 | 2026-01-05 |  | Aprobado / Emitir Rev_B | B | 201 |  | 2026-02-27 | 168 | 2026-03-30 |  | Aprobado con comentarios / Emitir en Rev_0
41 | PRINCIPAL PLATAFORMAS | 5421-SEL-1001 | 6021-PLA-ME-0601 | 66OP12044-INN-PRET-ME-PL1095 | N/A | PLANO DE DISPOSICIÓN Y DETALLES DE PLATAFORMAS, BARANDAS Y ESCALERAS SALA ELÉCTRICA 5421-SEL-1001 (LAYOUT DISPOSICIÓN PLATAFORMAS) |  | 2 | 2026-03-23 |  | ME | 0_RL1 | 175 | 2026-03-18 | 2026-04-06 | Aprobado | 0 | 0 | 4 | A | 72 |  | 2025-11-13 | 67 | 2025-11-27 |  | Aprobado con comentarios / Emitir Rev_B | B | 160 |  | 2026-01-30 | - | - |  | - | B_RL1 | 206 |  | 2026-03-04 | 148 | 2026-03-10 |  | APROBADO | 0 | 220 |  | 2026-03-12 | 168 | 2026-03-30 |  | Aprobado con comentarios / Emitir Rev_0_RL1 | 0_RL1 | 227 |  | 2026-03-18 | 175 | 2026-04-06 |  | Aprobado
42 | PRINCIPAL PLATAFORMAS | 5421-SEL-1001 | 6021-MDC-ME-0601 | 66OP12044-INN-PRET-ME-MC1017 | N23CC02-PEL01-5421-MDCES-00002 | MEMORIA DE CÁLCULO SÍSMICO ESTRUCTURAL PLATAFORMAS SALA ELÉCTRICA 5421-SEL-1001 |  |  | 2026-02-04 |  | ME | 0 | 153 | 2026-01-30 | 2025-11-27 | Aprobado | 0 | 0 | 3 | A | 55 |  | 2025-10-24 | 51 | 2025-10-29 | 5 | Aprobado con comentarios / Emitir en Rev_B | B | 61 | 0 | 2025-10-29 | 67 | 2025-11-27 |  | Aprobado con comentarios / Emitir Rev_0 | 0 | 160 |  | 2026-01-30 | 153 | 2026-03-16 |  | Aprobado
30 | N/A | ALL | 6021-PRO-QA-0002 | 66OP12044-INN-PRET-ME-ET0154 | N23CC02-PEL01-0000-ESPME-00002 | ESPECIFICACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA (WPS) | Cerrado |  | Cerrado | INN DEBE ABRIR CICLO PARA REMITIR // DOCUMENTO CERRADO /// EX PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA SALAS ELÉCTRICAS // EX N23CC02-PEL01-0000-PROMD-00002 / 66OP12044-INN-PRET-GE-PR0006 | QA | 1 | 174 | 2026-03-04 | 2026-04-06 | Rechazado / Reemitir Rev_1 | 10 | 0 | 3 | B | 16 |  | 2025-09-11 | 57 | 2025-11-04 | 36 | Aprobado sin comentarios / Emitir Rev_0 | 0 | 76 |  | 2025-11-18 | 119 | 2026-01-26 |  | Aprobado | 1 | 205 |  | 2026-03-04 | 174 | 2026-04-06 |  | Rechazado / Reemitir Rev_1
97 | SECUNDARIO | 3713-SEL-1001 | 6021-PLA-ME-0106 | 66OP12044-INN-PRET-ME-PL0287 | N23CC02-PEL01-3713-300ME-00003 | PLANO DE DETALLE ESTRUCTURAL TECHOS SALA ELÉCTRICA 3713-SEL-1001 |  |  | 2026-04-11 |  | ME | 1_RL5 | 177 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | Aprobado / Emitir Rev_2 | 9 | 0 | 8 | A | 27 |  | 2025-09-29 | 28 | 2025-10-01 | 2 | Aprobado con comentarios / Emitir en Rev_B | B | 32 | 1 | 2025-10-02 | 47 | 2025-10-22 |  | Aprobado con comentarios / Emitir en Rev_0 | 0 | 63 |  | 2025-10-30 | 58 | 2025-11-05 | 6 | Aprobado | 0_RL1 | 93 |  | 2025-12-03 | 78 | 2025-12-16 |  | Aprobado | 1 | 124 |  | 2025-12-31 |  |  |  |  | 1_RL1 | 151 |  | 2026-01-26 | 'No ha sido devuelta por INN | 'No ha sido devuelta por INN | 'No ha sido devuelta por INN | 'No ha sido devuelta por INN | 1_RL2 | 176 |  | 2026-02-16 | - | - |  | - | 1_RL3 | 223 |  | 2026-03-17 | - | - |  | - | 1_RL4 | 244 |  | 2026-03-26 | - | - | - | - | 1_RL5 | 254 |  | 2026-04-06 | 177 | 2026-04-07 |  | Aprobado / Emitir Rev_2
106 | SECUNDARIO | 3762-SEL-1101 | 6021-PLA-ME-0206 | 66OP12044-INN-PRET-ME-PL1504 | N23CC02-PEL01-3762-300ME-00003 | PLANO DE DETALLE ESTRUCTURAL TECHOS SALA ELÉCTRICA 3762-SEL-1101 |  |  | 2026-03-31 |  | ME | 1_RL4 | 177 | 2026-03-26 | 2026-04-07 | Aprobado / Emitir Rev_2 | 9 | 0 | 7 | A | 27 |  | 2025-09-29 | 28 | 2025-10-01 | 2 | Aprobado con comentarios / Emitir en Rev_B | B | 32 | 1 | 2025-10-02 | 47 | 2025-10-22 |  | Aprobado con comentarios / Emitir en Rev_0 | 0 | 63 |  | 2025-10-30 | 58 | 2025-11-05 | 6 | Aprobado | 0_RL1 | 93 |  | 2025-12-03 | 78 | 2025-12-16 |  | Aprobado | 1 | 124 |  | 2025-12-31 |  |  |  |  | 1_RL1 | 151 |  | 2026-01-26 | 'No ha sido devuelta por INN | 'No ha sido devuelta por INN | 'No ha sido devuelta por INN | 'No ha sido devuelta por INN | 1_RL2 | 176 |  | 2026-02-16 | - | - |  | - | 1_RL3 | 223 |  | 2026-03-17 | - | - |  | - | 1_RL4 | 245 |  | 2026-03-26 | 177 | 2026-04-07 |  | Aprobado / Emitir Rev_2
117 | PRINCIPAL MARCO DE IZAJE | ALL | 6021-MDC-ME-0001 | 66OP12044-INN-PRET-ME-MC0020 | N23CC02-PEL01-0000-MDCME-00001 | MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL MARCO DE IZAJE SALA ELÉCTRICA 3713-SEL-1001 / 3762-SEL-1101 / 3762-SEL-1201 | 2026-01-18 |  | - |  | ME | 0 | 195 | 2026-02-26 | 2026-01-13 | Revisión INN | 0 | 36 |  | B | 66 |  | 2025-11-07 | 60 | 2025-11-11 |  | Aprobado con comentarios / Reemitir Rev_B | B | 68 |  | 2025-11-11 | 71 | 2025-12-01 |  | Aprobado con comentarios / Emitir Rev_0 | - | - | - | - | 77 | 2025-12-15 |  | Aprobado con comentarios / Emitir Rev_0 | 0 | 119 |  | 2025-12-29 | 105 | 2026-01-13 |  | Rechazada / Reemitir Rev_0 | 0 | 195 |  | 2026-02-26
47 | PRINCIPAL PLATAFORMAS | 5432-SEL-0001 | 6021-MDC-ME-0701 | 66OP12044-INN-PRET-ME-MC1217 | N23CC02-PEL01-5432-MDCES-00002 | MEMORIA DE CÁLCULO SÍSMICO ESTRUCTURAL PLATAFORMAS SALA ELÉCTRICA 5432-SEL-0001 |  |  | 2026-01-31 |  | ME | 0 | 153 | 2026-01-26 | 2025-11-27 | Aprobado | 0 | 0 | 3 | A | 55 |  | 2025-10-24 | 51 | 2025-10-29 | 5 | Aprobado con comentarios / Emitir en Rev_B | B | 61 | 0 | 2025-10-29 | 67 | 2025-11-27 |  | Aprobado con comentarios / Emitir Rev_0 | 0 | 150 |  | 2026-01-26 | 153 | 2026-03-16 |  | Aprobado
48 | N/A | 3713-SEL-1001 | 6021-CER-ME-0101 | 66OP12044-INN-PRET-ME-CE0291 | N/A | CERTIFICADO DE INDIVISIBILIDAD SALA ELÉCTRICA 3713-SEL-1001 |  | 3 | 2026-04-04 | - | ME | 1 | 184 | 2026-03-30 | 2026-04-10 | Aprobado | 0 | 0 | 3 | B | 98 |  | 2025-12-04 | 75 | 2025-12-11 |  | Aprobado con comentarios / Emitir Rev_0 | 0 | 108 |  | 2025-12-16 | 156 | 2026-03-17 |  | Aprobado con comentarios / Emitir Rev_1 | 1 | 248 |  | 2026-03-30 | 184 | 2026-04-10 |  | Aprobado
49 | PRINCIPAL | ALL | 6021-PLA-ME-0002 | 66OP12044-INN-PRET-ME-PL0184 | - | PLANO VANO PUERTA ACCESO EQUIPOS SALA ELÉCTRICA | Cerrado |  | Cerrado |  | ME | 0 | 47 | 2025-10-10 | 2025-10-22 | Aprobado | 0 | 0 | 2 | B | 32 |  | 2025-10-02 | 34 | 2025-10-08 |  | Aprobado con comentarios / Emitir en Rev_0 | 0 | 38 | 2 | 2025-10-10 | 47 | 2025-10-22 | 12 | Aprobado
50 | PRINCIPAL | ALL | 6021-PLA-ME-0003 | 66OP12044-INN-PRET-ME-PL0185 | - | PLANO VANO PUERTA ACCESO PERSONAS SALA ELÉCTRICA | Cerrado |  | Cerrado |  | ME | 0 | 47 | 2025-10-10 | 2025-10-22 | Aprobado | 0 | 0 | 2 | B | 32 |  | 2025-10-02 | 34 | 2025-10-08 |  | Aprobado con comentarios / Emitir en Rev_0 | 0 | 38 | 2 | 2025-10-10 | 47 | 2025-10-22 | 12 | Aprobado
51 | PRINCIPAL | ALL | 6021-PLA-ME-0004 | 66OP12044-INN-PRET-ME-PL0186 | - | PLANO VANO PUERTA INTERIOR ACCESO PERSONAS SALA ELÉCTRICA | Cerrado |  | Cerrado |  | ME | 0 | 47 | 2025-10-10 | 2025-10-22 | Aprobado | 0 | 0 | 2 | B | 32 |  | 2025-10-02 | 34 | 2025-10-08 |  | Aprobado con comentarios / Emitir en Rev_0 | 0 | 38 | 2 | 2025-10-10 | 47 | 2025-10-22 | 12 | Aprobado
52 | N/A | ALL | OT-6021-IAS-CP-0011 | N/A | N/A | INFORME DE AVANCE SEMANAL Nº11 | N/A |  |  |  | CP | 0 | 64 | 2025-11-05 | - | Entregado | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 |  | 2025-11-05
53 | N/A | 3762-SEL-1101 | 6021-CER-ME-0201 | 66OP12044-INN-PRET-ME-CE1508 | N/A | CERTIFICADO DE INDIVISIBILIDAD SALA ELÉCTRICA 3762-SEL-1101 |  | 3 | 2026-04-04 | - | ME | 1 | 184 | 2026-03-30 | 2026-04-10 | Aprobado | 0 | 0 | 3 | B | 98 |  | 2025-12-04 | 75 | 2025-12-11 |  | Aprobado con comentarios / Emitir Rev_0 | 0 | 108 |  | 2025-12-16 | 156 | 2026-03-17 |  | Aprobado con comentarios / Emitir Rev_1 | 1 | 248 |  | 2026-03-30 | 184 | 2026-04-10 |  | Aprobado
54 | N/A | ALL | OT-6021-IAS-CP-0012 | N/A | N/A | INFORME DE AVANCE SEMANAL Nº12 AL 11-11-2025 | N/A |  |  |  | CP | 0 | 70 | 2025-11-11 | - | Entregado | 0 | 0 | 1 | 0 | 70 |  | 2025-11-11
55 | N/A | 3762-SEL-1201 | 6021-CER-ME-0301 | 66OP12044-INN-PRET-ME-CE1708 | N/A | CERTIFICADO DE INDIVISIBILIDAD SALA ELÉCTRICA 3762-SEL-1202 |  | 3 | 2026-04-04 | - | ME | 1 | 184 | 2026-03-30 | 2026-04-10 | Aprobado | 0 | 0 | 3 | B | 98 |  | 2025-12-04 | 75 | 2025-12-11 |  | Aprobado con comentarios / Emitir Rev_0 | 0 | 108 |  | 2025-12-16 | 156 | 2026-03-17 |  | Aprobado con comentarios / Emitir Rev_1 | 1 | 248 |  | 2026-03-30 | 184 | 2026-04-10 |  | Aprobado
56 | N/A | ALL | 6021-M-FB-0002 | N/A | N/A | PLANO PAD GROUND | Cerrado |  | Cerrado |  | ME-INF | 1 | 28 | 2025-09-23 | 2025-10-01 | Aprobado | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |  | 2025-09-04 | 14 | 2025-09-11 | 7 | Aprobado | 1 | 22 | 12 | 2025-09-23 | 28 | 2025-10-01 | 8 | Aprobado
57 | PRINCIPAL PLATAFORMAS | 5310-SEL-0101 | 6021-PLA-ME-0401 | 66OP12044-INN-PRET-ME-PL0676 | N/A | PLANO DE DISPOSICIÓN Y DETALLES DE PLATAFORMAS, BARANDAS Y ESCALERAS SALA ELÉCTRICA 5310-SEL-0101 | 2026-04-11 | 2 | - |  | ME | 1_RL2 | 175 | 2026-03-17 | 2026-04-06 | Aprobado | 0 | 0 | 5 | A | 88 |  | 2025-11-28 | 78 | 2025-12-16 |  | Rechazado / Emitir Rev_B | B | 143 |  | 2026-01-20 | 129 | 2026-02-02 |  | Aprobado con comentarios / Emitir en Rev_0 | 0 | 163 |  | 2026-02-03 | 131 | 2026-02-04 |  | Aprobado con comentarios / Emitir Rev_1 | 1 | 184 |  | 2026-02-19 | - | - |  | - | 1_RL1 | 193 |  | 2026-02-24 | 148 | 2026-03-10 |  | APROBADO | 1_RL2 | 224 |  | 2026-03-17 | 175 | 2026-04-06 |  | Aprobado
58 | N/A | ALL | 6021-CER-QA-0001 | 66OP12044-INN-PRET-GC-CE0168 | N23CC02-PEL01-0000-CERCL-00004 | CERTIFICADO RESISTENCIA AL FUEGO | 2026-04-03 |  |  | Igualar revisiones a INN // Revisiones INN no coinciden con SEH - ALERTAR // Cód ant 66OP12044-INN-PRET-ME-CE0190 | QA | 3 | 166 | 2026-02-16 | 2026-03-30 | Aprobado | 0 | 0 | 4 | B | 26 |  | 2025-09-26 | 85 | 2025-12-23 |  | Aprobado con comentarios / Emitir Rev_0 | 0 | 162 |  | 2026-02-02 | 69 | 2025-12-01 |  | Aprobado con comentarios / Emitir Rev_1 | 1 | 162 |  | 2026-02-02 | 133 | 2026-02-10 |  | Comentado / Regularizar Revisiones hasta llegar a la REV_3 | 2 | 168 |  | 2026-02-11 | 134 | 2026-02-12 |  | Aprobado con comentarios / Emitir Rev_3 | 3 | 175 |  | 2026-02-16 | 166 | 2026-03-30 |  | Aprobado
85 | PRINCIPAL PLATAFORMAS | 3762-SEL-1201 | 6021-MDC-ME-0302 | 66OP12044-INN-PRET-ME-MC1617 | N23CC02-PEL01-3762-MDCES-00004 | MEMORIA DE CÁLCULO SÍSMICO ESTRUCTURAL PLATAFORMAS SALA ELÉCTRICA 3762-SEL-1201 | 2026-01-14 | 2 | - |  | ME | 0 | 199 | 2026-02-27 | 2026-01-09 | Revisión INN | 0 | 35 | 2 | A | 97 |  | 2025-12-04 | 78 | 2025-12-16 |  | Aprobado con comentarios / Emitir Rev_B | B | 134 |  | 2026-01-08 | 102 | 2026-01-09 |  | Aprobado / Emitir Rev_0 | 0 | 199 |  | 2026-02-27
107 | SECUNDARIO | 3762-SEL-1201 | 6021-PLA-ME-0306 | 66OP12044-INN-PRET-ME-PL1704 | N23CC02-PEL01-3762-300ME-00006 | PLANO DE DETALLE ESTRUCTURAL TECHOS SALA ELÉCTRICA 3762-SEL-1201 |  |  | 2026-03-31 |  | ME | 1_RL4 | 177 | 2026-03-26 | 2026-04-07 | Aprobado / Emitir Rev_2 | 9 | 0 | 8 | A | 27 | - | 2025-09-29 | 28 | 2025-10-01 | 2 | Aprobado con comentarios / Emitir en Rev_B | B | 32 | 1 | 2025-10-02 | 47 | 2025-10-22 |  | Aprobado con comentarios / Emitir en Rev_0 | 0 | 63 |  | 2025-10-30 | 58 | 2025-11-05 | 6 | Aprobado | 0_RL1 | 93 |  | 2025-12-03 | 78 | 2025-12-16 |  | Aprobado | 1 | 124 |  | 2025-12-31 | 'No ha sido devuelta por INN | 'No ha sido devuelta por INN | 'No ha sido devuelta por INN | 'No ha sido devuelta por INN | 1_RL1 | 151 |  | 2026-01-26 | 'No ha sido devuelta por INN | 'No ha sido devuelta por INN | 'No ha sido devuelta por INN | 'No ha sido devuelta por INN | 1_RL2 | 176 |  | 2026-02-16 | - | - |  | - | 1_RL3 | 223 |  | 2026-03-17 | - | - |  | - | 1_RL4 | 245 |  | 2026-03-26 | 177 | 2026-04-07 |  | Aprobado / Emitir Rev_2
61 | N/A | ALL | MINUTA DE CALIDAD Nª1 | N/A | N/A | MINUTA DE CALIDAD Nª1 (FIRMADA POR SEGURA) | N/A |  | N/A |  | MINU | INF | 4 | 2025-08-25 |  | Entregado | 0 | 0 | 1 | INF | 4 |  | 2025-08-25
62 | N/A | 3713-SEL-1001 | 6021-PIP-QA-0100 | 66OP12044-INN-PRET-ME-MT0294 | N/A | PROGRAMA DE INSPECCIÓN Y PRUEBAS SALA 3713-SEL-1001 | No interactua |  | No interactua |  | QA-INF | 0 | 252 | 2026-04-02 | 2025-10-23 | ENTREGADO | 0 | 0 | 18 | 0 | 7 |  | 2025-08-26 | 10 | 2025-09-03 | 8 | Comentado | 0 | 13 | 6 | 2025-09-09 | 33 | 2025-10-08 |  | Comentado | 0 | 43 |  | 2025-10-14 | - | - | - | - | 0 | 46 |  | 2025-10-16 | - | - | - | - | 0 | 51 | - | 2025-10-22 | 48 | 2025-10-23 | 1 | Comentado | 0 | 53 | 0 | 2025-10-23 |  |  |  |  | 0 | 62 |  | 2025-10-30 |  |  |  |  | 0 | 65 |  | 2025-11-06 |  |  |  |  | 0 | 71 |  | 2025-11-12 | - | - | - | - | 0 | 79 |  | 2025-11-19 | - | - | - | - | 0 | 86 |  | 2025-11-27 | - | - | - | - | 0 | 100 |  | 2025-12-09 | - | - | - | - | 0 | 127 |  | 2026-01-06 | - | - | - | - | 0 | 131 |  | 2026-01-08 | - | - | - | - | 0 | 139 |  | 2026-01-14 | - | - | - | - | 0 | 144 |  | 2026-01-21 | - | - | - | - | 0 | 159 |  | 2026-01-29 | - | - | - | - | 0 | 165 |  | 2026-02-04 |  |  |  |  | 0 | 171 |  | 2026-02-12 | - | - | - | - | 0 | 183 |  | 2026-02-19 | - | - | - | - | 0 | 197 |  | 2026-02-26 | - | - | - | - | 0 | 209 |  | 2026-03-05 | - | - | - | - | 0 | 219 |  | 2026-03-11
63 | N/A | 3762-SEL-1101 | 6021-PIP-QA-0200 | 66OP12044-INN-PRET-ME-MT1511 | N/A | PROGRAMA DE INSPECCIÓN Y PRUEBAS SALA3762-SEL-1101 | No interactua |  | No interactua |  | QA-INF | 0 | 252 | 2026-04-02 | 2025-10-23 | ENTREGADO | 0 | 0 | 18 | 0 | 7 |  | 2025-08-26 | 10 | 2025-09-03 | 8 | Comentado | 0 | 13 | 6 | 2025-09-09 | 33 | 2025-10-08 |  | Comentado | 0 | 43 |  | 2025-10-14 | - | - | - | - | 0 | 46 |  | 2025-10-16 | - | - | - | - | 0 | 51 | - | 2025-10-22 | 48 | 2025-10-23 | 1 | Comentado | 0 | 53 | 0 | 2025-10-23 |  |  |  |  | 0 | 62 |  | 2025-10-30 |  |  |  |  | 0 | 65 |  | 2025-11-06 |  |  |  |  | 0 | 71 |  | 2025-11-12 | - | - | - | - | 0 | 79 |  | 2025-11-19 | - | - | - | - | 0 | 86 |  | 2025-11-27 | - | - | - | - | 0 | 100 |  | 2025-12-09 | - | - | - | - | 0 | 127 |  | 2026-01-06 | - | - | - | - | 0 | 131 |  | 2026-01-08 | - | - | - | - | 0 | 139 |  | 2026-01-14 | - | - | - | - | 0 | 144 |  | 2026-01-21 | - | - | - | - | 0 | 159 |  | 2026-01-29 | - | - | - | - | 0 | 165 |  | 2026-02-04 |  |  |  |  | 0 | 171 |  | 2026-02-12 | - | - | - | - | 0 | 183 |  | 2026-02-19 | - | - | - | - | 0 | 197 |  | 2026-02-26 | - | - | - | - | 0 | 209 |  | 2026-03-05 | - | - | - | - | 0 | 219 |  | 2026-03-11
64 | N/A | 3762-SEL-1201 | 6021-PIP-QA-0300 | 66OP12044-INN-PRET-ME-MT1711 | N/A | PROGRAMA DE INSPECCIÓN Y PRUEBAS SALA 3762-SEL-1201 | No interactua |  | No interactua |  | QA-INF | 0 | 252 | 2026-04-02 | 2025-10-23 | ENTREGADO | 0 | 0 | 18 | 0 | 7 |  | 2025-08-26 | 10 | 2025-09-03 | 8 | Comentado | 0 | 13 | 6 | 2025-09-09 | 33 | 2025-10-08 |  | Comentado | 0 | 43 |  | 2025-10-14 | - | - | - | - | 0 | 46 |  | 2025-10-16 | - | - | - | - | 0 | 51 | - | 2025-10-22 | 48 | 2025-10-23 | 1 | Comentado | 0 | 53 | 0 | 2025-10-23 |  |  |  |  | 0 | 62 |  | 2025-10-30 |  |  |  |  | 0 | 65 |  | 2025-11-06 |  |  |  |  | 0 | 71 |  | 2025-11-12 | - | - | - | - | 0 | 79 |  | 2025-11-19 | - | - | - | - | 0 | 86 |  | 2025-11-27 | - | - | - | - | 0 | 100 |  | 2025-12-09 | - | - | - | - | 0 | 127 |  | 2026-01-06 | - | - | - | - | 0 | 131 |  | 2026-01-08 | - | - | - | - | 0 | 139 |  | 2026-01-14 | - | - | - | - | 0 | 144 |  | 2026-01-21 | - | - | - | - | 0 | 159 |  | 2026-01-29 | - | - | - | - | 0 | 165 |  | 2026-02-04 |  |  |  |  | 0 | 171 |  | 2026-02-12 | - | - | - | - | 0 | 183 |  | 2026-02-19 | - | - | - | - | 0 | 197 |  | 2026-02-26 | - | - | - | - | 0 | 209 |  | 2026-03-05 | - | - | - | - | 0 | 219 |  | 2026-03-11 |  |  |  |  | 0 | 247 |  | 2026-03-26 |  |  |  |  | 0 | 252 |  | 2026-04-02
28 | SECUNDARIO | 3713-SEL-1001 | 6021-PLA-ME-0109 | 66OP12044-INN-PRET-ME-PL0292 | N/A | PLANO VÍAS DE ACCESO, ESCAPE, EXTINTORES Y SEÑALIZACIÓN SALA ELÉCTRICA 3713-SEL-1001 |  |  | 2026-02-02 | detenido por disposición de equipos . Una vez definido su ciclo, empieza a moverse nuevamente | ME | 0 | 181 | 2026-01-28 | 2026-04-08 | Aprobado con comentarios / Emitir Rev_1 | 8 | 0 | 2 | B | 56 | - | 2025-10-27 | 53 | 2025-11-03 |  | Aprobado / Emitir en Rev_0 | 0 | 155 |  | 2026-01-28 | 181 | 2026-04-08 |  | Aprobado con comentarios / Emitir Rev_1 | [168 empty] | 0 | 247 |  | 2026-03-26 |  |  |  |  | 0 | 252 |  | 2026-04-02
66 |  | ALL | 6021-M-FB-0011 | N/A | N/A | PLANO ESTRUCTURA ANTECAMARA |  |  |  |  | ME - INF | 3 | 216 | 2026-03-10 |  | Revisión INN | 0 | 28 | 3 | 0 | 113 |  | 2025-12-17 | - | - |  | - | 1 | 157 |  | 2026-01-29 | - | - |  | - | 2 no enviada a cliente por ser informativo | - |  | - | - | - |  | - | 3 | 216 |  | 2026-03-10 | [156 empty] | 0 | 247 |  | 2026-03-26 |  |  |  |  | 0 | 252 |  | 2026-04-02
36 | PRINCIPAL PLATAFORMAS | 5335-SEL-0001 | 6021-MDC-ME-0501 | 66OP12044-INN-PRET-ME-MC0817 | N23CC02-PEL01-5335-MDCES-00002 | MEMORIA DE CÁLCULO SÍSMICO ESTRUCTURAL PLATAFORMAS SALA ELÉCTRICA 5335-SEL-0001 | 2026-03-05 |  | 2026-03-10 |  | ME | 0 | 211 | 2026-03-05 | 2026-02-23 | Revisión INN | 0 | 31 | 3 | A | 48 |  | 2025-10-20 | 51 | 2025-10-29 | 9 | Aprobado con comentarios / Emitir en Rev_B | B | 61 | 0 | 2025-10-29 | 67 | 2025-11-27 |  | Aprobado con comentarios / Emitir Rev_0 | 0 | 169 |  | 2026-02-11 | 136 | 2026-02-23 |  | Rechazada / Reemitir Rev_0 | 0 | 211 |  | 2026-03-05
68 | PRINCIPAL MARCO DE IZAJE | 3713-SEL-1001 | 6021-PRO-ME-0110 | 66OP12044-INN-PRET-ME-PL0206 | N23CC02-PEL01-3713-PLNME-00001 | ESQUEMA DE IZAJE Y MANIOBRAS, INCLUYE PESO Y CENTRO DE MASA SALA ELÉCTRICA 3713-SEL-1001 |  | 3 | 2026-03-25 |  | ME | 0 | 234 | 2026-03-20 | 2026-03-17 | Revisión INN | 0 | 20 | 2 | A | 90 |  | 2025-12-01 | 79/80 | 2025-12-16 |  | Aprobado / Emitir Rev_B | B | 113 |  | 2025-12-17 | 157 | 2026-03-17 |  | Aprobado / Emitir Rev_0 | 0 | 234 |  | 2026-03-20
69 | PRINCIPAL MARCO DE IZAJE | 3762-SEL-1101 | 6021-PRO-ME-0210 | 66OP12044-INN-PRET-ME-PL1406 | N23CC02-PEL01-3762-PLNME-00001 | ESQUEMA DE IZAJE Y MANIOBRAS, INCLUYE PESO Y CENTRO DE MASA SALA ELÉCTRICA 3762-SEL-1101 |  | 3 | 2026-03-25 |  | ME | 0 | 234 | 2026-03-20 | 2026-03-17 | Revisión INN | 0 | 20 | 2 | A | 90 |  | 2025-12-01 | 79/80 | 2025-12-16 |  | Aprobado / Emitir Rev_B | B | 113 |  | 2025-12-17 | 157 | 2026-03-17 |  | Aprobado / Emitir Rev_0 | 0 | 234 |  | 2026-03-20
70 | PRINCIPAL MARCO DE IZAJE | 3762-SEL-1201 | 6021-PRO-ME-0310 | 66OP12044-INN-PRET-ME-PL1606 | N23CC02-PEL01-3762-PLNME-00002 | ESQUEMA DE IZAJE Y MANIOBRAS, INCLUYE PESO Y CENTRO DE MASA SALA ELÉCTRICA 3762-SEL-1201 |  | 3 | 2026-03-25 |  | ME | 0 | 235 | 2026-03-20 | 2026-03-17 | Revisión INN | 0 | 20 | 2 | A | 90 |  | 2025-12-01 | 79/80 | 2025-12-16 |  | Aprobado / Emitir Rev_B | B | 113 |  | 2025-12-17 | 157 | 2026-03-17 |  | Aprobado / Emitir Rev_0 | 0 | 234 |  | 2026-03-20
112 | PRINCIPAL MARCO DE IZAJE | ALL | 6021-PLA-ME-0005 | 66OP12044-INN-PRET-ME-LY0016 | N23CC02-PEL01-0000-200ME-00001 | LAYOUT ELEMENTO DE IZAJE (MARCO DE IZAJE) | 2026-03-29 |  | - |  | ME | 1 | 242 | 2026-03-25 | 2026-03-24 | Revisión INN | 0 | 17 | 5 | B | 11 |  | 2025-09-04 | 14 | 2025-09-11 | 7 | Aprobado con comentarios / Reemitir Rev.B | B | 31 | 20 | 2025-10-01 | 52 | 2025-10-29 |  | Aprobado con comentarios / Emitir en Rev_0 | 0 | 66 |  | 2025-11-07 | 71 | 2025-12-01 |  | Aprobado | 1 | 119 |  | 2025-12-29 | 105 | 2026-01-13 |  | Rechazado / Bajar a Rev_0_RL1 | 0_RL1 | 185 |  | 2026-02-19 | 165 | 2026-03-24 |  | Aprobado con comentarios / Emitir Rev_1 | 1 | 242 |  | 2026-03-25
31 | SECUNDARIO | 3762-SEL-1101 | 6021-PLA-ME-0209 | 66OP12044-INN-PRET-ME-PL1509 | N/A | PLANO VÍAS DE ACCESO, ESCAPE, EXTINTORES Y SEÑALIZACIÓN SALA ELÉCTRICA 3762-SEL-1101 |  |  | 2026-02-02 | detenido por disposición de equipos . Una vez definido su ciclo, empieza a moverse nuevamente | ME | 0 | 181 | 2026-01-28 | 2026-04-08 | Aprobado con comentarios / Emitir Rev_1 | 8 | 0 | 2 | B | 56 | - | 2025-10-27 | 53 | 2025-11-03 |  | Aprobado / Emitir en Rev_0 | 0 | 155 |  | 2026-01-28 | 181 | 2026-04-08 |  | Aprobado con comentarios / Emitir Rev_1
93 | SECUNDARIO | 3713-SEL-1001 | 6021-PLA-ME-0105 | 66OP12044-INN-PRET-ME-PL0286 | N23CC02-PEL01-3713-300ME-00002 | PLANO DETALLE ESTRUCTURAL PILARES SALA ELÉCTRICA 3713-SEL-1001 |  |  | 2026-03-31 |  | ME | 2 | 243 | 2026-03-26 | 2026-03-17 | Revisión INN | 0 | 16 | 7 | A | 28 |  | 2025-09-29 | 30 | 2025-10-02 | 3 | Aprobado con comentarios / Emitir en Rev_B | B | 34 | 4 | 2025-10-06 | 47 | 2025-10-22 |  | Aprobado con comentarios / Emitir en Rev_0 | 0 | 63 |  | 2025-10-30 | 58 | 2025-11-05 | 6 | Aprobado | 0_RL1 | 89 |  | 2025-12-01 | 79 | 2025-12-16 |  | Aprobado con comentarios / Emitir Rev_1 | 1 | 122 |  | 2025-12-31 | No ha sido devuelta por INN | 'No ha sido devuelta por INN |  | 'No ha sido devuelta por INN | 1_RL1 | 146 |  | 2026-01-23 | No ha sido devuelta por INN | 'No ha sido devuelta por INN | 'No ha sido devuelta por INN | 'No ha sido devuelta por INN | 1_RL2 | 176 |  | 2026-02-16 | 158 | 2026-03-17 |  | Aprobado / Emitir Rev_2 | 2 | 243 |  | 2026-03-26
74 | SECUNDARIO | 3713-SEL-1001 | 6021-PLA-ME-0111 | 66OP12044-INN-PRET-ME-PL0288 | N/A | DISPOSICIÓN Y DETALLES CALADOS DE PISO SALA ELECTRICA 3713-SEL-1001 | Cerrado |  | Cerrado | Manejar cambios en RedLine | ME | 2_RL1 | 176 | 2026-04-01 | 2026-04-06 | Aprobado | 0 | 0 | 5 | B | 56 | - | 2025-10-27 | 53 | 2025-11-03 |  | Aprobado con comentarios / Emitir en Rev_0 | 0 | 82 |  | 2025-11-24 | 81 | 2025-12-18 |  | Aprobado | 1 | 125 |  | 2025-12-31 | 109 | 2026-01-19 |  | Aprobado | 1_RL1 | 147 |  | 2026-01-23 | 125 | 2026-01-28 |  | Aprobado | 2 | 208 |  | 2026-03-05 | 172 | 2026-04-01 |  | Aprobado / Manejar cambios en RedLine. | 2_RL1 | 251 |  | 2026-04-01 | 176 | 2026-04-06 |  | Aprobado / Manejar cambios en Redline
33 | SECUNDARIO | 3762-SEL-1201 | 6021-PLA-ME-0309 | 66OP12044-INN-PRET-ME-PL1709 | N/A | PLANO VÍAS DE ACCESO, ESCAPE, EXTINTORES Y SEÑALIZACIÓN SALA ELÉCTRICA 3762-SEL-1201 |  |  | 2026-02-02 | detenido por disposición de equipos . Una vez definido su ciclo, empieza a moverse nuevamente | ME | 0 | 181 | 2026-01-28 | 2026-04-08 | Aprobado con comentarios / Emitir Rev_1 | 8 | 0 | 2 | B | 56 | - | 2025-10-27 | 53 | 2025-11-03 |  | Aprobado / Emitir en Rev_0 | 0 | 155 |  | 2026-01-28 | 181 | 2026-04-08 |  | Aprobado con comentarios / Emitir Rev_1
76 | SECUNDARIO | 3713-SEL-1001 | 6021-PLA-ME-0108 | 66OP12044-INN-PRET-ME-PL0290 | N/A | PLANO DE PASADA DE EQUIPOS HVAC Y PRESURIZADOR SALA ELÉCTRICA 3713-SEL-1001 (calados de muro) | 2026-03-29 |  | - | se solicita devolución de documento por INN para uso de su actualización en fábrica. | ME | 1 | 163 | 2026-03-19 | 2026-03-24 | Aprobado | 0 | 0 | 6 | B | 56 | - | 2025-10-27 | 53 | 2025-11-03 |  | Aprobado / Emitir en Rev_0 | 0 | 66 |  | 2025-11-07 | 78 | 2025-12-16 |  | Aprobado con comentarios / Emitir REV_0_RL1 | 0_RL1 | 82 |  | 2025-11-24 | 81 | 2025-12-18 |  | Aprobado con comentarios / Emitir Rev_0_RL2 | 0_RL2 | 123 |  | 2025-12-31 | 111 | 2026-01-19 |  | Aprobado con comentarios / Emitir Rev_0_RL3 | 0_RL3 | 172 |  | 2026-02-12 | 147 | 2026-03-10 |  | Aprobado con comentarios / Emitir Rev_0_RL4 | 0_RL4 | 226 |  | 2026-03-18 | 160 | 2026-03-23 |  | Aprobado con comentarios / Emitir Rev_1 | 1 | 232 |  | 2026-03-19 | 163 | 2026-03-24 |  | Aprobado
77 | SECUNDARIO | 3762-SEL-1101 | 6021-PLA-ME-0203 | 66OP12044-INN-PRET-ME-PL1501 | N23CC02-PEL01-3762-400ME-00003 | PLANO DE IZAMIENTO SALA ELÉCTRICA 3762-SEL-1101 | 2026-04-13 |  | - |  | ME | 0 | 178 | 2026-02-24 | 2026-04-08 | Aprobado con comentarios / Emitir Rev_1 | 8 | 0 | 4 | A | 60 |  | 2025-10-29 | 56 | 2025-11-04 |  | Aprobado con comentarios / Emitir en Rev_B | B | 66 |  | 2025-11-07 | 95 | 2026-01-05 |  | 4- CORREO 29-12-2025_IZAJES_COMENTADOS | B_RL1 | 91 | - | 2025-12-02 | 72 | 2025-12-05 |  | Rechazado / Esperar REV_B comentada por Codelco | 0 | 191 |  | 2026-02-24 | 178 | 2026-04-08 |  | Aprobado con comentarios / Emitir Rev_1
78 |  | 3717-SEL-0101 | 6021-MDC-ME-0801 | 66OP12044-INN-PRET-ME-MC0417 | N23CC02-PEL01-3717-MDCES-00002 | MEMORIA DE CÁLCULO SÍSMICO ESTRUCTURAL PLATAFORMAS SALA ELÉCTRICA 3717-SEL-0101 |  |  | 2026-01-27 |  | ME | 0 | 153 | 2026-01-22 | 2026-02-23 | Aprobado | 0 | 0 | 3 | A | 120 |  | 2025-12-29 | 91 | 2025-12-30 |  | Aprobado con comentarios / Emitir en Rev_B | B | 121 |  | 2025-12-30 | Falta comentarios de codelco | Falta comentarios de codelco |  | Falta comentarios de codelco | 0 | 145 |  | 2026-01-22 | 139 / 153 | 23-02-2026 / 16-03-2026 |  | Aprobado
79 | SECUNDARIO | 3762-SEL-1101 | 6021-PLA-ME-0211 | 66OP12044-INN-PRET-ME-PL1505 | N/A | DISPOSICIÓN Y DETALLES CALADOS DE PISO SALA ELECTRICA 3762-SEL-1101 | Cerrado |  | Cerrado | Manejar cambios en RedLine | ME | 2_RL1 | 176 | 2026-04-01 | 2026-04-06 | Aprobado | 0 | 0 | 5 | B | 56 | - | 2025-10-27 | 53 | 2025-11-03 |  | Aprobado con comentarios / Emitir en Rev_0 | 0 | 82 |  | 2025-11-24 | 81 | 2025-12-18 |  | Aprobado con comentarios / Emitir Rev_1 | 1 | 125 |  | 2025-12-31 | 109 | 2026-01-19 |  | Aprobado | 1_RL1 | 147 |  | 2026-01-23 | 125 | 2026-01-28 |  | Aprobado | 2 | 215 |  | 2026-03-10 | 172 | 2026-04-01 |  | Aprobado / Manejar cambios en RedLine. | 2_RL1 | 252 |  | 2026-04-01 | 176 | 2026-04-06 |  | Aprobado / Manejar cambios en Redline
88 | SECUNDARIO | 3713-SEL-1001 | 6021-PLA-ME-0102 | 66OP12044-INN-PRET-ME-MC0204 | N23CC02-PEL01-3713-400ME-00001 | DETALLE DE ANCLAJES Y REACCIONES SALA ELÉCTRICA 3713-SEL-1001 |  |  | 2026-02-21 | 1 SEMANA, UNA VEZ EMITIDA LA MCE DOC. 6021-MDC-ME-0301 REV, 0 | ME | 1_RL1 | 179 | 2026-02-16 | 2026-04-08 | Aprobado con comentarios / Emitir Rev_2 | 8 | 0 | 5 | A | 19 |  | 2025-09-16 | 18 | 2025-09-17 | 1 | Aprobado con comentarios / Emitir Rev.B | B | 31 | 14 | 2025-10-01 | 47 | 2025-10-22 | 21 | Aprobado con comentarios / Emitir en Rev_0 | 0 | 85 |  | 2025-11-27 | 79 | 2025-12-16 |  | Aprobado con comentarios / Emitir Rev_1 | 1 | 123 |  | 2025-12-31 | 'No ha sido devuelta por INN | 'No ha sido devuelta por INN |  | 'No ha sido devuelta por INN | 1_RL1 | 176 |  | 2026-02-16 | 179 | 2026-04-08 |  | Aprobado con comentarios / Emitir Rev_2
81 |  | ALL | 6021-MDC-ME-0002 | N/A | N/A | CÁLCULO DE MASIVIDAD VIGAS BAJO PISO SALA ELÉCTRICA | Cerrado |  | Cerrado | Se incorporará como anexo al procedimiento de pintura | ME-INF | 1 | CORREO 09-01-2026 - RAMON MORENO_MASIVIDAD Y U.MÓDULO_APROBADO | 2026-01-08 | 2026-01-09 | Aprobado | 0 | 0 | 2 | 0 | 99 |  | 2025-12-05 | 97 | 2026-01-05 |  | Comentado / Emitir Rev_1 | 1 | 131 |  | 2026-01-08 | CORREO 09-01-2026 - RAMON MORENO_MASIVIDAD Y U.MÓDULO_APROBADO
95 | SECUNDARIO | 3762-SEL-1101 | 6021-PLA-ME-0205 | 66OP12044-INN-PRET-ME-PL1503 | N23CC02-PEL01-3762-300ME-00002 | PLANO DETALLE ESTRUCTURAL PILARES SALA ELÉCTRICA 3762-SEL-1101 |  |  | 2026-03-31 |  | ME | 2 | 243 | 2026-03-26 | 2026-03-17 | Revisión INN | 0 | 16 | 6 | A | 28 |  | 2025-09-29 | 30 | 2025-10-02 | 3 | Aprobado con comentarios / Emitir en Rev_B | B | 34 | 4 | 2025-10-06 | 47 | 2025-10-22 |  | Aprobado con comentarios / Emitir en Rev_0 | 0 | 63 |  | 2025-10-30 | 58 / 79 | 05-11-2025 / 16-12-2025 | #VALUE! | Aprobado con comentarios / Emitir Rev_1 | 0_RL1 | 89 |  | 2025-12-01 | 79 | 2025-12-16 |  | Aprobado con comentarios / Emitir Rev_1 | 1 | 122 |  | 2025-12-31 | No ha sido devuelta por INN | 'No ha sido devuelta por INN |  | 'No ha sido devuelta por INN | 1_RL1 | 146 |  | 2026-01-23 | 158 | 2026-03-17 |  | Aprobado / Emitir Rev_2 | 2 | 243 |  | 2026-03-26
83 | SECUNDARIO | 3762-SEL-1101 | 6021-PLA-ME-0208 | 66OP12044-INN-PRET-ME-PL1507 | N/A | PLANO DE PASADA DE EQUIPOS HVAC Y PRESURIZADOR SALA ELÉCTRICA 3762-SEL-1101 (calados de muro) | 2026-03-29 |  | - | se solicita devolución de documento por INN para uso de su actualización en fábrica. | ME | 1 | 163 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | Aprobado | 0 | 0 | 6 | B | 56 | - | 2025-10-27 | 53 | 2025-11-03 |  | Aprobado con comentarios / Emitir en Rev_0 | 0 | 66 |  | 2025-11-07 | 78 | 2025-12-16 |  | Aprobado con comentarios / Emitir Rev_0_RL1 | 0_RL1 | 82 |  | 2025-11-24 | 81 | 2025-12-18 |  | Aprobado con comentarios / Emitir Rev_0_RL2 | 0_RL2 | 123 |  | 2025-12-31 | 111 | 2026-01-19 |  | Aprobado con comentarios / Emitir Rev_0_RL3 | 0_RL3 | 172 |  | 2026-02-12 | 149 | 2026-03-16 |  | Aprobado con comentarios / Emitir Rev_0_RL4 | 0_RL4 | 226 |  | 2026-03-18 | 160 | 2026-03-23 |  | Aprobado con comentarios / Emitir Rev_1 | 1 | 236 |  | 2026-03-23 | 163 | 2026-03-24 |  | Aprobado
84 | PRINCIPAL PLATAFORMAS | 3762-SEL-1101 | 6021-MDC-ME-0202 | 66OP12044-INN-PRET-ME-MC1417 | N23CC02-PEL01-3762-MDCES-00002 | MEMORIA DE CÁLCULO SÍSMICO ESTRUCTURAL PLATAFORMAS SALA ELÉCTRICA 3762-SEL-1101 |  | 2 | 2026-02-04 |  | ME | 0 | 153 | 2026-01-30 | 2026-01-09 | Aprobado | 0 | 0 | 3 | A | 93 |  | 2025-12-03 | 78 | 2025-12-16 |  | Aprobado con comentarios / Emitir Rev_B | B | 134 |  | 2026-01-08 | 102 | 2026-01-09 |  | Aprobado / Emitir Rev_0 | 0 | 160 |  | 2026-01-30 | 153 | 2026-03-16 |  | Aprobado
96 | SECUNDARIO | 3762-SEL-1201 | 6021-PLA-ME-0305 | 66OP12044-INN-PRET-ME-PL1703 | N23CC02-PEL01-3762-300ME-00005 | PLANO DETALLE ESTRUCTURAL PILARES SALA ELÉCTRICA 3762-SEL-1201 |  |  | 2026-03-31 |  | ME | 2 | 243 | 2026-03-26 | 2026-03-17 | Revisión INN | 0 | 16 | 6 | A | 28 |  | 2025-09-29 | 30 | 2025-10-02 | 3 | Aprobado con comentarios / Emitir en Rev_B | B | 34 | 4 | 2025-10-06 | 47 | 2025-10-22 |  | Aprobado con comentarios / Emitir en Rev_0 | 0 | 63 |  | 2025-10-30 | 58/79 | 05-11-2025/16-12-2025 | #VALUE! | Aprobado | 0_RL1 | 89 |  | 2025-12-01 | 79 | 2025-12-16 |  | Aprobado con comentarios / Emitir Rev_1 | 1 | 122 |  | 2025-12-31 | No ha sido devuelta por INN | 'No ha sido devuelta por INN |  | 'No ha sido devuelta por INN | 1_RL1 | 146 |  | 2026-01-23 | 158 | 2026-03-17 |  | Aprobado / Emitir Rev_2 | 2 | 243 |  | 2026-03-26
86 | PRINCIPAL PLATAFORMAS | 5310-SEL-0101 | 6021-MDC-ME-0401 | 66OP12044-INN-PRET-ME-MC0617 | N23CC02-PEL01-5310-MDCES-00002 | MEMORIA DE CÁLCULO SÍSMICO ESTRUCTURAL PLATAFORMAS SALA ELÉCTRICA 5310-SEL-0101 |  | 2 | 2026-01-25 |  | ME | 0 | 153 | 2026-01-20 | 2026-01-09 | Aprobado | 0 | 0 | 3 | A | 88 |  | 2025-11-28 | 78 | 2025-12-16 |  | Aprobado con comentarios / Emitir Rev_B | B | 134 |  | 2026-01-08 | 102 | 2026-01-09 |  | Aprobado / Emitir Rev_0 | 0 | 143 |  | 2026-01-20 | 153 | 2026-03-16 |  | Aprobado
87 | SECUNDARIO | 3762-SEL-1201 | 6021-PLA-ME-0308 | 66OP12044-INN-PRET-ME-PL1707 | N/A | PLANO DE PASADA DE EQUIPOS HVAC Y PRESURIZADOR SALA ELÉCTRICA 3762-SEL-1201 (calados de muro) | 2026-04-04 |  | - | se solicita devolución de documento por INN para uso de su actualización en fábrica. | ME | 1 | 167 | 2026-03-26 | 2026-03-30 | Aprobado | 0 | 0 | 6 | B | 56 | - | 2025-10-27 | 53 | 2025-11-03 |  | Aprobado / Emitir en Rev_0 | 0 | 66 |  | 2025-11-07 | 78 | 2025-12-16 |  | Aprobado con comentarios / Emitir Rev_0_RL1 | 0_RL1 | 82 |  | 2025-11-24 | PENDIENTE INN | PENDIENTE INN |  | PENDIENTE INN | 0_RL2 | 123 |  | 2025-12-31 | 111 | 2026-01-19 |  | Aprobado con comentarios / Emitir Rev_0_RL3 | 0_RL3 | 172 |  | 2026-02-12 | 149 | 2026-03-16 |  | Aprobado con comentarios / Emitir Rev_0_RL4 | 0_RL4 | 226 |  | 2026-03-18 | 160 | 2026-03-23 |  | Aprobado con comentarios / Emitir Rev_1 | 1 | 246 |  | 2026-03-26 | 167 | 2026-03-30 |  | Aprobado
89 | SECUNDARIO | 3762-SEL-1101 | 6021-PLA-ME-0202 | 66OP12044-INN-PRET-ME-MC1404 | N23CC02-PEL01-3762-400ME-00001 | DETALLE DE ANCLAJES Y REACCIONES SALA ELÉCTRICA 3762-SEL-1101 |  |  | 2026-02-21 | 1 SEMANA, UNA VEZ EMITIDA LA MCE DOC. 6021-MDC-ME-0301 REV, 0 | ME | 1_RL1 | 179 | 2026-02-16 | 2026-04-08 | Aprobado con comentarios / Emitir Rev_2 | 8 | 0 | 4 | A | 19 |  | 2025-09-16 | 18 | 2025-09-17 | 1 | Aprobado con comentarios / Emitir Rev.B | B | 33 | 16 | 2025-10-03 | 47 | 2025-10-22 |  | Aprobado con comentarios / Emitir en Rev_0 | 0 | 85 |  | 2025-11-27 | 79 | 2025-12-16 |  | Aprobado con comentarios / Emitir Rev_1 | 1 | 123 |  | 2025-12-31 | 'No ha sido devuelta por INN | 'No ha sido devuelta por INN |  | 'No ha sido devuelta por INN | 1_RL1 | 176 |  | 2026-02-16 | 179 | 2026-04-08 |  | Aprobado con comentarios / Emitir Rev_2
101 | SECUNDARIO | 3762-SEL-1201 | 6021-PLA-ME-0302 | 66OP12044-INN-PRET-ME-MC1604 | N23CC02-PEL01-3762-400ME-00002 | DETALLE DE ANCLAJES Y REACCIONES SALA ELÉCTRICA 3762-SEL-1201 |  |  | 2026-02-21 | 1 SEMANA, UNA VEZ EMITIDA LA MCE DOC. 6021-MDC-ME-0301 REV, 0 | ME | 1_RL1 | 179 | 2026-02-16 | 2026-04-08 | Aprobado con comentarios / Emitir Rev_2 | 8 | 0 | 4 | A | 19 |  | 2025-09-16 | 18 | 2025-09-17 | 1 | Aprobado con comentarios / Emitir Rev.B | B | 33 | 16 | 2025-10-03 | 47 | 2025-10-22 |  | Aprobado con comentarios / Emitir en Rev_0 | 0 | 85 |  | 2025-11-27 | 79 | 2025-12-16 |  | Aprobado con comentarios / Emitir Rev_1 | 1 | 123 |  | 2025-12-31 | 'No ha sido devuelta por INN | 'No ha sido devuelta por INN |  | 'No ha sido devuelta por INN | 1_RL1 | 176 |  | 2026-02-16 | 179 | 2026-04-08 |  | Aprobado con comentarios / Emitir Rev_2
90 | N/A | ALL | 6021-PRO-QA-0003 | 66OP12044-INN-PRET-GE-LS0183 | N23CC02-PEL01-0000-INFME-00002 | REGISTRO DE CALIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE SOLDADURA | ANULADO POR DUPLICIDAD | N/A | - | ANULADO ya que la información está contenida en DOCS: 66OP12044-INN-PRET-ME-ET0154 | QA |  |  |  |  | ANULADO | 0 | 0 | 0
91 | SECUNDARIO | ALL | 6021-CER-QA-0002 | 66OP12044-INN-PRET-GE-CE0176 | N23CC02-PEL01-0000-CERME-00009 | CERTIFICADOS DE PESO Y DECLARACIONES DE RECONCILIACIÓN DE PESO SALA | ANULADO POR DUPLICIDAD | N/A | - | ANULADO. ya que la información está contenida en Docs: 66OP12044-INN-PRET-ME-CE0291, 66OP12044-INN-PRET-ME-CE1508, 66OP12044-INN-PRET-ME-CE1708 | QA |  |  |  |  | ANULADO | 0 | 0 | 0
92 | N/A | ALL | 6021-PLA-ME-0006 | 66OP12044-INN-PRET-ME-PL0166 | N23CC02-PEL01-0000-300ME-00001 | PLANO DETALLES DE SELLOS MECÁNICOS (SELLOS ROXTEC) | A DEFINIR / NO CRITICO | 3 | - | Documento condicionado e envio de información por INN | ME |  |  |  |  | Por emitir | 0 | 0 | 0
32 | N/A | ALL | 6021-PRO-QA-0005 | 66OP12044-INN-PRET-GE-PR0005 | N23CC02-PEL01-0000-PROMD-00001 | PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN Y PRUEBA DE PROTECCIÓN DE SUPERFICIES Y PINTURA SALAS ELÉCTRICAS 3713-SEL-1001 / 3762-SEL-1101 / 3762-SEL-1201 |  |  |  | INNO debe rechazar para reemitir en Rev_4 | QA | 4 | 250 | 2026-04-01 | 2026-03-18 | Revisión INN | 0 | 12 | 5 | B | 15 |  | 2025-09-10 | 35 | 2025-10-08 |  | Aprobado con comentarios / Emitir en Rev_0 | 0 | 37 |  | 2025-10-10 | 57 | 2025-11-04 |  | Aprobado con comentarios / Emitir Rev_1 | 1 | 75 |  | 2025-11-18 | 110 | 2026-01-16 |  | Aprobado con comentarios / Emitir Rev_2 | 2 | 140 |  | 2026-01-16 | 135 | 2026-02-23 |  | Aprobado con comentarios / Emitir Rev_3 | 3 | 198 |  | 2026-02-26 | 159 | 2026-03-18 |  | Aprobado con comentarios / Emitir Rev_4 | 4 | 250 |  | 2026-04-01
94 | SECUNDARIO | 3713-SEL-1001 | 6021-LST-ME-0101 | 66OP12044-INN-PRET-GE-LS0281 | N23CC02-PEL01-3713-LSTMD-00002 | LISTADO DE MATERIALES SALA ELÉCTRICA 3713-SEL-1001 | Cerrado | * | Cerrado |  | ME | 0 | 122 | 2025-12-31 | 2026-02-02 | Aprobado | 0 | 0 | 3 | A | 87 |  | 2025-11-27 | 75 | 2025-12-11 |  | Aprobado con comentarios / Emitir Rev_B | B | 105 |  | 2025-12-15 | 93 | 2026-01-05 |  | Aprobado / Emitir Rev_0 | 0 | 122 |  | 2025-12-31 | 129 | 2026-02-02 |  | Aprobado
67 | SECUNDARIO | 3713-SEL-1001 | 6021-PLA-ME-0103 | 66OP12044-INN-PRET-ME-PL0284 | N23CC02-PEL01-3713-400ME-00002 | PLANO DE IZAMIENTO SALA ELÉCTRICA 3713-SEL-1001 | 2026-04-13 |  | - |  | ME | 1 | 257 | 2026-04-09 | 2026-04-08 | Revisión INN | 0 | 7 | 4 | A | 60 |  | 2025-10-29 | 56 | 2025-11-04 |  | Aprobado con comentarios / Emitir en Rev_B | B | 66 |  | 2025-11-07 | 95 | 2026-01-05 |  | 4- CORREO 29-12-2025_IZAJES_COMENTADOS | B_RL1 | 91 | - | 2025-12-02 | 72 | 2025-12-05 |  | Rechazado / Esperar REV_B comentada por Codelco | 0 | 191 |  | 2026-02-24 | 178 | 2026-04-08 |  | Aprobado con comentarios / Emitir Rev_1
82 | SECUNDARIO | 3762-SEL-1201 | 6021-PLA-ME-0303 | 66OP12044-INN-PRET-ME-PL1701 | N23CC02-PEL01-3762-400ME-00004 | PLANO DE IZAMIENTO SALA ELÉCTRICA 3762-SEL-1201 | 2026-04-13 |  | - |  | ME | 1 | 257 | 2026-04-09 | 2026-04-08 | Revisión INN | 0 | 7 | 4 | A | 60 |  | 2025-10-29 | 56 | 2025-11-04 |  | Aprobado con comentarios / Emitir en Rev_B | B | 66 |  | 2025-11-07 | 95 | 2026-01-05 |  | 4- CORREO 29-12-2025_IZAJES_COMENTADOS | B_RL1 | 91 | - | 2025-12-02 | 72 | 2025-12-05 |  | Rechazado / Esperar REV_B comentada por Codelco | 0 | 191 |  | 2026-02-24 | 178 | 2026-04-08 |  | Aprobado con comentarios / Emitir Rev_1
122 | PRINCIPAL | 3713-SEL-1001 | 6021-MDC-ME-0101 | 66OP12044-INN-PRET-ME-MC0216 | N23CC02-PEL01-3713-MDCES-00001 | MEMORIA DE CÁLCULO SÍSMICO ESTRUCTURAL SALA ELÉCTRICA 3713-SEL-1001 |  |  | - |  | ME | 2 | 154 / 180 | 2026-02-16 | 2026-04-08 | Aprobado con comentarios / Emitir Rev_3 | 8 | 0 | 5 | A | 27 |  | 2025-09-29 | 27 | 2025-09-30 | 1 | Aprobado con comentarios / Emitir en Rev_B | B | 31 | 1 | 2025-10-01 | 39 | 2025-10-13 | 12 | Aprobado con comentarios / Emitir en Rev_0 | 0 | 78 |  | 2025-11-19 | 77 | 2025-12-15 |  | Aprobado con comentarios / Emitir Rev_1 | 1 | 132 |  | 2026-01-08 | 121 | 2026-01-27 |  | Aprobado con comentarios / Emitir Rev_2 | 2 | 177 |  | 2026-02-16 | 154 / 180 | 16-03-2026 / 08-04-2026 |  | Aprobado con comentarios / Emitir Rev_3
98 | SECUNDARIO | 3762-SEL-1101 | 6021-LST-ME-0201 | 66OP12044-INN-PRET-GE-LS1498 | N23CC02-PEL01-3762-LSTMD-00003 | LISTADO DE MATERIALES SALA ELÉCTRICA 3762-SEL-1101 | Cerrado | * | Cerrado |  | ME | 0 | 122 | 2025-12-31 | 2026-02-02 | Aprobado | 0 | 0 | 3 | A | 87 |  | 2025-11-27 | 75 | 2025-12-11 |  | Aprobado con comentarios / Emitir Rev_B | B | 105 |  | 2025-12-15 | 5- CORREO 29-12-2025_LISTADO DE MATERIALES | 2025-12-29 |  | Aprobado / Emitir Rev_0 | 0 | 122 |  | 2025-12-31 | 129 | 2026-02-02 |  | Aprobado
99 | SECUNDARIO | 3762-SEL-1201 | 6021-PLA-ME-0311 | 66OP12044-INN-PRET-ME-PL1705 | N/A | DISPOSICIÓN Y DETALLES CALADOS DE PISO SALA ELECTRICA 3762-SEL-1201 | Cerrado |  | Cerrado | Manejar cambios en RedLine | ME | 2_RL1 | 176 | 2026-04-01 | 2026-04-06 | Aprobado | 0 | 0 | 5 | B | 56 | - | 2025-10-27 | 53 | 2025-11-03 |  | Aprobado con comentarios / Emitir en Rev_0 | 0 | 82 |  | 2025-11-24 | 81 | 2025-12-18 |  | Aprobado | 1 | 125 |  | 2025-12-31 | 109 | 2026-01-19 |  | Aprobado | 1_RL1 | 147 |  | 2026-01-23 | 125 | 2026-01-28 |  | Aprobado | 2 | 221 |  | 2026-03-13 | 172 | 2026-04-01 |  | Aprobado / Manejar cambios en RedLine. | 2_RL1 | 252 |  | 2026-04-01 | 176 | 2026-04-06 |  | Aprobado / Manejar cambios en Redline
100 | SECUNDARIO | 3762-SEL-1201 | 6021-LST-ME-0301 | 66OP12044-INN-PRET-GE-LS1698 | N23CC02-PEL01-3762-LSTMD-00004 | LISTADO DE MATERIALES SALA ELÉCTRICA 3762-SEL-1202 | Cerrado | * | Cerrado |  | ME | 0 | 122 | 2025-12-31 | 2026-02-02 | Aprobado | 0 | 0 | 3 | A | 87 |  | 2025-11-27 | 75 | 2025-12-11 |  | Aprobado con comentarios / Emitir Rev_B | B | 105 |  | 2025-12-15 | 5- CORREO 29-12-2025_LISTADO DE MATERIALES | 2025-12-29 |  | Aprobado / Emitir Rev_0 | 0 | 122 |  | 2025-12-31 | 129 | 2026-02-02 |  | Aprobado
75 | PRINCIPAL | 3713-SEL-1001 | 6021-PLA-ME-0101 | 66OP12044-INN-PRET-ME-PL0289 | N/A | PLANO PLANTA, VISTAS Y SECCIONES SALA ELÉCTRICA 3713-SEL-1001 |  |  | 2026-02-02 |  | ME | 2 | 182 | 2026-01-28 | 2026-04-09 | Aprobado con comentarios / Emitir Rev_3 | 7 | 0 | 5 | B | 11 |  | 2025-09-04 | 14 | 2025-09-11 | 7 | Aprobado con comentarios / Emitir Rev.C | C | 45 | 34 | 2025-10-15 | 47 | 2025-10-22 | 7 | Aprobado con comentarios / Emitir en Rev_D | D | 59 |  | 2025-10-29 | 56 | 2025-11-04 |  | Aprobado con comentarios / Emitir en Rev_0 | 0 | 73 | 13 | 2025-11-17 | 67 | 2025-11-27 |  | Aprobado con comentarios / Emitir Rev_1 | 1 | 125 |  | 2025-12-31 | 109 | 2026-01-19 |  | Aprobado con comentarios / Emitir Rev_2 | 2 | 156 |  | 2026-01-28 | 182 | 2026-04-09 |  | Aprobado con comentarios / Emitir Rev_3
80 | PRINCIPAL | 3762-SEL-1101 | 6021-PLA-ME-0201 | 66OP12044-INN-PRET-ME-PL1506 | N/A | PLANO PLANTA, VISTAS Y SECCIONES SALA ELÉCTRICA 3762-SEL-1101 |  |  | 2026-02-02 |  | ME | 2 | 182 | 2026-01-28 | 2026-04-09 | Aprobado con comentarios / Emitir Rev_3 | 7 | 0 | 5 | B | 11 |  | 2025-09-04 | 14 | 2025-09-11 | 7 | Aprobado con comentarios / Emitir Rev.C | C | 45 | 34 | 2025-10-15 | 47 | 2025-10-22 |  | Aprobado con comentarios / Emitir en Rev_D | D | 59 |  | 2025-10-29 | 58 | 2025-11-05 |  | Aprobado con comentarios / Emitir Rev_0 | 0 | 73 | 12 | 2025-11-17 | 67 | 2025-11-27 |  | Aprobado con comentarios / Emitir Rev_1 | 1 | 125 |  | 2025-12-31 | 109 | 2026-01-19 |  | Aprobado con comentarios / Emitir Rev_2 | 2 | 156 |  | 2026-01-28 | 182 | 2026-04-09 |  | Aprobado con comentarios / Emitir Rev_3
103 | SECUNDARIO | 3713-SEL-1001 | 6021-PLA-ME-0112 | 66OP12044-INN-PRET-ME-PL0293 | N/A | PLANO DISPOSICIÓN PARARRAYOS SALA ELÉCTRICA 3713-SEL-1001 | 2 SEMANAS, UNA VEZ RECIBIDO EL ESTUDIO DE APANTALLAMIENTO POR PARTE DE INN | 3 | - | Se solicitará anulación de entregable. Con base a la minuta de REU_ING. Jean Enviará correo. | ME | 0 | 183 | 2026-04-10 | 2026-03-24 | Aprobado | 0 | 0 | 3 | A | 179 |  | 2026-02-17 | 155 | 2026-03-17 |  | Aprobado / Emitir Rev_B | B | 229 |  | 2026-03-18 | 162 | 2026-03-24 |  | Aprobado / Emitir Rev_0 | 0 | 241 |  | 2026-03-25 | 183 | 2026-04-10 |  | Aprobado
104 | SECUNDARIO | 3762-SEL-1101 | 6021-PLA-ME-0212 | 66OP12044-INN-PRET-ME-PL1510 | N/A | PLANO DISPOSICIÓN PARARRAYOS SALA ELÉCTRICA 3762-SEL-1101 | 2 SEMANAS, UNA VEZ RECIBIDO EL ESTUDIO DE APANTALLAMIENTO POR PARTE DE INN | 3 | - | Se solicitará anulación de entregable. Con base a la minuta de REU_ING. Jean Enviará correo. | ME | 0 | 183 | 2026-04-10 | 2026-03-24 | Aprobado | 0 | 0 | 3 | A | 179 |  | 2026-02-17 | 155 | 2026-03-17 |  | Aprobado / Emitir Rev_B | B | 229 |  | 2026-03-18 | 162 | 2026-03-24 |  | Aprobado / Emitir Rev_0 | 0 | 241 |  | 2026-03-25 | 183 | 2026-04-10 |  | Aprobado
105 | SECUNDARIO | 3762-SEL-1201 | 6021-PLA-ME-0312 | 66OP12044-INN-PRET-ME-PL1710 | N/A | PLANO DISPOSICIÓN PARARRAYOS SALA ELÉCTRICA 3762-SEL-1202 | 2 SEMANAS, UNA VEZ RECIBIDO EL ESTUDIO DE APANTALLAMIENTO POR PARTE DE INN | 3 | - | Se solicitará anulación de entregable. Con base a la minuta de REU_ING. Jean Enviará correo. | ME | 0 | 183 | 2026-04-10 | 2026-03-24 | Aprobado | 0 | 0 | 3 | A | 179 |  | 2026-02-17 | 155 | 2026-03-17 |  | Aprobado / Emitir Rev_B | B | 229 |  | 2026-03-18 | 162 | 2026-03-24 |  | Aprobado / Emitir Rev_0 | 0 | 241 |  | 2026-03-25 | 183 | 2026-04-10 |  | Aprobado
72 | PRINCIPAL | 3762-SEL-1101 | 6021-PLA-ME-0204 | 66OP12044-INN-PRET-ME-PL1502 | N23CC02-PEL01-3762-300ME-00001 | PLANO DETALLE ESTRUCTURAL BASE SALA ELÉCTRICA 3762-SEL-1101 | 2026-04-12 |  | - |  | ME | 2 | 258 | 2026-04-10 | 2026-04-07 | Revisión INN | 0 | 6 | 8 | A | 28 |  | 2025-09-29 | 30 | 2025-10-02 | 3 | Aprobado con comentarios / Emitir en Rev_B | B | 34 | 4 | 2025-10-06 | 54 | 2025-11-03 | 28 | Aprobado con comentarios / Emitir en Rev_0 | 0 | 63 |  | 2025-10-30 | 58 | 2025-11-05 | 6 | Aprobado | 0_RL1 | 66 |  | 2025-11-07 | 78 | 2025-12-16 | - | comentado | 0_RL2 | 84 |  | 2025-11-26 | 79 | 2025-12-16 | - | comentado | 0_RL3 | 104 |  | 2025-12-11 | 78 | 2025-12-16 |  | Aprobado con comentarios / Emitir Rev_0_RL4 | 0_RL4 | 115 |  | 2025-12-19 | 128 | 2026-02-02 |  | Aprobado / Emitir Rev_1 | 1 | 215 |  | 2026-03-10 | 177 | 2026-04-07 |  | Aprobado / Emitir Rev_2 | 2 | 258 |  | 2026-04-10
102 | PRINCIPAL | 3762-SEL-1201 | 6021-PLA-ME-0301 | 66OP12044-INN-PRET-ME-PL1706 | N/A | PLANO PLANTA, VISTAS Y SECCIONES SALA ELÉCTRICA 3762-SEL-1201 |  |  | 2026-02-02 |  | ME | 2 | 182 | 2026-01-28 | 2026-04-09 | Aprobado con comentarios / Emitir Rev_3 | 7 | 0 | 5 | B | 11 |  | 2025-09-04 | 14 | 2025-09-11 | 7 | Aprobado con comentarios / Emitir Rev.C | C | 45 | 34 | 2025-10-15 | 47 | 2025-10-22 | 7 | Aprobado con comentarios / Emitir en Rev_D | D | 59 |  | 2025-10-29 | 59 | 2025-11-10 |  | Aprobado con comentarios / Emitir Rev_0 | 0 | 73 | 7 | 2025-11-17 | 67 | 2025-11-27 |  | Aprobado con comentarios / Emitir Rev_1 | 1 | 125 |  | 2025-12-31 | 109 | 2026-01-19 |  | Aprobado con comentarios / Emtir Rev_2 | 2 | 156 |  | 2026-01-28 | 182 | 2026-04-09 |  | Aprobado con comentarios / Emitir Rev_3
73 | PRINCIPAL | 3762-SEL-1201 | 6021-PLA-ME-0304 | 66OP12044-INN-PRET-ME-PL1702 | N23CC02-PEL01-3762-300ME-00004 | PLANO DETALLE ESTRUCTURAL BASE SALA ELÉCTRICA 3762-SEL-1201 | 2026-04-12 |  | - |  | ME | 2 | 258 | 2026-04-10 | 2026-04-07 | Revisión INN | 0 | 6 | 8 | A | 28 |  | 2025-09-29 | 30 | 2025-10-02 | 3 | Aprobado con comentarios / Emitir en Rev_B | B | 34 | 4 | 2025-10-06 | 54 | 2025-11-03 | 28 | Aprobado con comentarios / Emitir en Rev_0 | 0 | 63 |  | 2025-10-30 | 58 | 2025-11-05 | 6 | Aprobado | 0_RL1 | 66 |  | 2025-11-07 | 78 | 2025-12-16 | - | comentado | 0_RL2 | 84 |  | 2025-11-26 | 78/79 | 2025-12-16 | - | Comentado | 0_RL3 | 104 |  | 2025-12-11 | 78 | 2025-12-16 |  | Aprobado con comentarios / Emitir Rev_0_RL4 | 0_RL4 | 115 |  | 2025-12-19 | 128 | 2026-02-02 |  | Aprobado / Emitir Rev_1 | 1 | 221 |  | 2026-03-13 | 177 | 2026-04-07 |  | Aprobado / Emitir Rev_2 | 2 | 258 |  | 2026-04-10
43 | N/A | ALL | 6021-MNL-ME-0003 | 66OP12044-INN-PRET-EL-MA0018 | N23CC02-PEL01-0000-MNLEL-00001 | MANUAL DE MANTENIMIENTO SALAS ELÉCTRICAS | 2026-04-18 | 3 | - |  | ME | B | 185 | 2026-02-12 | 2026-04-13 | Aprobado / Emitir Rev_0 | 5 | 0 | 2 | A | 107 |  | 2025-12-15 | 111 | 2026-01-19 |  | Aprobado con comentarios / Emitir Rev_B | B | 173 |  | 2026-02-12 | 185 | 2026-04-13 |  | Aprobado / Emitir Rev_0
71 | PRINCIPAL | 3713-SEL-1001 | 6021-PLA-ME-0104 | 66OP12044-INN-PRET-ME-PL0285 | N23CC02-PEL01-3713-300ME-00001 | PLANO DETALLE ESTRUCTURAL BASE SALA ELÉCTRICA 3713-SEL-1001 | 2026-03-29 |  | - |  | ME | 2 | 260 | 2026-04-13 | 2026-03-24 | Revisión INN | 0 | 5 | 8 | A | 28 |  | 2025-09-29 | 30 | 2025-10-02 | 3 | Aprobado con comentarios / Emitir en Rev_B | B | 34 | 4 | 2025-10-06 | 54 | 2025-11-03 | 28 | Aprobado con comentarios / Emitir en Rev_0 | 0 | 63 |  | 2025-10-30 | 58 | 2025-11-05 | 6 | Aprobado | 0_RL1 | 66 |  | 2025-11-07 | 78 | 2025-12-16 | - | comentado | 0_RL2 | 84 |  | 2025-11-26 | 78/79 | 2025-12-16 | - | comentado | 0_RL3 | 104 |  | 2025-12-11 | 78 | 2025-12-16 |  | Aprobado con comentarios / Emitir Rev_0_RL4 | 0_RL4 | 115 |  | 2025-12-19 | 128 | 2026-02-02 |  | Aprobado / Emitir Rev_1 | 1 | 208 |  | 2026-03-05 | 164 | 2026-03-24 |  | Aprobado con comentarios / Emitir Rev_2 | 2 | 258 |  | 2026-04-10 |  |  |  |  | 2 | 260 |  | 2026-04-13
109 | SECUNDARIO | ALL | 6021-PRO-QA-0004 | 66OP12044-INN-PRET-ME-PR0189 | N/A | PROCEDIMIENTO DE HERMETICIDAD | 2026-02-27 | 3 | - |  | QA | B | 187 | 2026-02-27 | 2026-04-13 | Aprobado con comentarios / Emitir Rev_0 | 5 | 0 | 1 | B | 200 |  | 2026-02-27 | 187 | 2026-04-13 |  | Aprobado con comentarios / Emitir Rev_0
159 | SECUNDARIO | ALL | 6021-PLA-ME-0001 | 66OP12044-INN-PRET-ME-PL0167 | N23CC02-PEL01-0000-300ME-00002 | PLANO DE UNIÓN DE MÓDULOS SALA ELÉCTRICA 3713-SEL-1001 / 3762-SEL-1101 / 3762-SEL-1201 | Cerrado |  | Cerrado |  | ME | 4 | 261 | 2026-04-14 | 2026-04-13 | Revisión INN | 0 | 4 | 6 | A | 28 |  | 2025-09-29 | 30 | 2025-10-02 | 3 | Aprobado con comentarios / Emitir en Rev_B | B | 33 | 1 | 2025-10-03 | 55 | 2025-11-03 |  | Aprobado con comentarios / Emitir en Rev_0 | 0 | 63 |  | 2025-10-30 | No ha sido respondida por INN | 'No ha sido respondida por INN |  | 'No ha sido respondida por INN | 1 | 109 |  | 2025-12-16 | 79 | 2025-12-16 |  | Aprobado con comentarios / Emitir Rev_2 | 2 | 131 |  | 2026-01-08 | CORREO 09-01-2026 - RAMON MORENO_MASIVIDAD Y U.MÓDULO_APROBADO | 2026-01-09 |  | Aprobado | 3 | 178 |  | 2026-02-17 | 186 | 2026-04-13 |  | Aprobado con comentarios / Emitir Rev_4 | 4 | 261 |  | 2026-04-14
113 | SECUNDARIO | 3713-SEL-1001 | 6021-LST-ME-0102 | 66OP12044-INN-PRET-GE-LS0219 | N23CC02-PEL01-3713-LSTMD-00001 | PACKING LIST SALA ELÉCTRICA 3713-SEL-1001 | A DEFINIR / NO CRITICO | 3 | - |  | CP-INF |  |  |  |  | Por emitir | 0 | 0 | 0
114 | SECUNDARIO | 3762-SEL-1101 | 6021-LST-ME-0202 | 66OP12044-INN-PRET-GE-LS1419 | N23CC02-PEL01-3762-LSTMD-00001 | PACKING LIST SALA ELÉCTRICA 3762-SEL-1101 | A DEFINIR / NO CRITICO | 3 | - |  | CP-INF |  |  |  |  | Por emitir | 0 | 0 | 0
115 | SECUNDARIO | 3762-SEL-1201 | 6021-LST-ME-0302 | 66OP12044-INN-PRET-GE-LS1619 | N23CC02-PEL01-3762-LSTMD-00002 | PACKING LIST SALA ELÉCTRICA 3762-SEL-1201 | A DEFINIR / NO CRITICO | 3 | - |  | CP-INF |  |  |  |  | Por emitir | 0 | 0 | 0
116 | SECUNDARIO | ALL | 6021-LST-CP-0001 | 66OP12044-INN-PRET-ME-LS0011 | N23CC02-PEL01-0000-LSTMD-00002 | LISTADO DE REPUESTOS; 2 AÑOS DE OPERACIÓN Y PEM | A DEFINIR | 3 | - | SEH solicita anulación de este entregable, alcance de OC es solo metalmecánico | CP |  |  |  |  | Seh solicita anular | 0 | 0 | 0
108 | PRINCIPAL | 3762-SEL-1101 | 6021-MDC-ME-0201 | 66OP12044-INN-PRET-ME-MC1416 | N23CC02-PEL01-3762-MDCES-00001 | MEMORIA DE CÁLCULO SÍSMICO ESTRUCTURAL SALA ELÉCTRICA 3762-SEL-1101 |  |  | - | 5029-CT-005 (ultima enviada en rev_3 el 09-04-26) | ME | 3 | 256 | 2026-04-09 | 2026-03-30 | Revisión INN | 0 | 7 | 5 | A | 27 |  | 2025-09-29 | 27 | 2025-09-30 | 1 | Aprobado con comentarios / Emitir en Rev_B | B | 31 | 1 | 2025-10-01 | 39 | 2025-10-13 | 12 | Aprobado con comentarios / Emitir en Rev_0 | 0 | 72 |  | 2025-11-13 | 77 | 2025-12-15 |  | Aprobado con comentarios / Emitir Rev_1 | 1 | 129 |  | 2026-01-07 | 121 | 2026-01-27 |  | Aprobado con comentarios / Emitir Rev_2 | 2 | 182 |  | 2026-02-18 | 154 / 169 | 16-03-2026 / 30-03-2026 |  | Aprobado con comentarios / Emitir Rev_3 | 3 | 256 |  | 2026-04-09
44 | N/A | ALL | 6021-MNL-ME-0001 | 66OP12044-INN-PRET-EL-MA0019 | N23CC02-PEL01-0000-MNLEL-00002 | MANUAL DE OPERACIÓN SALAS ELÉCTRICAS | 2026-04-18 | 3 | - |  | ME | B | 185 | 2026-02-12 | 2026-04-13 | Aprobado / Emitir Rev_0 | 5 | 0 | 2 | A | 107 |  | 2025-12-15 | 111 | 2026-01-19 |  | Aprobado con comentarios / Emitir Rev_B | B | 173 |  | 2026-02-12 | 185 | 2026-04-13 |  | Aprobado / Emitir Rev_0
37 | SECUNDARIO | ALL | 6021-PRO-ME-0002 | 66OP12044-INN-PRET-GE-PR0021 | N23CC02-PEL01-0000-PROMD-00004 | PROCEDIMIENTO DE EMBALAJES, PREPARACIÓN Y MANIPULACIÓN Y ENVÍOS | 2026-04-18 | 3 | - |  | ME | B | 185 | 2026-02-12 | 2026-04-13 | Aprobado / Emitir Rev_0 | 5 | 0 | 2 | A | 103 |  | 2025-12-11 | 111 | 2026-01-19 |  | Aprobado con comentarios / Emitir Rev_B | B | 173 |  | 2026-02-12 | 185 | 2026-04-13 |  | Aprobado / Emitir Rev_0
120 |  | 3717-SEL-0101 | 6021-PLA-ME-0801 | 66OP12044-INN-PRET-ME-PL0466 | N/A | PLANO DE DISPOSICIÓN Y DETALLES DE PLATAFORMAS, BARANDAS Y ESCALERAS SALA ELÉCTRICA 3717-SEL-1001 | 2026-04-11 |  | - |  | ME | 2 | 175 | 2026-03-25 | 2026-04-06 | Aprobado | 0 | 0 | 6 | A | 127 |  | 2026-01-06 | 111 | 2026-01-19 |  | Aprobado con comentarios / Emitir Rev_B | B | 145 |  | 2026-01-22 | 129 | 2026-02-02 |  | Aprobado con comentarios / Emitir en Rev_0 | 0 | 163 |  | 2026-02-03 | 131 | 2026-02-04 |  | Aprobado con comentarios / Emitir Rev_1 | 1 | 181 |  | 2026-02-18 | - | - | - | Aprobado / Emitir Rev_2 | 1_RL1 | 214 |  | 2026-03-09 | - | - |  | - | 1_RL2 | 221 |  | 2026-03-13 | 168 | 2026-03-30 |  | Aprobado / Emitir Rev_2 | 2 | 240 |  | 2026-03-25 | 175 | 2026-04-06 |  | Aprobado
121 |  | ALL | 6021-SDD-ME-0001 | N/A | N/A | SOLICITUD DE DESVIACIÓN Nº1 - ING.MECÁNICA. REF: Tolerancias de fabricación - Desviación longitudinal Nch428 |  |  |  |  | SDD-ME | 1 | 131 | 2026-01-08 | 2025-12-24 | Revisión INN | 0 | 71 | 2 | 0 | 116 |  | 2025-12-22 | 90 | 2025-12-24 |  | Respondida | 1 | 131 |  | 2026-01-08
40 | N/A | ALL | 6021-CDS-QA-0001 | 66OP12044-INN-PRET-CG-CE0007 | N23CC02-PEL01-0000-RGSMD-00001 | CALIFICACIÓN DE SOLDADORES | - |  |  | INN RECHAZARA Y PEDIRA REEMITIR REV_2 … SEH debe emitir en REV_2 actualizando la calificación de las soldadores del mes de enero | QA | 2 | 187 | 2026-03-06 | 2026-04-13 | Rechazado / Reemitir Rev_2 | 5 | 0 | 5 | B | 26 |  | 2025-09-26 | 35 | 2025-10-08 |  | Aprobado con comentarios / Emitir en Rev_0 | 0 | 42 | 6 | 2025-10-14 | 43 | 2025-10-16 | 2 | Rechazado / Reemitir en Rev_0 | 0 | 49 | 4 | 2025-10-20 | 62 | 2025-11-13 |  | Aprobado | 1 | 106 |  | 2025-11-15 | 119 | 2026-01-26 |  | Aprobado | 2 | 158 |  | 2026-01-29 | 141 | 2026-02-26 |  | Rechazado / Reemitir Rev_2 | Reemitido Rev_2 | 213 |  | 2026-03-06 | 187 | 2026-04-13 |  | Rechazado / Reemitir Rev_2
123 |  | ALL | 6021-RES-CP-004 | N/A | N/A | RESUMEN SEMANAL SEH - Nº4 |  |  |  |  | CP | 0 | 83 | 2025-11-25 |  | Entregado | 0 | 0 | 1 | 0 | 83 |  | 2025-11-25
124 |  | ALL | OT-6021-IAS-CP-0013 | N/A | N/A | INFORME DE AVANCE SEMANAL Nº13 AL 19-11-2025 | N/A |  |  |  | CP | 0 | 77 | 2025-11-19 |  | Entregado | 0 | 0 | 1 | 0 | 77 |  | 2025-11-19
125 |  | ALL | OT-6021-IAS-CP-0014 | N/A | N/A | INFORME DE AVANCE SEMANAL Nº14 AL 25-11-2025 | N/A |  |  |  | CP | 0 | 83 | 2025-11-25 | - | Entregado | 0 | 0 | 1 | 0 | 83 |  | 2025-11-25
126 | N/A | ALL | 6021-MIN-ING-0001_Nº8_14.10.25 | N/A | N/A | MINUTA DE REUNIÓN INGENIERIA Nº8 | N/A |  | N/A | N/A | MINU | 0 | 41 | 2025-10-14 |  | Entregado | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 |  | 2025-10-14
127 |  | ALL | OT-6021-IAS-CP-0015 | N/A | N/A | INFORME DE AVANCE SEMANAL Nº15 AL 02-12-2025 |  |  |  |  | CP | 0 | 92 | 2025-12-02 |  | Entregado | 0 | 0 | 1 | 0 | 92 | - | 2025-12-02
128 |  | ALL | OT-6021-IAS-CP-0016 | N/A | N/A | INFORME DE AVANCE SEMANAL Nº16 AL 09-12-2025 |  |  |  |  | CP | 0 | 102 | 2025-12-09 |  | Entregado | 0 | 0 | 1 | 0 | 102 |  | 2025-12-09
129 |  | ALL | 6021-RES-CP-005 | N/A | N/A | RESUMEN SEMANAL SEH - Nº5 |  |  |  |  | CP | 0 | 92 | 2025-12-02 |  | Entregado | 0 | 0 | 1 | 0 | 92 | - | 2025-12-02
130 |  | ALL | 6021-RES-CP-006 | N/A | N/A | RESUMEN SEMANAL SEH - Nº6 |  |  |  |  | CP | 0 | 102 | 2025-12-09 |  | Entregado | 0 | 0 | 1 | 0 | 102 |  | 2025-12-09
131 |  | ALL | 6021-LOG-0001 | N/A | N/A | TALABRE - LOG DE CAMBIOS AL 02-12-2025 |  |  |  |  | CP | 0 | 92 | 2025-12-02 |  | Entregado | 0 | 0 | 1 | 0 | 92 | - | 2025-12-02
132 |  | ALL | OT-6021-IAS-CP-0017 | N/A | N/A | INFORME DE AVANCE SEMANAL Nº17 AL 17-12-2025 |  |  |  |  | CP | 0 | 86 | 2025-12-17 |  | Entregado | 0 | 0 | 1 | 0 | 86 |  | 2025-12-17
133 |  | ALL | OT-6021-IAS-CP-0018 | N/A | N/A | INFORME DE AVANCE SEMANAL Nº18 AL 18-12-2025 |  |  |  |  | CP | 0 | 118 | 2025-12-24 |  | Entregado | 0 | 0 | 1 | 0 | 118 |  | 2025-12-24
134 |  |  | OT-6021-IAS-CP-0019 | N/A | N/A | INFORME DE AVANCE SEMANAL Nº19 AL 30-12-2025 |  |  |  |  | CP | 0 | 126 | 2025-12-31 |  | Entregado | 0 | 0 | 1 | 0 | 126 |  | 2025-12-30
135 |  | ALL | OT-6021-IAS-CP-0020 | N/A | N/A | INFORME DE AVANCE SEMANAL Nº20 AL 06-01-2026 |  |  |  |  | CP | 0 | 128 | 2026-01-06 |  | Entregado |  |  | 1 | 0 | 128 |  | 2026-01-06
136 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | INFORME DE INSPECCIÓN FIRMADO |  |  |  |  | QA-INF | Firmado | 114 | 2025-12-18 |  | Informativo | 0 | 0 | 1 | Firmado | 114 |  | 2025-12-18
137 | N/A | ALL | 6021-SDI-ME-0001 | 660P12044-INN-SEH-SDI001 | N/A | SOLICITUD DE INFORMACIÓN Nº1 - ING.MECÁNICA | N/A |  | N/A |  | SDI-ME | 0 | 3 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | Respondido | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 2025-08-18 | 3 | 2025-08-19 |  | RESPONDIDO
138 | N/A | ALL | 6021-MIN-ING-0001_Nº9_21.10.25 | N/A | N/A | MINUTA DE REUNIÓN INGENIERIA Nº9 | N/A |  | N/A | N/A | MINU | 0 | 58 | 2025-10-29 |  | Entregado | 0 | 0 | 1 | 0 | 58 |  | 2025-10-29
139 | N/A | ALL | 6021-MIN-ING-0001_Nº10_28.10.25 | N/A | N/A | MINUTA DE REUNIÓN INGENIERIA Nº10 | N/A |  | N/A | N/A | MINU | 0 | 58 | 2025-10-29 |  | Entregado | 0 | 0 | 1 | 0 | 58 |  | 2025-10-29
140 | N/A | ALL | 6021-MIN-ING-0001_Nº11_06.11.25 | N/A | N/A | MINUTA DE REUNIÓN INGENIERIA Nº11 | N/A |  | N/A | N/A | MINU | 0 | 67 | 2025-11-10 |  | Entregado | 0 | 0 | 1 | 0 | 67 |  | 2025-11-10
141 |  | ALL | 6021-MIN-ING-0001_Nº12_11.11.25 | N/A | N/A | MINUTA DE REUNIÓN INGENIERIA Nº12 | N/A |  | N/A | N/A | MINU | 0 | 74 | 2025-11-18 |  | Entregado | 0 | 0 | 1 | 0 | 74 |  | 2025-11-18
142 |  | ALL | 6021-MIN-ING-0001_Nº13_18.11.25 | N/A | N/A | MINUTA DE REUNIÓN INGENIERIA Nº13 |  |  |  |  | MINU | 0 | 81 | 2025-11-24 |  | Entregado | 0 | 0 | 1 | 0 | 81 |  | 2025-11-24
143 |  | ALL | 6021-MIN-ING-0001_Nº14_25.11.25 | N/A | N/A | MINUTA DE REUNIÓN INGENIERIA Nº14 |  |  |  |  | MINU | 0 | 95 | 2025-12-03 |  | Entregado | 0 | 0 | 1 | 0 | 98 |  | 2025-12-03
144 |  | ALL | 6021-MIN-ING-0001_Nº15_02.12.25 | N/A | N/A | MINUTA DE REUNIÓN INGENIERIA Nº15 |  |  |  |  | MINU | 0 | 95 | 2025-12-03 |  | Entregado | 0 | 0 | 1 | 0 | 98 |  | 2025-12-03
145 |  | ALL | 6021-MIN-ING-0001_Nº16_09.12.25 | N/A | N/A | MINUTA DE REUNIÓN INGENIERIA Nº16 |  |  |  |  | MINU | 0 | 111 | 2025-12-17 |  | Entregado | 0 | 0 | 1 | 0 | 111 |  | 2025-12-17
146 |  | ALL | 6021-MIN-ING-0001_Nº17_16.12.25 | N/A | N/A | MINUTA DE REUNIÓN INGENIERIA Nº17 |  |  |  |  | MINU | 0 | 111 | 2025-12-17 |  | Entregado | 0 | 0 | 1 | 0 | 111 |  | 2025-12-17
147 |  | ALL | 6021-MIN-ING-0001_Nº18_06,01,26 | N/A | N/A | MINUTA DE REUNIÓN INGENIERIA Nº18 |  |  |  |  | MINU | 0 | 135 | 2026-01-12 |  | Entregado | 0 | 0 | 1 | 0 | 135 |  | 2026-01-12
148 |  |  | STD-PCP-F120-001 | N/A | N/A | PROBETA PANEL DE CIELO RF120 / ENSAYO IDIEM | Cerrado |  | Cerrado |  | ME-INF | 1 | CORREO 09-01-2026_RAMON MORENO_PROBETAS APROBADAS | 2026-01-08 | 2026-01-09 | Aprobado | 0 | 0 | 2 | 0 | 69 |  | 2025-11-11 |  |  |  |  | 1 | 133 |  | 2026-01-08 | CORREO 09-01-2026_RAMON MORENO_PROBETAS APROBADAS | 2026-01-09 |  | Aprobado para construcción
149 |  |  | STD-PMS-F120-004 | N/A | N/A | PROBETA MURO SOLDADO F120 / PILAR HEB | Cerrado |  | Cerrado |  | ME-INF | 2 | CORREO 09-01-2026_RAMON MORENO_PROBETAS APROBADAS | 2026-01-08 | 2026-01-09 | Aprobado | 0 | 0 | 1 | 2 | 133 |  | 2026-01-08 | CORREO 09-01-2026_RAMON MORENO_PROBETAS APROBADAS | 2026-01-09 |  | Aprobado para construcción
150 |  | ALL | 6021-RES-CP-007 | N/A | N/A | RESUMEN SEMANAL SEH - Nº7 |  |  |  |  | CP | 0 | 86 | 2025-12-17 |  | Entregado | 0 | 0 | 1 | 0 | 86 |  | 2025-12-17
151 |  | ALL | 6021-RES-CP-008 | N/A | N/A | RESUMEN SEMANAL SEH - Nº8 |  |  |  |  | CP | 0 | 118 | 2025-12-24 |  | Entregado | 0 | 0 | 0
152 |  | ALL | 6021-RES-CP-009 | N/A | N/A | RESUMEN SEMANAL SEH - Nº9 |  |  |  |  | CP | 0 | 126 | 2025-12-31 |  | Entregado | 0 | 0 | 1 | 0 | 126 |  | 2025-12-31
153 |  | ALL | 6021-RES-CP-010 | N/A | N/A | RESUMEN SEMANAL SEH - Nº10 |  |  |  |  | CP | 0 | 128 | 2026-01-06 |  | Entregado | 0 | 0 | 0
154 |  | ALL | 6021-LOG-0001 | N/A | N/A | TALABRE - LOG DE CAMBIOS AL 17-12-2025 |  |  |  |  | CP | 0 | 86 | 2025-12-17 |  | Entregado | 0 | 0 | 1 | 0 | 86 |  | 2025-12-17
155 |  | ALL | 6021-LOG-0001 | N/A | N/A | TALABRE - LOG DE CAMBIOS AL 24-12-2025 |  |  |  |  | CP | 0 | 118 | 2025-12-24 |  | Entregado | 0 | 0 | 0
156 |  | ALL | 6021-LOG-0001 | N/A | N/A | TALABRE - LOG DE CAMBIOS AL 31-12-2025 |  |  |  |  | CP | 0 | 126 | 2025-12-31 |  | Entregado | 0 | 0 | 0
157 |  | ALL | 6021-LOG-0001 | N/A | N/A | TALABRE - LOG DE CAMBIOS AL 06-01-2026 |  |  |  |  | CP | 0 | 128 | 2026-01-06 |  | Entregado | 0 | 0 | 0
158 |  | ALL | 6021-LOG-0001 | N/A | N/A | TALABRE - LOG DE CAMBIOS AL 09-12-2025 |  |  |  |  | CP | 0 | 102 | 2025-12-09 |  | Entregado | 0 | 0 | 1 | 0 | 102 |  | 2025-12-09
110 | PRINCIPAL | 3762-SEL-1201 | 6021-MDC-ME-0301 | 66OP12044-INN-PRET-ME-MC1616 | N23CC02-PEL01-3762-MDCES-00003 | MEMORIA DE CÁLCULO SÍSMICO ESTRUCTURAL SALA ELÉCTRICA 3762-SEL-1201 |  |  | - | 5029-CT-006 (ultima enviada en rev_3 el 13-04-26) | ME | 3 | 259 | 2026-04-13 | 2026-03-31 | Revisión INN | 0 | 0 | 5 | A | 27 |  | 2025-09-29 | 27 | 2025-09-30 | 1 | Aprobado con comentarios / Emitir en Rev_B | B | 31 | 1 | 2025-10-01 | 39 | 2025-10-13 | 12 | Aprobado con comentarios / Emitir en Rev_0 | 0 | 72 |  | 2025-11-13 | 77 | 2025-12-15 |  | Aprobado con comentarios / Emitir Rev_1 | 1 | 129 |  | 2026-01-07 | 121 | 2026-01-27 |  | Aprobado con comentarios / Emitir Rev_2 | 2 | 187 |  | 2026-02-20 | 154 / 170 | 2026-03-16 |  | Aprobado con comentarios / Emitir Rev_3 | 3 | 259 |  | 2026-04-13
160 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | COMUNICACIÓN HORARIO FIN DE AÑO 2025 - SEH |  |  |  |  | CP | N/A | 112 | 2025-12-17 |  | Informativo | 0 | 0 | 0
161 | N/A | ALL | 6021-SDI-ME-0002 | 660P12044-INN-SEH-SDI002 | N/A | SOLICITUD DE INFORMACIÓN Nº2 - ING.MECÁNICA | N/A |  | N/A |  | SDI-ME | 0 | 46 | 2025-09-24 | 2025-10-21 | Respondido | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  | 2025-09-24 | 46 | 2025-10-21 | 27 | RESPONDIDO
162 | [5 empty] | RESPUESTA CON ANTECEDENTES DE NO CONFORMIDAD |  |  |  |  | QA | - | 137 | 2026-01-14 |  | Entregado | 0 | 0 | 0
163 |  | 3717-SEL-0101 | 6021-M-FB-0033 | N/A | N/A | PLANO DISPOSICIÓN DE PLANTILLA PLATAFORMAS - 3717-SEL-0101 | Cerrado |  | Cerrado |  | ME-INF | 0 | 113 | 2026-01-16 | 2026-01-19 | APROBADO | 0 | 0 | 1 | 0 | 140 |  | 2026-01-16 | 113 | 2026-01-19 |  | Aprobado
164 |  | 5310-SEL-0101 | 6021-M-FB-0034 | N/A | N/A | PLANO DISPOSICIÓN DE PLANTILLA PLATAFORMAS - 5310-SEL | Cerrado |  | Cerrado |  | ME-INF | 2 | 148 | 2026-02-24 | 2026-03-10 | APROBADO | 0 | 0 | 3 | 0 | 141 |  | 2026-01-19 | 118 | 2026-01-26 |  | Comentado | 1 | 148 |  | 2026-01-26 | 120 | 2026-01-26 |  | Aprobado | - | - |  | - | 140 | 2026-02-24 |  | Comentado | 2 | 193 |  | 2026-02-24 | 148 | 2026-03-10 |  | APROBADO
165 |  | 5432-SEL-1001 | 6021-M-FB-0035 | N/A | N/A | PLANO DISPOSICIÓN DE PLANTILLA PLATAFORMAS 5432-SEL-1001 | Cerrado |  | Cerrado |  | ME-INF | 0 | 122 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | APROBADO | 0 | 0 | 1 | 0 | 149 |  | 2026-01-26 | 122 | 2026-01-27 |  | Aprobado
166 |  |  | 6021-M-FB-0017 | N/A | N/A | PLANO SEPARACIÓN DE JUNTA DE DILATACIÓN - Despiece - Vistas Generales |  |  |  | 08-04 enviara innomotics | ME-INF | 1 | 228 | 2026-03-18 | 2026-02-06 | INFORMATIVO | 0 | 0 | 2 | 0 | 132 |  | 2026-01-27 | 132 | 2026-02-05 |  | Comentado | 1 | 228 |  | 2026-03-18
167 |  | 5421-SEL-1001 | 6021-M-FB-0036 | N/A | N/A | PLANO DISPOSICIÓN DE PLANTILLA PLATAFORMAS 5421-SEL-0001 |  |  |  |  | ME-INF | 3 | 148 | 2026-03-04 | 2026-03-10 | APROBADO | 0 | 0 | 3 | 0 | 186 |  | 2026-02-20 | - | - |  | - | 1 | 196 |  | 2026-02-26 | 142 | 2026-03-03 |  | Comentado | 2 | 203 |  | 2026-03-03 | 143 | 2026-03-03 |  | Comentado | 3 | 206 |  | 2026-03-04 | 148 | 2026-03-10 |  | APROBADO
168 |  |  | 6021-M-FB-0037 | N/A | N/A | PLANO DISPOSICIÓN DE PLANTILLA PLATAFORMAS 5335-SEL-0001 |  |  |  |  | ME | 0 | 152 | 2026-03-05 | 2026-03-16 | APROBADO | 0 | 0 | 1 | 0 | 212 |  | 2026-03-05 | 152 | 2026-03-16 |  | Aprobado
169 |  |  | - | - | - | FICHA TÉCNICA EPDM U 200X100X15mm |  |  |  |  | ME - INF | INF | 228 | 2026-03-18 |  | INFORMATIVO | 0 | 0 | 1 | INF | 228 |  | 2026-03-18
170 |  |  | - | - | - | 6021_Detalle de unión stp |  |  |  |  | ME - INF | INF | 228 | 2026-03-18 |  | INFORMATIVO | 0 | 0 | 1 | INF | 228 |  | 2026-03-18
171 |  |  | 6021-SDI-QA-0001 | 660P12044-INN-SEH-SDI003 | N/A | SDI Nº003. REF: DISCONTINUIDAD DE BARNIZ. / FICHA TÉCNICA |  |  |  |  | SDI-QA | 0 | 171 | 2026-03-19 | 2026-03-31 | Aprobado | 0 | 0 | 1 | [32 empty] | 0 | 230 |  | 2026-03-19 | 171 | 2026-03-31 |  | Aprobada
172 |  | ALL | 6021-MIN-ING-0001_Nº24_17.02.26 | N/A | N/A | MINUTA DE REUNIÓN INGENIERIA Nº24 |  |  |  |  | MINU | 0 | 189 | 2026-02-20 |  | Entregado | 0 | 0 | 1 | 0 | 189 |  | 2026-02-20
173 |  | ALL | 6021-RES-CP-013 | N/A | N/A | RESUMEN SEMANAL SEH - Nº13 |  |  |  |  | CP | 0 | 154 | 2026-01-27 |  | Entregado | 0 | 0 | 1 | 0 | 154 |  | 2026-01-27
174 |  | ALL | 6021-MIN-ING-0001_Nº26_03.03.26 | N/A | N/A | MINUTA DE REUNIÓN INGENIERIA Nº26 |  |  |  |  | MINU | 0 | 207 | 2026-03-05 |  | Entregado | 0 | 0 | 1 | 0 | 207 |  | 2026-03-05
175 |  | ALL | 6021-MIN-ING-0001_Nº28_17.03.26 | N/A | N/A | MINUTA DE REUNIÓN INGENIERIA Nº28 |  |  |  |  | MINU | 0 | 237 | 2026-03-24 |  | Entregado | 0 | 0 | 1 | 0 | 237 |  | 2026-03-24
176 |  | ALL | 6021-MIN-ING-0001_Nº29_24.03.26 | N/A |  | MINUTA DE REUNIÓN INGENIERIA Nº29 |  |  |  |  | MINU | 0 | 239 | 2026-03-25 |  | Entregado | 0 | 0 | 1 | 0 | 239 |  | 2026-03-25
177 |  | ALL | 6021-MIN-ING-0001_Nº27_10.03.26 | N/A | N/A | MINUTA DE REUNIÓN INGENIERIA Nº27 |  |  |  |  | MINU | 0 | 222 | 2026-03-17 |  | Entregado | 0 | 0 | 1 | 0 | 222 |  | 2026-03-17
178 |  | ALL | 6021-MIN-ING-0001_Nº25_24.02.26 | N/A | N/A | MINUTA DE REUNIÓN INGENIERIA Nº25 |  |  |  |  | MINU | 0 | 202 | 2026-03-02 |  | Entregado | 0 | 0 | 1 | 0 | 202 |  | 2026-03-02
179 |  | ALL | 6021-MIN-ING-0001_Nº23_10.02.26 | N/A | N/A | MINUTA DE REUNIÓN INGENIERIA Nº23 |  |  |  |  | MINU | 0 | 167 | 11-102 |  | Entregado | 0 | 0 | 0
180 |  | ALL | 6021-MIN-ING-0001_Nº22_03.02.26 | N/A | N/A | MINUTA DE REUNIÓN INGENIERIA Nº22 |  |  |  |  | MINU | 0 | 167 | 2026-02-11 |  | Entregado | 0 | 0 | 0
181 |  | ALL | 6021-MIN-ING-0001_Nº21_27.01.26 | N/A | N/A | MINUTA DE REUNIÓN INGENIERIA Nº21 |  |  |  |  | MINU | 0 | 161 | 2026-01-30 |  | Entregado | 0 | 0 | 1 | 0 | 161 |  | 2026-01-30
182 |  | ALL | 6021-MIN-ING-0001_Nº20_20.01.26 | N/A | N/A | MINUTA DE REUNIÓN INGENIERIA Nº20 |  |  |  |  | MINU | 0 | 161 | 2026-01-30 |  | Entregado | 0 | 0 | 1 | 0 | 161 |  | 2026-01-30
183 |  | ALL | OT-6021-IAS-CP-0024 | N/A | N/A | INFORME DE AVANCE SEMANAL Nº24 AL 03-02-2026 |  |  |  |  | CP | 0 | 164 | 2026-02-04 |  | Entregado
184 |  | ALL | OT-6021-IAS-CP-0026 | N/A | N/A | INFORME DE AVANCE SEMANAL Nº26 AL 18-02-2026 |  |  |  |  | CP | 0 | 180 | 2026-02-18 |  | Entregado
185 |  |  | OT-6021-IAS-CP-0028 | N/A | N/A | INFORME DE AVANCE SEMANAL Nº28 AL 03-03-2026 |  |  |  |  | CP | 0 | 204 | 2026-03-04 |  | Entregado | 0 | 0 | 0
186 |  | ALL | OT-6021-IAS-CP-0030 | N/A | N/A | INFORME DE AVANCE SEMANAL Nº30 AL 17-03-2026 |  |  |  |  | CP | 0 | 225 | 2026-03-18 |  | ENTREGADO | 0 | 0 | 1 | 0 | 225 |  | 2026-03-18
187
188 |  | ALL | OT-6021-IAS-CP-0031 | N/A | N/A | INFORME DE AVANCE SEMANAL Nº31 AL 24-03-2026 |  |  |  |  | CP |  |  |  |  | ENTREGADO | 0 | 0 | 0
189 |  |  | OT-6021-IAS-CP-0029 | N/A | N/A | INFORME DE AVANCE SEMANAL Nº29 AL 10-03-2026 |  |  |  |  | CP | 0 | 217 | 2026-03-10 |  | Entregado
190 |  | ALL | OT-6021-IAS-CP-0027 | N/A | N/A | INFORME DE AVANCE SEMANAL Nº27 AL 24-02-2026 |  |  |  |  | CP | 0 | 194 | 2026-02-24 |  | Entregado | 0 | 0 | 1 | 0 | 194 |  | 2026-02-24
191 |  | ALL | OT-6021-IAS-CP-0025 | N/A | N/A | INFORME DE AVANCE SEMANAL Nº25 AL 10-02-2026 |  |  |  |  | CP | 0 | 166 | 2026-02-11 |  | Entregado |  |  |  | 0 | 166 |  | 2026-02-11
192 |  | ALL | 6021-RES-CP-014 | N/A | N/A | RESUMEN SEMANAL SEH - Nº14 |  |  |  |  | CP | 0 | 164 | 2026-02-04 |  | Entregado
193 |  | ALL | 6021-MIN-ING-0001_Nº19_13.01.26 | N/A | N/A | MINUTA DE REUNIÓN INGENIERIA Nº19 |  |  |  |  | MINU | 0 | 138 | 2026-01-15 |  | Entregado | 0 | 0 | 1 | 0 | 138 |  | 2026-01-15
194 |  | ALL | 6021-RES-CP-016 | N/A | N/A | RESUMEN SEMANAL SEH - Nº16 |  |  |  |  | CP | 0 | 180 | 2026-02-18 |  | Entregado
195 |  |  | 6021-RES-CP-018 | N/A |  | RESUMEN SEMANAL SEH - Nº18 |  |  |  |  | CP | 0 | 204 | 2026-03-04 |  | Entregado | 0 | 0 | 0
196 |  | ALL | 6021-RES-CP-020 | N/A | N/A | RESUMEN SEMANAL SEH - Nº20 |  |  |  |  | CP | 0 | 225 | 2026-03-18 |  | Entregado | 0 | 0 | 1 | 0 | 225 |  | 2026-03-18
197 |  | ALL | 6021-RES-CP-021 | N/A | N/A | RESUMEN SEMANAL SEH - Nº21 |  |  |  |  | CP
198 |  | ALL | 6021-RES-CP-019 | N/A |  | RESUMEN SEMANAL SEH - Nº19 |  |  |  |  | CP | 0 | 217 | 2026-03-10 |  | Entregado
199 |  |  | 6021-RES-CP-017 | N/A | N/A | RESUMEN SEMANAL SEH - Nº17 |  |  |  |  | CP | 0 | 194 | 2026-02-24 |  | Entregado | 0 | 0 | 1 | 0 | 194 |  | 2026-02-24
200 |  | ALL | 6021-RES-CP-015 | N/A | N/A | RESUMEN SEMANAL SEH - Nº15 |  |  |  |  | CP | 0 | 166 | 2026-02-11 |  | Entregado
201 |  | ALL | 6021-LOG-0001 | N/A | N/A | TALABRE - LOG DE CAMBIOS AL 27-01-2026 |  |  |  |  | CP | 0 | 154 | 2026-01-27 |  | Entregado | 0 | 0 | 1 | 0 | 154 |  | 2026-01-27
202 |  |  | 6021-M-FB-0017_COMPLEMENTO | N/A | N/A | Junta de dilatación_3D_Complemento |  |  |  |  | ME-INF | 0 | 188 | 2026-02-20 |  | Informativo
203 |  | ALL | 6021-RES-CP-012 | N/A | N/A | RESUMEN SEMANAL SEH - Nº12 |  |  |  |  | CP | 0 | 142 |  |  | Entregado | 0 | 0 | 0
204 |  | ALL | OT-6021-IAS-CP-0022 | N/A | N/A | INFORME DE AVANCE SEMANAL Nº22 AL 20-01-2027 |  |  |  |  | CP | 0 | 142 |  |  | Entregado
205 |  | ALL | OT-6021-IAS-CP-0023 | N/A | N/A | INFORME DE AVANCE SEMANAL Nº23 AL 27-01-2026 |  |  |  |  | CP | 0 | 154 | 2026-01-27 |  | Entregado | 0 | 0 | 1 | 0 | 154 |  | 2026-01-27
206 |  | ALL | 6021-LOG-0001 | N/A | N/A | TALABRE - LOG DE CAMBIOS AL 03-02-2026 |  |  |  |  | CP | 0 | 164 | 2026-02-04 |  | Entregado
207 |  | ALL | 6021-LOG-0001 | N/A | N/A | TALABRE - LOG DE CAMBIOS AL 17-02-2026 |  |  |  |  | CP | 0 | 180 | 2026-02-18 |  | Entregado
208 |  | ALL | 6021-LOG-0001 | N/A | N/A | TALABRE - LOG DE CAMBIOS AL 03-03-2026 |  |  |  |  | CP | 0 | 204 | 2026-03-04 |  | Entregado | 0 | 0 | 0
209 |  | ALL | 6021-LOG-0001 | N/A | N/A | TALABRE - LOG DE CAMBIOS AL 10-03-2026 |  |  |  |  | CP | 0 | 217 | 2026-03-10 |  | Entregado
210 |  | ALL | 6021-LOG-0001 | N/A | N/A | TALABRE - LOG DE CAMBIOS AL 24-03-2026 |  |  |  |  | CP
211 |  | ALL | 6021-LOG-0001 | N/A | N/A | TALABRE - LOG DE CAMBIOS AL 17-03-2026 |  |  |  |  | CP |  | 225 | 2026-03-18 |  | Entregado | 0 | 0 | 0
212 |  | ALL | 6021-LOG-0001 | N/A | N/A | TALABRE - LOG DE CAMBIOS AL 24-02-2026 |  |  |  |  | CP | 0 | 194 | 2026-02-24 |  | Entregado | 0 | 0 | 1 | 0 | 194 |  | 2026-02-24
213 |  | ALL | 6021-LOG-0001 | N/A | N/A | TALABRE - LOG DE CAMBIOS AL 10-02-2026 |  |  |  |  | CP | 0 | 166 | 2026-02-11 |  | Entregado | 0 | 0 | 0
214 |  | ALL | 6021-LOG-0001 | N/A |  | TALABRE - LOG DE CAMBIOS AL 20-01-2026 |  |  |  |  | CP | 0 | 142 |  |  | Entregado | 0 | 0 | 1 | 0 | 142 |  | 2026-01-20
215 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
216 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
217 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
218 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
219 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
220 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
221 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
222 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
223 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
224 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
225 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
226 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
227 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
228 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
229 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
230 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
231 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
232
|  |  | 6021-LOG-0001 | N/A | N/A | TALABRE - LOG DE CAMBIOS AL 31-03-2027 |  |  |  |  | CP | 0 | 249 | 2026-04-01 |  | ENTREGADO | 0 | 0 | 0
6 | N/A | 3762-SEL-1201 | SEH-OT-6021-PR-CP-003 | N/A | N/A | PLANIFICACIÓN - CARTA GANTT // SALA TAG 3762-SEL-1201 | - |  | - |  | CP | 0 | 262 | 2026-04-14 | 2025-10-07 | ENTREGADO | 0 | 0 | 13 | B | 5 | - | 2025-08-26 | 12 | 2025-09-04 | 9 | Comentado / Emitir Rev.C | C | 17 | 7 | 2025-09-11 | 25 | 2025-09-26 | -15 | Aprobado con comentarios menores / pasar a 0 | 0 | 30 | 4 | 2025-09-30 | 32 | 2025-10-07 | 7 | Aprobado | 0 | 35 | 0 | 2025-10-07 | - | - | - | - | 0 | 57 |  | 2025-10-28 | - | - | - | - | 0 | 64 | - | 2025-11-05 |  |  |  |  | 0 | 70 |  | 2025-11-11 | - | - | - | - | 0 | 83 |  | 2025-11-25 |  |  |  |  | 0 | 92 | - | 2025-12-02 |  |  |  |  | 0 | 102 |  | 2025-12-09 |  |  |  |  | 0 | 86 |  | 2025-12-17 |  |  |  |  | 0 | 117 |  | 2025-12-23 |  |  |  |  | 0 | 126 |  | 2025-12-31 |  |  |  |  | 0 | 128 |  | 2026-01-06 |  |  |  |  | 0 | 136 |  | 2026-01-14 |  |  |  |  | 0 | 142 |  | 2026-01-20 |  |  |  |  | 0 | 154 |  | 2026-01-27 |  |  |  |  | 0 | 164 |  | 2026-02-04 |  |  |  |  | 0 | 166 |  | 2026-02-11 |  |  |  |  | 0 | 194 |  | 2026-02-24 |  |  |  |  | 0 | 225 |  | 2026-03-18 |  |  |  |  | 0 | 255 |  | 2026-04-07 |  |  |  |  | 0 | 262 |  | 2026-04-14
|  |  | 6021-LOG-0001 | N/A | N/A | TALABRE - LOG DE CAMBIOS AL 07-04-2026 |  |  |  |  | CP | 0 | 255 | 2026-04-07 |  | ENTREGADO | 0 | 0 | 0
|  |  | 6021-RES-CP-023 | N/A | N/A | RESUMEN SEMANAL SEH - Nº23 |  |  |  |  | CP | 0 | 255 | 2026-04-07 |  | ENTREGADO | 0 | 0 | 0
7 | N/A | ALL | SEH-OT-6021-PR-CP-004 | N/A | N/A | PLANIFICACIÓN - CARTA GANTT // ACCESORIOS: MARCO DE IZAJE , PLATAFORMAS ESCALAS Y BARANDAS |  |  | 2025-10-29 |  | CP | 0 | 262 | 2026-04-14 | 2025-10-07 | ENTREGADO | 0 | 0 | 13 | B | 5 | - | 2025-08-26 | 12 | 2025-09-04 | 9 | Comentado / Emitir Rev.C | C | 18 | 11 | 2025-09-15 | 25 | 2025-09-26 | -11 | Rechazada / Pasar a D | D | 30 | 4 | 2025-09-30 | 32 | 2025-10-07 | 7 | Aprobado con comentarios / Emitir en Rev_0 | 0 | 35 | 0 | 2025-10-07 | - | - | - | - | 0 | 57 |  | 2025-10-28 | - | - | - | - | 0 | 64 | - | 2025-11-05 |  |  |  |  | 0 | 70 |  | 2025-11-11 | - | - | - | - | 0 | 83 |  | 2025-11-25 |  |  |  |  | 0 | 92 | - | 2025-12-02 |  |  |  |  | 0 | 102 |  | 2025-12-09 |  |  |  |  | 0 | 86 |  | 2025-12-17 |  |  |  |  | 0 | 117 |  | 2025-12-23 |  |  |  |  | 0 | 126 |  | 2025-12-31 |  |  |  |  | 0 | 128 |  | 2026-01-06 |  |  |  |  | 0 | 136 |  | 2026-01-14 |  |  |  |  | 0 | 142 |  | 2026-01-20 |  |  |  |  | 0 | 154 |  | 2026-01-27 |  |  |  |  | 0 | 164 |  | 2026-02-04 |  |  |  |  | 0 | 166 |  | 2026-02-11 |  |  |  |  | 0 | 194 |  | 2026-02-24 |  |  |  |  | 0 | 225 |  | 2026-03-18 |  |  |  |  | 0 | 255 |  | 2026-04-07 |  |  |  |  | 0 | 262 |  | 2026-04-14
|  |  | 6021-RES-CP-022 | N/A | N/A | RESUMEN SEMANAL SEH - Nº22 |  |  |  |  | CP | 0 | 249 | 2026-04-01 |  | ENTREGADO | 0 | 0 | 0
|  |  | OT-6021-IAS-CP-0033 | N/A | N/A | 'INFORME DE AVANCE SEMANAL Nº33 AL 07-04-2026 |  |  |  |  | CP | 0 | 255 | 2026-04-07 |  | ENTREGADO | 0 | 0 | 0
|  |  | 6021-LOG-0001 | N/A |  | TALABRE - LOG DE CAMBIOS AL 14-04-2026 |  |  |  |  | CP | 0 | 262 | 2026-04-14 |  | ENTREGADO | 0 | 0 | 0
|  |  | OT-6021-IAS-CP-0032 | N/A | N/A | 'INFORME DE AVANCE SEMANAL Nº32 AL 31-03-2026 |  |  |  |  | CP | 0 | 249 | 2026-04-01 |  | ENTREGADO | 0 | 0 | 0
Formulas:
DÍAS EN REVISIÓN INN = IF([ESTATUS]="Revisión INN",NETWORKDAYS([FECHA ÚLTIMO ENVÍO SEH],TODAY(),Hoja1!$C3:C25),0)
DÍAS EN REVISIÓN INN = IF([ESTATUS]="Revisión INN pero nos devolvieron este TTAL con la aprobación de cliente final para ellos avanzar. Aún falta resto de información para que SEH pueda atender el documento. ",NETWORKDAYS([FECHA ÚLTIMO ENVÍO SEH],TODAY(),Hoja1!$C3:C25),0)
DEADLINE CLIENTE (1 semana corrida) = [FECHA ÚLTIMO ENVÍO SEH]+5
Note on FZ9: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: REVISAR TRAZABILIDAD
Note on O62: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Comentarios de metacontrol, fueron formalizados por ttal (098) el 05-01-2026.
Note on N74: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Fecha 1 0_RL1: 19-02 (obsoleta) Fecha 2 0_RL1:23-02 (valida para uso)
Note on Q79: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Aprobación de REV_0 para pasar a 0_RL1 (enviada el 24-11)
Note on Q85: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Rev comentada anterior
Note on R85: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Comentada versión anterior.
Note on Q86: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Aprobación de REV_0 para levantar a 0RL1 (ya enviada previamente a INN)
Note on O89: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Comentarios de metacontrol, fueron formalizados por ttal (098) el 05-01-2026.
Note on O100: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: INN ENVIA EN ESTE TTAL SOLO LA APROBACIÓN DE CLIENTE. FALTA LA APROBACIÓN DE REVISOR SISMICO.
Note on AO100: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se sustituyo rev a 0 sin actualizar transmital incial. Se comparte el 21-11
Note on AX115: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cliente comento REV_B pero se seguirá flujo normal del documento a REV_2
Note on AO120: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se sustituyo rev a 0 sin actualizar transmital incial. Se comparte el 21-11
Note on O162: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: INN ENVIA EN ESTE TTAL SOLO LA APROBACIÓN DE CLIENTE. FALTA LA APROBACIÓN DE REVISOR SISMICO.
Note on AO162: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se sustituyo rev a 0 sin actualizar transmital incial. Se comparte el 21-11

## INGENIERÍA FABRICA
EMITIR ASBUI+'[OT-6011_Master documental 16.08.23.xlsx]INGENIERÍA FABRICA'!T REV.2 CON COMENTARIOS LEVANTADOS
CONTROL DOCUMENTAL
MASTER INGENIERÍA
CÓDIGO
B
2026-04-18
|  |  | CANTIDAD DE DOCUMENTOS |  |  | RESUMEN ACTUALIZADO DE ENTREGA |  |  |  |  | 1ERA EMISIÓN |  |  |  | 2DA EMISIÓN |  |  |  | 3ERA EMISIÓN |  |  |  | 4TA EMISIÓN |  |  |  | 5TA EMISIÓN |  |  |  | 6TA EMISIÓN |  |  |  | 7ma EMISIÓN |  |  |  | 8va EMISIÓN |  |  |  | 9na EMISIÓN |  |  |  | 10ma EMISIÓN |  |  |  | 11ma EMISIÓN |  |  |  | 12ma EMISIÓN |  |  |  | 13ra EMISIÓN
ITEM | PÁGINAS | COPIAS CONTROLADAS | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN DOCUMENTO | ESPECIALIDAD | REVISIÓN | ACTAS DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA A FABRICA | ESTADO | MOVIMIENTOS DEL DOCUMENTO | REVISION | ACTAS DE ENTREGA | FECHA | Entregado | REVISION | ACTAS DE ENTREGA | FECHA | Entrega | REVISION | ACTAS DE ENTREGA | FECHA | Entregado | REVISION | ACTAS DE ENTREGA | FECHA | Entregado | REVISION | ACTAS DE ENTREGA | FECHA | Entregado | REVISION | ACTAS DE ENTREGA | FECHA | Entregado | REVISION | ACTAS DE ENTREGA | FECHA | Entregado | REVISION | ACTAS DE ENTREGA | FECHA | Entregado | REVISION | ACTAS DE ENTREGA | FECHA | Entregado | REVISION | ACTAS DE ENTREGA | FECHA | Entregado | REVISION | ACTAS DE ENTREGA | FECHA | Entregado | REVISION | ACTAS DE ENTREGA | FECHA | Entregado | REVISION | ACTAS DE ENTREGA | FECHA | Entregado
1 | 2 | 2 PRODUCCIÓN / 1 PLEGADO / 1 EXPEDITOR / 1 CALIDAD | 6021-M-FB-0002 | PLANO PAD GROUND 3713-SEL-1001 | ME | 2 | 92 | 2026-04-02 | ENTREGADO | 1 | 1 | 1 | 2025-09-23 | ENTREGADO | 2 | 92 | 2026-04-02 | ENTREGADO
2 | 2 | 2 PRODUCCIÓN / 1 PLEGADO / 1 EXPEDITOR / 1 CALIDAD | 6021-M-FB-0042 | PLANO PAD GROUND 3762-SEL-1101 | ME | 0 | 92 | 2026-04-02 | ENTREGADO | 1 | 0 | 92 | 2026-04-02 | ENTREGADO
3 | 2 | 2 PRODUCCIÓN / 1 PLEGADO / 1 EXPEDITOR / 1 CALIDAD | 6021-M-FB-0043 | PLANO PAD GROUND 3762-SEL-1201 | ME | 0 | 92 | 2026-04-02 | ENTREGADO | 1 | 0 | 92 | 2026-04-02 | ENTREGADO
4 | 1 | 4 PRODUCCIÓN | 6021-M-FB-0001 | PLANO CANCAMO DE IZAJE | ME | 2 | 48 | 2026-02-16 | ENTREGADO | 1 | 1 | 12 | 2025-12-04 | ENTREGADO | 2 | 48 | 2026-02-16 | ENTREGADO
5 | 5 | 3 PRODUCCIÓN / 1 EXPEDITOR | N23CC02-PEL01-0000-300ME-00002 | PLANO DE UNIÓN DE MÓDULOS SALA ELÉCTRICA 3713-SEL 1001 / 3762-SEL-1101 / 3762-SEL-1201 | ME | 3 | 49 | 2026-02-17 | ENTREGADO | 3 | B | 2 | 2025-10-08 | ENTREGADO | 0 | 7 | 2025-11-03 | ENTREGADO | 1 | 15 | 2025-12-16 | ENTREGADO | 2 | 26 | 2026-01-12 | Entregado | 3 | 1900-02-17 | 2026-02-17 | ENTREGADO
6 | 21 | 2 PRODUCCIÓN / 1 EXPEDITOR / 1 CALIDAD | N23CC02-PEL01-3713-300ME-00001 | PLANO DETALLE ESTRUCTURAL BASE SALA ELÉCTRICA 3713-SEL-1001 | ME | 2 | 94 | 2026-04-13 | ENTREGADO | 3 | B | 2 | 2025-10-08 | ENTREGADO | B | 6 | 2025-10-28 | ENTREGADO | 0 | 7 | 2025-11-03 | ENTREGADO | 0_RL1 | 8 | 2025-11-10 | ENTREGADO | 0_RL2 | 10 | 2025-12-02 | ENTREGADO | 0_RL3 | 13 | 2025-12-11 | ENTREGADO | 0_RL4 | 18 | 2025-12-19 | ENTREGADO | 1 | 61 | 2026-03-05 | ENTREGADO | 2 | 94 | 2026-04-13
63 | 7 | 2 PRODUCCIÓN / 1 EXPEDITOR / 1 CALIDAD | 66OP12044-INN-PRET-ME-PL0288 | DISPOSICIÓN Y DETALLES CALADOS DE PISO 3713-SEL-1001 | ME | 2_RL1 | 90 | 2026-04-01 | ENTREGADO | 1 | 2 | 61 | 2026-03-05 | ENTREGADO | 2_RL1 | 90 | 2026-04-01 | ENTREGADO
8 | 9 | 2 PRODUCCIÓN / 1 EXPEDITOR / 1 CALIDAD | N23CC02-PEL01-3713-300ME-00002 | PLANO DE DETALLE ESTRUCTURAL PILARES SALA ELÉCTRICA 3713-SEL-1001 | ME | 2 | 85 | 2026-03-26 | ENTREGADO | 3 | 0 | 7 | 2025-11-03 | ENTREGADO | 0_RL1 | 11 | 2025-12-01 | ENTREGADO | 1 | 20 | 2025-12-31 | Entregado | 1_RL2 | 72 | 2026-03-17 | ENTREGADO | 2 | 85 | 2026-03-26 | ENTREGADO
9 | 5 | 3 PRODUCCIÓN | 6021-M-FB-1001 | PLANO BOTA AGUA PORTON Y PUERTA | ME | 0 | 14 | 2025-12-15 | ENTREGADO | 1 | 0 | 14 | 2025-12-15 | ENTREGADO
10 | 15 | 2 PRODUCCIÓN / 1 PLEGADO 1 EXPEDITOR / 1 CALIDAD | 66OP12044-INN-PRET-ME-PL0466 | PLANO DE DISPOSICIÓN Y DETALLES DE PLATAFORMAS, BARANDAS Y ESCALERAS SALA ELÉCTRICA 3717-SEL-1001 | ME | 2 | 81 | º | ENTREGADO | 2 | 0 | 42 | 2026-02-03 | ENTREGADO | 1 | 50 | 2026-02-18 | Entregado | 1_RL2 | 68 | 2026-03-13 | Entregado | 2 | 81 | 2026-03-25
11 | 11 | 2 PRODUCCIÓN / 1 EXPEDITOR / 1 CALIDAD | N23CC02-PEL01-3762-300ME-00002 | PLANO DE DETALLE ESTRUCTURAL PILARES SALA ELÉCTRICA 3762-SEL-1101 | ME | 2 | 85 | 2026-03-26 | ENTREGADO | 2 | 0 | 7 | 2025-11-03 | ENTREGADO | 0_RL1 | 11 | 2025-12-01 | ENTREGADO | 1 | 20 | 2025-12-31 | Entregado | 2 | 85 | 2026-03-26 | ENTREGADO
12 | 5 | 3 PRODUCCIÓN | 6021-M-FB-1002 | PLANO BOTA AGUA EQUIPOS | ME | 0 | 14 | 2025-12-15 | ENTREGADO | 1 | 0 | 14 | 2025-12-15 | ENTREGADO
13 | 11 | 2 PRODUCCIÓN / 1 EXPEDITOR / 1 CALIDAD | N23CC02-PEL01-3762-300ME-00005 | PLANO DE DETALLE ESTRUCTURAL PILARES SALA ELÉTRICA 3762-SEL-1201 | ME | 2 | 85 | 2026-03-26 | ENTREGADO | 2 | 0 | 7 | 2025-11-03 | ENTREGADO | 0_RL1 | 11 | 2025-12-01 | ENTREGADO | 1 | 20 | 2025-12-31 | Entregado | 2 | 85 | 2026-03-26 | ENTREGADO
14 | 9 | 2 PRODUCCIÓN / 1 PLEGADO / 1 EXPEDITOR / 1 CALIDAD | N23CC02-PEL01-3713-300ME-00003 | PLANO DE DETALLE ESTRUCTURAL TECHOS SALA ELÉCTRICA 3713-SEL-1001 | ME | 1_RL5 | 93 | 2026-04-07 | ENTREGADO | 3 | 0 | 7 | 2025-11-03 | ENTREGADO | 0_RL1 | 14 | 2025-12-15 | ENTREGADO | 1 | 21 - Producción / 22 Calidad | 2026-01-06 | ENTREGADO | 1_RL1 | 38 | 2026-01-27 | ENTREGADO | 1_RL3 | 71 | 2026-03-17 | ENTREGADO | 1_RL4 | 84 | 2026-03-26 | ENTREGADO | 1_RL5 | 93 | 2026-04-07 | ENTREGADO
15 | 1 | 3 PRODUCCIÓN | 6021-M-FB-1000 | PLANO ATIESADOR | ME | 1 | 16 | 2025-12-17 | ENTREGADO | 1 | 0 | 3 | 2025-10-13 | ENTREGADO | 1 | 16 | 2025-12-17 | ENTREGADO
16 | 3 | 4 PRODUCCIÓN | 6021-M-FB-0003 | PLANO PANEL TÍPICO MURO INT. Y EXT. | ME | 2 | 43 | 2026-02-03 | ENTREGADO | 2 | 0 | 4 | 2025-10-16 | ENTREGADO | 1 | 25 | 2026-01-09 | ENTREGADO | 2 | 43 | 2026-02-03 | ENTREGADO
17 | 1 | 3 PRODUCCIÓN | 6021-M-FB-0004 | PLANO PANEL TÍPICO TECHO | ME | 1 | 5 | 2025-10-16 | ENTREGADO | 1 | 0 | 4 | 2025-10-16 | ENTREGADO | 1 | 5 | 2025-10-28 | ENTREGADO
18 | 2 | 4 PRODUCCIÓN / 1 EXPEDITOR | 6021-M-FB-0005 | PLANO PANEL TÍPICO CIELO | ME | 2 | 44 | 2026-02-03 | ENTREGADO | 2 | 0 | 4 | 2025-10-16 | ENTREGADO | 1 | 5 | 2025-10-28 | ENTREGADO | 2 | 44 | 2026-02-03 | ENTREGADO
19 | 2 | 2 PRODUCCIÓN | 6021-M-FB-0101 | DEFORMACIÓN ADMISIBLE BASE ESTRUCTURAL 3713-SEL-1001 | ME | 0 | 9 | 2025-11-11 | ENTREGADO | 1 | 0 | 9 | 2025-11-11 | ENTREGADO
20 | 2 | 2 PRODUCCIÓN | 6021-M-FB-0201 | DEFORMACIÓN ADMISIBLE BASE ESTRUCTURAL 3762-SEL-1101 | ME | 0 | 9 | 2025-11-11 | ENTREGADO | 1 | 0 | 9 | 2025-11-12 | ENTREGADO
21 | 2 | 2 PRODUCCIÓN | 6021-M-FB-0301 | DEFORMACIÓN ADMISIBLE BASE ESTRUCTURAL 3762-SEL-1202 | ME | 0 | 9 | 2025-11-12 | ENTREGADO | 1 | 0 | 9 | 2025-11-13 | ENTREGADO
22 | 11 | 2 PRODUCCIÓN / 1 EXPEDITOR / 1 CALIDAD | N23CC02-PEL01-3762-300ME-00003 | PLANO DE DETALLE ESTRUCTURAL TECHOS SALA ELÉCTRICA 3762-SEL-1101 | ME | 1_RL4 | 87 | 2026-03-26 | ENTREGADO | 3 | 0 | 7 | 2025-11-03 | ENTREGADO | 0_RL1 | 14 | 2025-12-15 | ENTREGADO | 1 | 21 - Producción / 22 Calidad | 2026-01-06 | ENTREGADO | 1_RL1 | 38 | 2026-01-27 | ENTREGADO | 1_RL3 | 71 | 2026-03-17 | ENTREGADO | 1_RL4 | 87 | 2026-03-26
23 | 11 | 2 PRODUCCIÓN / 1 EXPEDITOR / 1 CALIDAD | N23CC02-PEL01-3762-300ME-00006 | PLANO DE DETALLE ESTRUCTURAL TECHOS SALA ELÉCTRICA 3762-SEL-1201 | ME | 1_RL4 | 87 | 2026-03-26 | ENTREGADO | 3 | 0 | 7 | 2025-11-03 | ENTREGADO | 0_RL1 | 14 | 2025-12-15 | ENTREGADO | 1 | 21 - Producción / 22 Calidad | 2026-01-06 | ENTREGADO | 1_RL1 | 38 | 2026-01-27 | ENTREGADO | 1_RL3 | 71 | 2026-03-17 | ENTREGADO | 1_RL4 | 87 | 2026-03-26
24 | 1 | 5 PRODUCCIÓN / 1 CALIDAD | 6021-M-FB-0010 | PLANO PLACAS REFUERZO | ME | 1 | 18 | 2025-12-19 | ENTREGADO | 1 | 0 | 16 | 2025-12-17 | ENTREGADO | 1 | 18 | 2025-12-19 | ENTREGADO
25 | 2 | 4 PRODUCCIÓN | 6021-M-FB-0009 | DETALLE DE MONTAJE PLANCHA DE PISO | ME | 3 | 36 | 2026-01-20 | ENTREGADO | 2 | 0 | 17 | 2025-12-17 | ENTREGADO | 1 | 24 | 2026-01-07 | ENTREGADO | 2 | 25 | 2026-01-09 | ENTREGADO | 3 | 36 | 2026-01-20 | ENTREGADO
26 | 2 | 4 PRODUCCIÓN / 1 CALIDAD | 6021-M-FB-0012 | PLANO DETALLE SOLDADURA | ME | 0 | 19 | 2025-12-23 | ENTREGADO | 1 | 0 | 19 | 2025-12-23 | ENTREGADO
27 | 6 | 3 PRODUCCIÓN | 6021-M-FB-0102 | DISPOSICIÓN PLANCHA DE PISO 3713-SEL-1001 | ME | 0 | 23 | 2026-01-07 | ENTREGADO | 1 | 0 | 23 | 2026-01-07 | ENTREGADO
28 | 8 | 4 PRODUCCIÓN | 6021-M-FB-0302 | DISPOSICIÓN PLANCHA DE PISO 3762-1201 | ME | 0 | 24 | 2026-01-07 | ENTREGADO | 1 | 0 | 24 | 2026-01-07 | ENTREGADO
29 | 4 | 4 PRODUCCIÓN | N23CC02-PEL01-3713-400ME-00001 | DETALLE DE ANCLAJES Y REACCINES 3713-SEL-1001 | ME | 1 | 25 | 2026-01-09 | ENTREGADO | 1 | 1 | 25 | 2026-01-09 | ENTREGADO
30 | 4 | 4 PRODUCCIÓN | N23CC02-PEL01-3762-400ME-00001 | DETALLE DE ANCLAJES Y REACCINES 3762-SEL-1101 | ME | 1 | 25 | 2026-01-09 | ENTREGADO | 1 | 1 | 25 | 2026-01-09 | ENTREGADO
31 | 4 | 4 PRODUCCIÓN | N23CC02-PEL01-3762-400ME-00002 | DETALLE DE ANCLAJES Y REACCINES 3762-SEL-1201 | ME | 1 | 25 | 2026-01-09 | ENTREGADO | 1 | 1 | 25 | 2026-01-09 | ENTREGADO
32 | 1 | 3 PRODUCCIÓN | 6021-M-FB-0013 | PLANO DETALLE ARRIOSTRAMIENTO PILARES 3713-SEL-1001 | ME | 1 | 37 | 2026-01-23 | ENTREGADO | 1 | 0 | 26 | 2026-01-14 | ENTREGADO | 1 | 37 | 2026-01-23 | ENTREGADO
33 | 2 | 3 PRODUCCIÓN | 6021-M-FB-0014 | PLANO DETALLE ARRIOSTRAMIENTO PILARES 3762-SEL-1201 | ME | 1 | 37 | 2026-01-23 | ENTREGADO | 1 | 0 | 26 | 2026-01-14 | ENTREGADO | 1 | 37 | 2026-01-23 | ENTREGADO
34 | 2 | 3 PRODUCCIÓN | 6021-M-FB-0015 | PLANO DETALLE ARRIOSTRAMIENTO PILARES 3762-SEL-1101 | ME | 1 | 37 | 2026-01-23 | ENTREGADO | 1 | 0 | 28 | 2026-01-14 | ENTREGADO | 1 | 37 | 2026-01-23 | ENTREGADO
35 | 8 | 4 PRODUCCIÓN | 6021-M-FB-0202 | DISPOSICIÓN PLANCHA DE PISO 3762-1101 | ME | 1 | 32 | 2026-01-15 | ENTREGADO | 1 | 0 | 28 | 2026-01-14 | ENTREGADO | 1 | 32 | 2026-01-15 | Entregado
36 | 1 | 4 PRODUCCIÓN | 6021-M-FB-0007 | PLANO PELDAÑOS | ME | 1 | 30 | 2026-01-14 | ENTREGADO | 1 | 1 | 30 | 2026-01-14 | ENTREGADO
37 | 2 | 4 PRODUCCIÓN | 6021-PLA-ME-0002 | PLANO VANO PUERTA ACCESO EQUIPOS SALA ELÉCTRICA | ME | 0 | 34 | 2026-01-19 | ENTREGADO | 1 | 0 | 34 | 2026-01-19 | ENTREGADO
38 | 2 | 4 PRODUCCIÓN | 6021-PLA-ME-0003 | PLANO VANO PUERTA ACCESO PERSONAS SALA ELÉCTRICA | ME | 0 | 34 | 2026-01-19 | ENTREGADO | 0
39 | 2 | 4 PRODUCCIÓN | 6021-PLA-ME-0004 | PLANO VANO PUERTA INTERIOR ACCESO PERSONAS SALA ELÉCTRICA | ME | 0 | 34 | 2026-01-19 | ENTREGADO | 0
40 | 1 | 2 PRODUCCIÓN | 6021-M-FB-0030 | DETALLE CÁNCAMO A CHASÍS | ME | 0 | 57 | 2026-02-27 | ENTREGADO | 1 | 0 | 57 | 2026-02-27 | ENTREGADO
41 | 2 | 4 PRODUCCIÓN | 6021-M-FB-0033 | PLANO DISPOSICIÓN DE PLANTILLA PLATAFORMAS 3717-SEL-0101 | ME | 0 | 35 | 2026-01-20 | ENTREGADO | 1 | 0 | 35 | 2026-01-19 | ENTREGADO
42 |  |  | 6021-M-FB-0034 | PLANO DISPOSICIÓN DE PLANTILLA PLATAFORMAS 5310-SEL-0001 | ME | 2 | 66 | 2026-03-10 | ENTREGADO | 1 | 1 | 39 | 2026-01-26 | ENTREGADO | 2 | 66 | 2026-03-10 | ENTREGADO
43 |  |  | 66OP12044-INN-PRET-ME-PL0676 | PLANO DE DISPOSICIÓN Y DETALLES DE PLATAFORMAS, BARANDAS Y ESCALERAS SALA ELÉCTRICA 5310-SEL-0101 | ME | 1_RL2 | 73 | 2026-03-18 | ENTREGADO | 2 | 0 | 42 | 2026-02-03 | ENTREGADO | 1 | 51 | 2026-02-19 | ENTREGADO | 1_RL1 | 58 | 2026-02-27 | ENTREGADO | 1_RL2 | 73 | 2026-03-18 | ENTREGADO
44 | 28 | PRODUCCIÓN / 1 EXPEDITOR | 66OP12044-INN-PRET-ME-PL1284 | PLANO DE DISPOSICIÓN Y DETALLES DE PLATAFORMAS, BARANDAS Y ESCALERAS SALA ELÉCTRICA 5432-SEL-0001 (LAYOUT DISPOSICIÓN PLATAFORMAS) | ME | 1_RL1 | 62 | 2026-03-05 | ENTREGADO | 2 | 0 | 42 | 2026-02-03 | ENTREGADO | 1 | 54 | 2026-02-25 | ENTREGADO | 1_RL1 | 62 | 2026-03-05 | ENTREGADO
45 | 6 | 2 PRODUCCIÓN / 1 EXPEDITOR | 6021-M-FB-0103 | PLANO DISPOSICIÓN REFURZO EPC - 3713-SEL-1001 - 2 | ME | 2 | 65 | 2026-03-10 | ENTREGADO | 2 | 0 | 45 | 2026-02-09 | ENTREGADO | 1 | 55 | 2026-02-25 | ENTREGADO | 2 | 65 | 2026-03-10
46 | 8 | 2 PRODUCCIÓN / 1 EXPEDITOR | 6021-M-FB-0203 | PLANO DISPOSICIÓN REFURZO EPC - 3762-SEL-1101 - 2 | ME | 2 | 65 | 2026-03-10 | ENTREGADO | 2 | 0 | 45 | 2026-02-09 | ENTREGADO | 1 | 59 | 2026-03-03 | ENTREGADO | 2 | 65 | 2026-03-10
47 | 8 | 2 PRODUCCIÓN / 1 EXPEDITOR | 6021-M-FB-0303 | PLANO DISPOSICIÓN REFURZO EPC - 3762-SEL-1201 - 2 | ME | 2 | 65 | 2026-03-10 | ENTREGADO | 2 | 0 | 46 | 2026-02-10 | ENTREGADO | 1 | 59 | 2026-03-03 | ENTREGADO | 2 | 65 | 2026-03-10
48 | 4 | 4 PRODUCCIÓN / 1 EXPEDITOR / 1 CALIDAD | 6021-M-FB-0020 | PLANCHA DE MURO Y TECHO ANTECAMARA 3713-SEL-1001 / 3762-SEL-1101 / 3762-SEL-1201 | ME | 0 | 86 | 2026-03-26 | ENTREGADO | 1 | 0 | 46 | 2026-02-11 | ENTREGADO | 0 | 86 | 2026-03-26 | ENTREGADO
49 | 4 | 4 PRODUCCIÓN | 6021-CBC-FB-001 | OPTIMIZACIÓN PILARES Y CORONAS VANOS PUER… | ME | INF | 47 | 2026-02-12 | ENTREGADO | 1 | INF | 47 | 2026-02-12 | ENTREGADO
7 | 9 | 2 PRODUCCIÓN / 1 EXPEDITOR / 1 CALIDAD | 66OP12044-INN-PRET-ME-PL1505 | DISPOSICIÓN Y DETALLES CALADOS DE PISO 3762-SEL-1101 | ME | 2_RL1 | 91 | 2026-03-02 | ENTREGADO | 1 | 2 | 64 | 2026-03-10 | ENTREGADO | 2_RL1 | 91 | 2026-04-01 | ENTREGADO
51 | 3 | 4 PRODUCCIÓN / 1 EXPEDITOR / 1 CALIDAD | N23CC02-PEL01-0000-200ME-00001 | LAYOUT ELEMENTO DE IZAJE (MARCO DE IZAJE) | ME | 1 | 83 | 2026-03-25 | ENTREGADO | 2 | 0_RL1 | 52 | 2026-02-19 | ENTREGADO | 0_RL1 | 53 | 2026-02-24 | ENTREGADO | 1 | 83 | 2026-03-25 | ENTREGADO
52 | 7 | 1 EXPEDITOR / | N23CC02-PEL01-3713-400ME-00002 | PLANO IZAMIENTO 3713-SEL-1001 | ME | 0 | 53 | 2026-02-24 | ENTREGADO | 0
53 | 9 | 1 CALIDAD | N23CC02-PEL01-3762-400ME-00003 | PLANO IZAMIENTO 3762-SEL-1101 | ME | 0 | 53 | 2026-02-24 | ENTREGADO | 0
54 | 9 | 2 PRODUCCIÓN | N23CC02-PEL01-3762-400ME-00004 | PLANO IZAMIENTO 3762-SEL-1201 | ME | 0 | 53 | 2026-02-24 | ENTREGADO | 0
55 | 2 | 1 PRODUCCIÓN | 6021-M-FB-0035 | PLANO DISPOSICIÓN DE PLANTILLA PLATAFORMAS 5432-SEL-0001 | ME | 0 | 40 | 2026-01-27 | ENTREGADO | 1 | 0 | 40 | 2026-01-27 | ENTREGADO
56 | 14 | 2 PRODUCCIÓN | 6021-CBC-FB-0002 | PANELES 3717-SEL-0101 | ME | 0 | 58 | 2026-02-27 | ENTREGADO | 0
57 | 40 | 2 PRODUCCIÓN | 6021-CBC-FB-0003 | PLATAFORMAS 5310-SEL-0101 | ME | 0 | 58 | 2026-02-27 | ENTREGADO | 0
58 |  |  | 6021-M-FB-0036 | PLANO DISPOSICIÓN DE PLANTILLA PLATAFORMAS 5421-SEL-1001 | ME | 3 | 66 | 2026-03-10 | ENTREGADO | 1 | 3 | 66 | 2026-03-10 | ENTREGADO
59 |  |  | 6021-M-FB-0037 | PLANO DISPOSICIÓN DE PLANTILLA PLATAFORMAS 5335-SEL-0001 | ME | 0 | 69 | 2026-03-13 | ENTREGADO | 0
60 | 7 | 2 PRODUCCIÓN / 1 CALIDAD / 1 EXPEDITOR | 6021-M-FB-0038 | PLANO PLANTILLA PLATAFORMAS 3713-SEL-1001 | ME | 0 | 60 | 2026-03-04 | ENTREGADO | 0
61 |  |  | 6021-M-FB-0039 | PLANO PLANTILLA PLATAFORMAS 3762-SEL-1101 | ME | 1 | 66 | 2026-03-10 | ENTREGADO | 1 | 0 | 60 | 2026-03-04 | ENTREGADO | 1 | 66 | 2026-03-10 | ENTREGADO
62 |  |  | 6021-M-FB-0040 | PLANO PLANTILLA PLATAFORMAS 3762-SEL-1201 | ME | 1 | 67 | 2026-03-12 | ENTREGADO | 1 | 0 | 60 | 2026-03-04 | entregado | 1 | 67 | 2026-03-12 | Entregado
50 |  | 2 PRODUCCIÓN / 1 EXPEDITOR / 1 CALIDAD | 66OP12044-INN-PRET-ME-PL1705 | DISPOSICIÓN Y DETALLES CALADOS DE PISO 3762-SEL-1201 | ME | 2_RL1 | 91 | 2026-03-02 | ENTREGADO | 1 | 2 | 68 | 2026-03-13 | ENTREGADO | 2_RL1 | 91 | 2026-04-01 | ENTREGADO
64 | 27 | 2 PRODUCCIÓN / 1 EXPEDITOR / 1 CALIDAD | N23CC02-PEL01-3762-300ME-00001 | PLANO DETALLE ESTRUCTURAL BASE SALA ELÉCTRICA 3762-SEL-1101 | ME | 2 | 94 | 2026-04-13 | ENTREGADO | 3 | B | 2 | 2025-10-08 | ENTREGADO | B | 6 | 2025-10-28 | ENTREGADO | 0 | 7 | 2025-11-03 | ENTREGADO | 0_RL1 | 8 | 2025-11-10 | ENTREGADO | 0_RL2 | 10 | 2025-12-02 | ENTREGADO | 0_RL3 | 13 | 2025-12-11 | ENTREGADO | 0_RL4 | 18 | 2025-12-19 | ENTREGADO | 1 | 64 | 2026-03-10 | ENTREGADO | 2 | 94 | 2026-04-13
65 | 27 | 2 PRODUCCIÓN / 1 EXPEDITOR / 1 CALIDAD | N23CC02-PEL01-3762-300ME-00004 | PLANO DETALLE ESTRUCTURAL BASE SALA ELÉCTRICA 3762-SEL-1201 | ME | 2 | 94 | 2026-04-13 | ENTREGADO | 3 | B | 2 | 2025-10-08 | ENTREGADO | B | 6 | 2025-10-28 | ENTREGADO | 0 | 7 | 2025-11-03 | ENTREGADO | 0_RL1 | 8 | 2025-11-10 | ENTREGADO | 0_RL2 | 10 | 2025-12-02 | ENTREGADO | 0_RL3 | 13 | 2025-12-11 | ENTREGADO | 0_RL4 | 18 | 2025-12-19 | ENTREGADO | 1 | 68 | 2026-03-13 | ENTREGADO | 2 | 94 | 2026-04-13
66 | 9 | 4 PRODUCCIÓN / 1 PLEGADO 1 EXPEDITOR / 1 CALIDAD | 6021-M-FB-0011 | PLANO ESTRUCTURA ANTECAMARA | ME | 5 | 89 | 2026-03-31 | ENTREGADO | 3 | 0 | 33 | 2026-01-15 | ENTREGADO | 1 | 41 | 2026-01-29 | ENTREGADO | 2 | 57 | 2026-02-27 | ENTREGADO | 3 | 63 | 2026-03-06 | ENTREGADO | 4 | 79 | 2026-03-24 | ENTREGADO | 5 | 89 | 2026-03-31 | ENTREGADO
67 | 2 | 4 PRODUCCIÓN | 6021-M-FB-0016 | PLANO UNIÓN DE MÓDULO JUNTA DE DILATACIÓN | ME | 1 | 31 | 2026-01-15 | ENTREGADO | 1 | 0 | 29 | 2026-01-14 | ENTREGADO | 1 | 31 | 2026-01-15 | ENTREGADO
68 | 14 | 4 PRODUCCIÓN | 6021-M-FB-0017 | PLANO SEPARACIÓN DEJUNTA DE DILATACIÓN | ME | 0 | 56 | 2026-02-26 | ENTREGADO | 1 | 0 | 56 | 2026-02-26 | ENTREGADO
69 |  |  | 6021-M-FB-0019 | PLANO DE UBICACIÓN DE FALDÓN | ME | 0 | 70 | 2026-03-17 | ENTREGADO | 1 | 0 | 70 | 2026-03-17 | ENTREGADO
70 |  |  | 66OP12044-INN-PRET-ME-PL1095 | LAYOUT DISPOSICIÓN PLATAFORMAS 5421-SEL-1001 | ME | 0_RL1 | 74 | 2026-03-18 | ENTREGADO | 1 | 0_RL1 | 74 | 2026-03-18 | ENTREGADO
71 | 5 | 2 copias perdidas en producción y se entregó una tercera copia por esa razón el 13-04-26 | 66OP12044-INN-PRET-ME-PL0290 | PLANO DE PASADA DE EQUIPOS HVAC Y PRESURIZADOR SALA 3713-SEL-1001 | ME | 1 | 77 | 2026-03-18 | ENTREGADO | 1 | 0_RL4 | 75 | 2026-03-18 | ENTREGADO | 1 | 77 | 2026-03-19 | ENTREGADO
72 | 6 | 2 PRODUCCIÓN / 1 EXPEDITOR / 1 CALIDAD | 66OP12044-INN-PRET-ME-PL1507 | PLANO DE PASADA DE EQUIPOS HVAC Y PRESURIZADOR SALA 3762-SEL-1101 | ME | 1 | 78 | 2026-03-24 | ENTREGADO | 1 | 0_RL4 | 75 | 2026-03-18 | ENTREGADO | 1 | 78 | 2026-03-24 | ENTREGADO
73 | 6 | 2 PRODUCCIÓN / 1 PLEGADO / 1 EXPEDITOR / 1 CALIDAD | 66OP12044-INN-PRET-ME-PL1707 | PLANO DE PASADA DE EQUIPOS HVAC Y PRESURIZADOR SALA 3762-SEL-1201 | ME | 1 | 88 | 2026-03-27 | ENTREGADO | 1 | 0_RL4 | 75 | 2026-03-18 | ENTREGADO | 1 | 88 | 2026-03-27 | ENTREGADO
74 |  |  | 66OP12044-INN-PRET-ME-PL0295 | LAYOUT PLATAFORMAS 3713-SEL-1001 | ME | 0 | 76 | 2026-03-19 | ENTREGADO | 1 | 0 | 76 | 2026-03-19 | ENTREGADO
75 | 8 | 2 PRODUCCIÓN / 1 EXPEDITOR / 1 CALIDAD | 6021-M-FB-0041 | DISPOSICIÓN DE PAD GROUND ESCALERAS 3713-SEL-1001 | ME | 0 | 80 | 2026-03-24 | ENTREGADO | 1 | 0 | 80 | 2026-03-24 | ENTREGADO | [12 empty] | 0 | 80 | 2026-03-24 | ENTREGADO
76 | 3 | 2 PRODUCCIÓN / 1 PLEGADO 1 EXPEDITOR / 1 CALIDAD | 66OP12044-INN-PRET-ME-PL0293 | DISPOSICIÓN PARARRAYOS 3713-SEL-1001 | ME | 0 | 82 | 2026-03-25 | ENTREGADO | 1 | 0 | 82 | 2026-03-25 | ENTREGADO
77 | 4 | 2 PRODUCCIÓN / 1 PLEGADO 1 EXPEDITOR / 1 CALIDAD | 66OP12044-INN-PRET-ME-PL1510 | DISPOSICIÓN PARARRAYOS 3762-SEL-1101 | ME | 0 | 82 | 2026-03-25 | ENTREGADO | 1 | 0 | 82 | 2026-03-25 | ENTREGADO
78 | 4 | 2 PRODUCCIÓN / 1 PLEGADO 1 EXPEDITOR / 1 CALIDAD | 66OP12044-INN-PRET-ME-PL1710 | DISPOSICIÓN PARARRAYOS 3762-SEL-1201 | ME | 0 | 82 | 2026-03-25 | ENTREGADO | 1 | 0 | 82 | 2026-03-25 | ENTREGADO
79 | [9 empty] | 0
80 | [9 empty] | 0
81 | [9 empty] | 0
82 | [9 empty] | 0
83 | [9 empty] | 0
84 | [9 empty] | 0
85 | [9 empty] | 0
86 | [9 empty] | 0
87 | [9 empty] | 0
88 | [9 empty] | 0
89 | [9 empty] | 0
90 | [9 empty] | 0
CONTROL DOCUMENTAL
MASTER INGENIERÍA CLIENTE
Note on E19: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se entrega 1 copia a Pablo Nuñez el 03-11-25
Note on G24: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: NO EXISTE REVISIÓN 1_RL1 A PLANTA
Note on AB28: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: NO EXISTE Rev_1RL2 a planta.
Note on AB36: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: NO EXISTE Rev_1RL2 a planta.
Note on AB37: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: NO EXISTE Rev_1RL2 a planta.
Note on L49: Usuario: Se REEMITE REV.0 POR SOLICITUD DE CLIENTE
Note on L50: Usuario: se reemite rev. por solicitud de cliente , NULA LA REV.1
Note on D51: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 66OP12044-INN-PRET-ME-PL0184
Note on D52: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 66OP12044-INN-PRET-ME-PL0185
Note on D53: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 66OP12044-INN-PRET-ME-PL0186
Note on C62: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: RECIBIDA POR CARLOS GARCÍA
Note on D62: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Viendo cód con Jean Respuesta: Jean indicó el 25-03 a través de Emerson, que el documento cambiaría a numeración 6021-M-FB-0020. SE RETIRAN TODAS LAS VERSIONES EN FABRICA PARA EVITAR CONFUSIONES con cód 16 .
Note on L62: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: REVISIÓN CORRESPONDE A VERSIÓN CODIFICADA ERRONEAMENTE. SE REINICIA SU FLUJO DESDE LA REVISIÓN 0 (PREVIAMENTE RETIRADAS LAS VERSIONES EQUIVOCADAS EN PLANTA)
Note on P65: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Fecha 1 0_RL1: 19-02 (obsoleta) Fecha 2 0_RL1:23-02 (valida para uso)
Note on C80: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 3 para carpetas de supervisores. 1 para carpeta don alex
Note on D81: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Viendo cód con Jean

## Criticidad
SALA / TAG | CÓDIGO SEGURA | CÓDIGO INN | DESCRIPCIÓN DE DOCUMENTO | COMPROMISO DE ENTREGA SEGURA (1 semana corrida) | CRITICIDAD | COMENTARIO INTERNO | ESPECIALIDAD
ALL | 6021-PLA-ME-0006 | 66OP12044-INN-PRET-ME-PL0166 | PLANO DETALLES DE SELLOS MECÁNICOS (SELLOS ROXTEC) | 2 SEMANAS, UNA VEZ RECIBIDA LA INFORMACIÓN DE LOS SELLOS ROXTEC POR PARTE DE INN | 3 | Documento condicionado e envio de información por INN | ME
3713-SEL-1001 | 6021-LST-ME-0101 | 66OP12044-INN-PRET-GE-LS0281 | LISTADO DE MATERIALES SALA ELÉCTRICA 3713-SEL-1001 | 2025-12-11 | * |  | ME
3762-SEL-1101 | 6021-LST-ME-0201 | 66OP12044-INN-PRET-GE-LS1498 | LISTADO DE MATERIALES SALA ELÉCTRICA 3762-SEL-1101 | 2025-12-11 | * |  | ME
3762-SEL-1201 | 6021-LST-ME-0301 | 66OP12044-INN-PRET-GE-LS1698 | LISTADO DE MATERIALES SALA ELÉCTRICA 3762-SEL-1202 | 2025-12-11 | * |  | ME
3713-SEL-1001 | 6021-PRO-ME-0110 | 66OP12044-INN-PRET-ME-PL0206 | ESQUEMA DE IZAJE Y MANIOBRAS, INCLUYE PESO Y CENTRO DE MASA SALA ELÉCTRICA 3713-SEL-1001 | 2025-11-18 | 3 |  | ME
3762-SEL-1101 | 6021-PRO-ME-0210 | 66OP12044-INN-PRET-ME-PL1406 | ESQUEMA DE IZAJE Y MANIOBRAS, INCLUYE PESO Y CENTRO DE MASA SALA ELÉCTRICA 3762-SEL-1101 | 2025-11-18 | 3 |  | ME
3762-SEL-1201 | 6021-PRO-ME-0310 | 66OP12044-INN-PRET-ME-PL1606 | ESQUEMA DE IZAJE Y MANIOBRAS, INCLUYE PESO Y CENTRO DE MASA SALA ELÉCTRICA 3762-SEL-1201 | 2025-11-18 | 3 |  | ME
ALL | 6021-PRO-ME-0001 | 66OP12044-INN-PRET-GE-PR0187 | PROCEDIMIENTO DE TRANSPORTE TERRESTRE SALA ELÉCTRICA | 2025-11-28 | 3 |  | ME
ALL | 6021-MNL-ME-0001 | 66OP12044-INN-PRET-EL-MA0019 | MANUAL DE OPERACIÓN SALAS ELÉCTRICAS | 2025-11-28 | 3 |  | ME
ALL | 6021-MNL-ME-0002 | 66OP12044-INN-PRET-ME-MA0017 | MANUAL DE INSTALACIÓN SALAS ELÉCTRICAS | 2025-11-28 | 3 |  | ME
ALL | 6021-MNL-ME-0003 | 66OP12044-INN-PRET-EL-MA0018 | MANUAL DE MANTENIMIENTO SALAS ELÉCTRICAS | 2025-11-28 | 3 |  | ME
3713-SEL-1001 | 6021-PLA-ME-0112 | 66OP12044-INN-PRET-ME-PL0293 | PLANO DISPOSICIÓN PARARRAYOS SALA ELÉCTRICA 3713-SEL-1001 | 2 SEMANAS, UNA VEZ RECIBIDO EL ESTUDIO DE APANTALLAMIENTO POR PARTE DE INN | 3 |  | ME
3762-SEL-1101 | 6021-PLA-ME-0212 | 66OP12044-INN-PRET-ME-PL1510 | PLANO DISPOSICIÓN PARARRAYOS SALA ELÉCTRICA 3762-SEL-1101 | 2 SEMANAS, UNA VEZ RECIBIDO EL ESTUDIO DE APANTALLAMIENTO POR PARTE DE INN | 3 |  | ME
3762-SEL-1201 | 6021-PLA-ME-0312 | 66OP12044-INN-PRET-ME-PL1710 | PLANO DISPOSICIÓN PARARRAYOS SALA ELÉCTRICA 3762-SEL-1202 | 2 SEMANAS, UNA VEZ RECIBIDO EL ESTUDIO DE APANTALLAMIENTO POR PARTE DE INN | 3 |  | ME
ALL | 6021-PRO-ME-0002 | 66OP12044-INN-PRET-GE-PR0021 | PROCEDIMIENTO DE EMBALAJES, PREPARACIÓN Y MANIPULACIÓN Y ENVÍOS | 2025-11-28 | 3 |  | ME
3713-SEL-1001 | 6021-CER-ME-0101 | 66OP12044-INN-PRET-ME-CE0291 | CERTIFICADO DE INDIVISIBILIDAD SALA ELÉCTRICA 3713-SEL-1001 | 2025-11-28 | 3 |  | ME
3762-SEL-1101 | 6021-CER-ME-0201 | 66OP12044-INN-PRET-ME-CE1508 | CERTIFICADO DE INDIVISIBILIDAD SALA ELÉCTRICA 3762-SEL-1101 | 2025-11-28 | 3 |  | ME
3762-SEL-1201 | 6021-CER-ME-0301 | 66OP12044-INN-PRET-ME-CE1708 | CERTIFICADO DE INDIVISIBILIDAD SALA ELÉCTRICA 3762-SEL-1202 | 2025-11-28 | 3 |  | ME
5310-SEL-0101 | 6021-MDC-ME-0401 | 66OP12044-INN-PRET-ME-MC0617 | MEMORIA DE CÁLCULO SÍSMICO ESTRUCTURAL PLATAFORMAS SALA ELÉCTRICA 5310-SEL-0101 | A DEFINIR | 2 |  | ME
3762-SEL-1101 | 6021-MDC-ME-0202 | 66OP12044-INN-PRET-ME-MC1417 | MEMORIA DE CÁLCULO SÍSMICO ESTRUCTURAL PLATAFORMAS SALA ELÉCTRICA 3762-SEL-1101 | A DEFINIR | 2 |  | ME
3762-SEL-1201 | 6021-MDC-ME-0302 | 66OP12044-INN-PRET-ME-MC1617 | MEMORIA DE CÁLCULO SÍSMICO ESTRUCTURAL PLATAFORMAS SALA ELÉCTRICA 3762-SEL-1201 | A DEFINIR | 2 |  | ME
3762-SEL-1101 | 6021-PLA-ME-0207 | 66OP12044-INN-PRET-ME-PL1512 | PLANO DE DISPOSICIÓN Y DETALLES DE PLATAFORMAS, BARANDAS Y ESCALERAS SALA ELÉCTRICA 3762-SEL-1101 | 2025-11-17 | 2 |  | ME
3762-SEL-1201 | 6021-PLA-ME-0307 | 66OP12044-INN-PRET-ME-PL1712 | PLANO DE DISPOSICIÓN Y DETALLES DE PLATAFORMAS, BARANDAS Y ESCALERAS SALA ELÉCTRICA 3762-SEL-1201 | 2025-11-17 | 2 |  | ME
5310-SEL-0101 | 6021-PLA-ME-0401 | 66OP12044-INN-PRET-ME-PL0676 | PLANO DE DISPOSICIÓN Y DETALLES DE PLATAFORMAS, BARANDAS Y ESCALERAS SALA ELÉCTRICA 5310-SEL-0101 | 2025-11-17 | 2 |  | ME

## SDI o TRL CLIENTE
CONTROL DOCUMENTAL
MASTER INGENIERÍA
CÓDIGO
B
2026-04-18
INFORMACIÓN ENTREGADA POR CLIENTE (EXCEPTO TRANSMITTALS CON ESTATUS DE ENTREGABLES ) |  |  |  | DETALLE |  |  |  |  | COMENTARIOS CLIENTE |  |  |  | EMISIÓN |  |  |  | COMENTARIOS CLIENTE |  |  |  | EMISIÓN |  |  |  | COMENTARIOS CLIENTE |  |  |  | EMISIÓN |  |  |  | COMENTARIOS CLIENTE |  |  |  | EMISIÓN |  |  |  | COMENTARIOS CLIENTE |  |  |  | EMISIÓN |  |  |  | COMENTARIOS CLIENTE |  |  |  | EMISIÓN |  |  |  | COMENTARIOS CLIENTE
ITEM | CÓDIGO SDI,TRL o CORREO DE RESPALDO INNOMOTICS | DESCRIPCIÓN DOCUMENTO | ESPECIALIDAD | CANTIDAD DE ARCHIVOS | FECHA DE RECEPCIÓN | ESTATUS | TIEMPO RESPUESTA | FECHA | TRANSMITTAL SIEMENS | FECHA | TIEMPO RESPUESTA | OBS | REVISION | TRANSMITTAL SEH | TIEMPO RESPUESTA | FECHA | TRANSMITTAL SIEMENS | FECHA | TIEMPO RESPUESTA | OBS | REVISION | TRANSMITTAL SEH | TIEMPO RESPUESTA | FECHA | TRANSMITTAL SIEMENS | FECHA | TIEMPO RESPUESTA | OBS | REVISION | TRANSMITTAL SEH | TIEMPO RESPUESTA | FECHA | TRANSMITTAL SIEMENS | FECHA | TIEMPO RESPUESTA | OBS | REVISION | TRANSMITTAL SEH | TIEMPO RESPUESTA | FECHA | TRANSMITTAL SIEMENS | FECHA | TIEMPO RESPUESTA | OBS | REVISION | TRANSMITTAL SEH | TIEMPO RESPUESTA | FECHA | TRANSMITTAL SIEMENS | FECHA | TIEMPO RESPUESTA | OBS | REVISION | TRANSMITTAL SEH | TIEMPO RESPUESTA | FECHA | TRANSMITTAL SIEMENS | FECHA | TIEMPO RESPUESTA | OBS
1 | 66OP12044-INN-SEH-T0001 | INFORMACIÓN DE INICIO // ITP METALMECÁNICO Y PROGRAMA DE INSPECCIONES 3 // KOM INN-SEGURA // MATRIZ COMUNICACIONES INN | ME-QA | 5 PDF / 1 EXCEL / 1 ZIP | 2025-08-12 | INFORMATIVO
2 | 66OP12044-INN-SEH-T0002 | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SALAS // ESTÁNDARES DE DISEÑO BARANDAS // LAYOUT // LISTADO DE EQUIPOS // ENTREGABLES METALMECÁNICOS TALABRE | ME | 1 ZIP CON 4 CARPETAS + PDF de Entregables Metalmecánicos solicitados por cliente (Descarga por Wetransfer, ya que secufex arrojaba error de carga) | 2025-08-18 | INFORMATIVO
3 | 66OP12044-INN-SEH-T0003 | RESPUESTA A SDI MECÁNICA SEGURA Nº1_660P12044-INN-SEH-SDI001 | ME | 1 PDF | 2025-08-19 | INFORMATIVO
4 | 66OP12044-INN-SEH-T0004 | FORMATOS PLANOS CAD Y PORTADA DOCUMENTOS | ME | 2 (1 WORD Y 1 CAD) | 2025-08-21 | INFORMATIVO
5 | 66OP12044-INN-SEH-T0008 | INFORMACIÓN DE EQUIPOS PLANOS CCM / PLANOS CDC / PLANOS GIS-SWG / LISTADO DE EQUIPOS / DIMENSIONES UPS / PLANOS VDF / LAYOUT DWG E INFO DE CALADOS | ME - EL | 1 ZIP_SECUFEX PDF , EXCEL Y DWG (29 dctos) | 2025-08-26 | INFORMATIVO
6 | CORREO MARCELO-RENE-JOHAN 29.08.25_VIGA UPN300 VALIDACIÓN | VALIDACIÓN VIGA UPN300 | ME | 1 CORREO | 2025-08-29 | INFORMACIÓN PARA COMPRA
7 | CORREO RAMÓN 02.09.25_RESPUESTAS A CONSULTAS DE T0008 LISTADO DE EQUIPOS | CANTIDAD A CONSIDERAR EN LISTADO DE EQUIPOS (RESPUESTA A CORREO DE JEAN) | ME | 1 CORREO | 2025-09-02 | INFORMACIÓN DE EQUIPOS PARA ING
8 | 66OP12044-INN-SEH-T0011 | HOJA DE DATOS SALA ELÉCTRICA TIPO CONTENEDOR (CÓD. N23CC02-PEL01-0000-HDDEL-00001) | ME | 1 PDF | 2025-09-03 | INFOMATIVO
9 | 66OP12044-INN-SEH-T0013 | DOCUMENTACIÓN SDI Nª3 INN , ADENDA EE.TT , INFO DE SUELOS, CRITERIOS DE DISEÑO , ESQUEMAS DE PINTURA | ME | 6 PDF | 2025-09-10 | INFORMATIVO
10 | 66OP12044-INN-SEH-T0015 | INFORME DE INSPECCIÓN Nº1_09.09.25 | QA | 1 PDF | 2025-09-12 | INFOMATIVO
11 | 66OP12044-INN-SEH-T0016 | SDI 0003 Y PEDESTALES (CRITERIO DE DISEÑO Y COMENTARIOS CODELCO) | ME | 2 PDF | 2025-09-12 | INFORMATIVO
12 | 66OP12044-INN-SEH-T0017 | LAYOUT PLATAFORMAS | ME | 3 PDF | 2025-09-16 | INFORMATIVO
13 | 66OP12044-INN-SEH-T0019 | LAYOUT PLATAFORMAS ACTUALIZADOS | ME | 3 PDF | 2025-09-17 | INFORMATIVO
14 | 66OP12044-INN-SEH-T0020 | LOG_CAMBIOS TIPO REV.0 TEMPLATE (cambios) | ME | 1 EXCEL | 2025-09-17 | INFORMATIVO
15 | 66OP12044-INN-SEH-T0021 | LAYOUT 5 SALAS 3717 - 5310 - 5335 - 5421 - 5432 | ME | 5 PDF | 2025-09-17 | INFORMATIVO
16 | 66OP12044-INN-SEH2-T0001 | ESQUEMAS DE ENERGIZACIÓN (3762 - 5432) / PLANOS INTERCONEXIÓN (3713 - 3717 - 5310 - 5335) | ME - EL | 1 ZIP con 6 PDF ETT + 1 ZIP con 2 CARPEPAS, una con diagramas de interconexiones (8pdfs), una con layouts (8 pdfs) + EXCEL DE ENTREGABLES DE SERVICIOS AUXILIARES | 2025-09-24 | INFORMATIVO
17 | 66OP12044-INN-SEH-T0022 | LAYOUT PLATAFORMAS, BARANDAS Y ESCALERAS DE SALAS | ME | 1 ZIP con 7 archivos DWG | 2025-09-24 | INFORMATIVO
18 | 66OP12044-INN-SEH-T0023 | DISEÑO ESTÁNDAR SALA ELÉCTRICA & SEU | ME | 2 PDF | 2025-09-24 | INFORMATIVO
19 | 66OP12044-INN-SEH-T0024 | PROGRAMAS DE INSPECCIÓN | QA | 1 PDF Y 1 EXCEL | 2025-09-26 | INFORMATIVO / APROBADO
20 | 66OP12044-INN-SEH-T0025 | PROGRAMAS (CARTAS GANTT) | CP | 5 PDF | 2025-09-26 | APROBADOS CON COMENTARIOS / ACCESORIOS RECHAZADOS
21 | 66OP12044-INN-SEH-T0026 | INFORME TECNICO CARTA DE COLORES DE ARQUITECTURA | ME | 1 PDF | 2025-09-30 | INFORMATIVO
22 | 66OP12044-INN-SEH-T0027 | MDC SÍSMICO ESTRUCTURAL | ME | 3 PDF | 2025-09-30 | APROBADOS CON COMENTARIOS
23 | 66OP12044-INN-SEH-T0028 | layouts informativos, LE, planos detalles estructurales techos y pad ground aprobados | ME | 17 PDF + transmittal | 2025-10-01 | INFORMATIVOS Y APROBADO CON COMENTARIOS
24 | 66OP12044-INN-SEH-T0029 | Listado de equipos y layouts - informativos | ME | 2 PDF + 3 EXCEL | 2025-10-01 | INFORMATIVOS Y APROBADO CON COMENTARIOS
25 | 66OP12044-INN-SEH-T0030 | PLANOS DETALLES ESTRUCTURALES COMENTADOS // LAYOUTS PLATAFORMAS INFORMATIVOS | ME | 7 PDF COMENTADOS + 7 CAD INFORMATIVOS | 2025-10-02 | COMENTADOS E INFORMATIVOS
26 | 66OP12044-INN-SEH-T0031 | REQUERIMIENTO DE INFORMACION PROVEEDORES / WLL MOUNT AIR CONDITIONER PRODUCT DATA SHEET (HVAC 72, 180 y 360) | EL | 4 PDF | 2025-10-06 | INFORMATIVO
27 | 66OP12044-INN-SEH-T0032 | PROGRAMAS (CARTAS GANTT) | CP | 4 PDF | 2025-10-06 | APROB Y APROB CON COMENTARIOS
28 | 66OP12044-INN-SEH-T0033 | PROGRAMA INSPECCIONES Y PRUEBAS SEH- PRELIMINAR | QA | 1 EXCEL | 2025-10-08 | COMENTADO
29 | 66OP12044-INN-SEH-T0034 | VANO PUERTA ACCESO E INTERIOR | ME | 3 PDF | 2025-10-08 | APROBADOS CON COMENTARIOS
30 | 66OP12044-INN-SEH-T0035 | CALIFICACIÓN DE SOLDADORES Y PROCEDIMIENTO DE GRANALLADO Y PINTURA | QA | 2 PDF | 2025-10-08 | APROBADOS CON COMENTARIOS
31 | 66OP12044-INN-SEH-T0036 | SDI INFORMATIVA | ME | 1 PDF | 2025-10-09 | INFORMATIVO
32 | 66OP12044-INN-SEH-T0037 | LAYOUTS GENERALES Y LISTADO DE EQUIPOS | ME | 1 PDF Y 1 EXCEL | 2025-10-09 | INFORMATIVO
33 | 66OP12044-INN-SEH-T0038 | LISTADOS DE EQUIPOS | ME | 2 EXCEL | 2025-10-10 | INFORMATIVO
34 | 66OP12044-INN-SEH-T0039 | MEMORIAS DE CALCULO ESTRUCTURAL | ME | 3 PDF | 2025-10-13 | INFORMATIVO
35 | 66OP12044-INN-SEH-T0040 | MEMORIAS DE CALCULO ESTRUCTURAL | ME | 5 PDF | 2025-10-13 | INFORMATIVO
36 | 66OP12044-INN-SEH-T0041 | DISPOSICIONES VDF MT | ME | 5 PDF | 2025-10-14 | INFORMATIVO
37 | 66OP12044-INN-SEH-T0042 | COMENTARIO TECNICO - REVISION SISMICA SALA | ME | 3 PDF | 2025-10-14 | INFORMATIVO
38 | 66OP12044-INN-SEH-T0043 | CALIFICACIÓN DE SOLDADORES | QA | 1 PDF Y CORREO CON COMENTARIOS A APLICAR A DOCUMENTO | 2025-10-16 | RECHAZADO
39 | 66OP12044-INN-SEH-T0044 | LISTADO DE EQUIPOS SALAS 3713, 3762 11,12 | ME | 3 EXCEL | 2025-10-17 | INFORMATIVO
40 | 66OP12044-INN-SEH-T0045 | PLANOS DE IZAMIENTO SALAS (5310,5335,5421,5432, 3717) | ME | 5 PDF | 2025-10-20 | INFORMATIVO
41 | 66OP12044-INN-SEH-T0046 | RESPUESTA A SDI MECÁNICA SEGURA Nº2 660P12044-INN-SEH-SDI002 | ME | 1 PDF | 2025-10-21 | INFORMATIVO
42 | 66OP12044-INN-SEH-T0047 | PLANOS APROBADOS Y APROBADO CON COMENTARIOS / MECANICOS | ME | 16 PDF | 2025-10-22 | APROBADOS Y APROBADOS CON COMENTARIOS
43 | 66OP12044-INN-SEH-T0048 | PROGRAMAS DE INSPECCIÓN | QA | 1 EXCEL | 2025-10-23 | COMENTADO
44 | 66OP12044-INN-SEH-T0049 | DISPOSICIONES MV,SWG,LV Y ESQUEMAS | ME | 15 PDF | 2025-10-27 | INFORMATIVO
45 | 66OP12044-INN-SEH-T0050 | LAYOUT PLATAFORMAS, BARANDAS Y ESCALERAS SALA ELÉCTRICA 3717-SEL-0101 | ME | 1 PDF | 2025-10-27 | INFORMATIVO
46 | 66OP12044-INN-SEH-T0051 | MEMORIAS ESTRUCTURALES DE PLATAFORMAS | ME | 4 PDF | 2025-10-29 | APROBADOS CON COMENTARIOS
47 | 66OP12044-INN-SEH-T0052 | LAYOUT MARCO DE IZAJE | ME | 1PDF | 2025-10-29 | APROBADO CON COMENTARIOS
48 | 66OP12044-INN-SEH-T0053 | PLANOS MECÁNICOS | ME | 9 PDF | 2025-11-03 | APROBADO Y APROBADO CON COMENTARIOS
49 | 66OP12044-INN-SEH-T0054 | PLANOS ESTRUCTURALES BASE | ME | 3 PDF | 2025-11-03
50 | 66OP12044-INN-SEH-T0055 | PLANO UNIÓN DE MODULOS | ME | 1 PDF | 2025-11-03 | APROBADO CON COMENTARIOS
51 | 66OP12044-INN-SEH-T0056 | LOAYOUT INFORMATIVOS + PLANOS VISTAS UNA SALA + IZAMIENTO | ME | 10 PDF | 2025-11-04 | INFORMATIVO Y APROBADOS CON COMENTARIOS
52 | 66OP12044-INN-SEH-T0057 | DOCUMENTOS CALIDAD / COMENTARIOS DE SEH SOBRE DOCUMENTO CREADO POR INN | QA | 4 PDF | 2025-11-04 | APROBADOS CON COMENTARIOS
53 | 66OP12044-INN-SEH-T0058 | DOCUMENTOS MECANICOS APROBADOS CON COMENTARIOS E INFORMATIVOS | ME | 15 PDF | 2025-11-05 | APROBADOS CON COMENTARIOS E INFORMATIVOS
54 | 66OP12044-INN-SEH-T0059 | PLANO PLANTA VISTAS Y SECCIONES / LISTADO DE EQUIPOS 3762-1201 + LOYOUT GENERAL | ME | 3 PDF | 2025-11-10 | APROBADOS E INFORMATIVOS
55 | 66OP12044-INN-SEH-T0060
56 | 66OP12044-INN-SEH-T0061
57 | 66OP12044-INN-SEH-T0062
58 | 66OP12044-INN-SEH-T0063
59
60
61
CONTROL DOCUMENTAL
MASTER INGENIERÍA CLIENTE
Note on C25: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Este transmittal corresponde a orden de compra por ingeniería de Servicios Auxiliares, para lo cual INN lo identifico con las siglas SEH2.
Note on F25: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: No se pudo guardar subdividido por problemas en carpetas. Toda la información está dentro de la info del transmittal
Note on C52: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: CORREO MARCIA RE: 66OP12044 // Proyecto Relaves Espesados Talabre // SEH // OT6021-Acta de Envío 051

## MASTER U3
[11 empty] | NOMBRE ARCHIVO: | CONTROL DOCUMENTAL
[11 empty] | HOJA: | MASTER INGENIERÍA
[11 empty] | CÓDIGO: | CÓDIGO
[11 empty] | REVISIÓN: | B
[11 empty] | FECHA: | 2026-04-18
INFORMACIÓN ENVIADA Y RECIBIDA POR U3 |  | CANTIDAD DE DOCUMENTOS |  |  | 4 |  |  | RESUMEN | [7 empty] | 1ERA EMISIÓN |  |  |  | COMENTARIOS CLIENTE |  |  |  | 2DA EMISIÓN |  |  |  | COMENTARIOS CLIENTE |  |  |  | 3ERA EMISIÓN |  |  |  | COMENTARIOS CLIENTE |  |  |  | 4TA EMISIÓN |  |  |  | COMENTARIOS CLIENTE |  |  |  | 5TA EMISIÓN |  |  |  | COMENTARIOS CLIENTE |  |  |  | 6TA EMISIÓN |  |  |  | COMENTARIOS CLIENTE |  |  |  | 7MA EMISIÓN |  |  |  | COMENTARIOS CLIENTE |  |  |  | 8VA EMISIÓN |  |  |  | COMENTARIOS CLIENTE |  |  |  | 9NA EMISIÓN |  |  |  | COMENTARIOS CLIENTE |  |  |  | 10MA EMISIÓN |  |  |  | COMENTARIOS CLIENTE |  |  |  | EMISIÓN |  |  |  | COMENTARIOS CLIENTE |  |  |  | EMISIÓN |  |  |  | COMENTARIOS CLIENTE |  |  |  | EMISIÓN |  |  |  | COMENTARIOS CLIENTE |  |  |  | EMISIÓN |  |  |  | COMENTARIOS CLIENTE |  |  |  | EMISIÓN |  |  |  | COMENTARIOS CLIENTE |  |  |  | EMISIÓN |  |  |  | COMENTARIOS CLIENTE |  |  |  | EMISIÓN |  |  |  | COMENTARIOS CLIENTE |  |  |  | EMISIÓN |  |  |  | COMENTARIOS CLIENTE |  |  |  | EMISIÓN |  |  |  | COMENTARIOS CLIENTE |  |  |  | EMISIÓN |  |  |  | COMENTARIOS CLIENTE |  |  |  | EMISIÓN |  |  |  | COMENTARIOS CLIENTE |  |  |  | EMISIÓN |  |  |  | COMENTARIOS CLIENTE |  |  |  | EMISIÓN |  |  |  | COMENTARIOS CLIENTE
ITEM | SALA / TAG | CÓDIGO SEGURA | CÓDIGO INN | CÓDIGO CODELCO CHUQUICAMATA | DESCRIPCIÓN DE DOCUMENTO | COMPROMISO DE ENTREGA | ESPECIALIDAD | REVISIÓN | ACTA DE ENVÍO O TRL | FECHA ÚLTIMO ENVÍO SEH | FECHA RESPUESTA CLIENTE | ESTATUS | INDICADOR SEH | DÍAS EN REVISIÓN INN | N° EMISIONES REALIZADAS | REVISION | TRANSMITTAL SEH | TIEMPO RESPUESTA | FECHA EMITIDO | TRANSMITTAL | FECHA | TIEMPO RESPUESTA | OBS | REVISION | TRANSMITTAL SEH | TIEMPO RESPUESTA | FECHA | TRANSMITTAL | FECHA | TIEMPO RESPUESTA | OBS | REVISION | TRANSMITTAL SEH | TIEMPO RESPUESTA | FECHA | TRANSMITTAL | FECHA | TIEMPO RESPUESTA | OBS | REVISION | TRANSMITTAL SEH | TIEMPO RESPUESTA | FECHA | TRANSMITTAL | FECHA | TIEMPO RESPUESTA | OBS | REVISION | TRANSMITTAL SEH | TIEMPO RESPUESTA | FECHA | TRANSMITTAL | FECHA | TIEMPO RESPUESTA | OBS | REVISION | TRANSMITTAL SEH | TIEMPO RESPUESTA | FECHA | TRANSMITTAL | FECHA | TIEMPO RESPUESTA | OBS | REVISION | TRANSMITTAL SEH | TIEMPO RESPUESTA | FECHA | TRANSMITTAL | FECHA | TIEMPO RESPUESTA | OBS | REVISION | TRANSMITTAL SEH | TIEMPO RESPUESTA | FECHA | TRANSMITTAL | FECHA | TIEMPO RESPUESTA | OBS | REVISION | TRANSMITTAL SEH | TIEMPO RESPUESTA | FECHA | TRANSMITTAL | FECHA | TIEMPO RESPUESTA | OBS | REVISION | TRANSMITTAL SEH | TIEMPO RESPUESTA | FECHA | TRANSMITTAL SIEMENS | FECHA | TIEMPO RESPUESTA | OBS | REVISION | TRANSMITTAL SEH | TIEMPO RESPUESTA | FECHA | TRANSMITTAL SIEMENS | FECHA | TIEMPO RESPUESTA | OBS | REVISION | TRANSMITTAL SEH | TIEMPO RESPUESTA | FECHA | TRANSMITTAL SIEMENS | FECHA | TIEMPO RESPUESTA | OBS | REVISION | TRANSMITTAL SEH | TIEMPO RESPUESTA | FECHA | TRANSMITTAL SIEMENS | FECHA | TIEMPO RESPUESTA | OBS | REVISION | TRANSMITTAL SEH | TIEMPO RESPUESTA | FECHA | TRANSMITTAL SIEMENS | FECHA | TIEMPO RESPUESTA | OBS | REVISION | TRANSMITTAL SEH | TIEMPO RESPUESTA | FECHA | TRANSMITTAL SIEMENS | FECHA | TIEMPO RESPUESTA | OBS | REVISION | TRANSMITTAL SEH | TIEMPO RESPUESTA | FECHA | TRANSMITTAL SIEMENS | FECHA | TIEMPO RESPUESTA | OBS | REVISION | TRANSMITTAL SEH | TIEMPO RESPUESTA | FECHA | TRANSMITTAL SIEMENS | FECHA | TIEMPO RESPUESTA | OBS | REVISION | TRANSMITTAL SEH | TIEMPO RESPUESTA | FECHA | TRANSMITTAL SIEMENS | FECHA | TIEMPO RESPUESTA | OBS | REVISION | TRANSMITTAL SEH | TIEMPO RESPUESTA | FECHA | TRANSMITTAL SIEMENS | FECHA | TIEMPO RESPUESTA | OBS | REVISION | TRANSMITTAL SEH | TIEMPO RESPUESTA | FECHA | TRANSMITTAL SIEMENS | FECHA | TIEMPO RESPUESTA | OBS | REVISION | TRANSMITTAL SEH | TIEMPO RESPUESTA | FECHA | TRANSMITTAL SIEMENS | FECHA | TIEMPO RESPUESTA | OBS | REVISION | TRANSMITTAL SEH | TIEMPO RESPUESTA | FECHA | TRANSMITTAL SIEMENS | FECHA | TIEMPO RESPUESTA | OBS | REVISION | TRANSMITTAL SEH | TIEMPO RESPUESTA | FECHA | TRANSMITTAL SIEMENS | FECHA | TIEMPO RESPUESTA | OBS
1 | ALL | OT6021-ACTA DE ENVÍO U3_001 | N/A | N/A | CRITERIOS DE DISEÑO E INFORMACIÓN CIVIL PARA GENERAR MDC | WETRANSFER | ME-INF | A-A1-B-0-2 | 1 | 2025-08-20 |  | ENTREGADO A U3 | 0 | 0 | 0
2 | ALL | 6021-SDI-ME-0001 | 660P12044-INN-SEH-SDI001 | N/A | SOLICITUD DE INFORMACIÓN Nº1 - ING.MECÁNICA // RESPONDIDA POR INN | WETRANSFER | ME-INF | 0 | 1 | 2025-08-20 |  | ENTREGADO A U3 | 0 | 0 | 0
3 | ALL | 6021-LTA-CP-0001_A | N/A | N/A | LISTADO DE ENTREGABLES U3 | WETRANSFER | ME-INF | A | 1 | 2025-08-20 |  | ENTREGADO A U3 | 0 | 0 | 0
4 | ALL | N/A | N/A | N/A | CORREO JEAN A U3 _Proyectos Seh talabre 6021 Planificación ( PLANOS DISP. DE EQUIPOS / ESTRUCTURAS PRELIMINARES / DCTOS COMPLEMENTARIOS / SOLICITUDES /CÁNCAMOS | CORREO Y WETRANSFER | ME-INF | - | CORREO JEAN A U3 _10.09.25 | 2025-09-10 |  | ENTREGADO A U3 | 0 | 0 | 0
5 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
24
25 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
56 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
57 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
58 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
59 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
60 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
61 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
62 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
63 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
64 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
65 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
66 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
67 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
68 | [12 empty] | 0 | 0
69
70
71 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
72 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
73 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
74 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
75 | [12 empty] | 0 | 0
76 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
77 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
78 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
79 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
80 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
Formulas:
INDICADOR SEH = IF([ESTATUS]="Aprobado con comentarios / Emitir Rev.0",TODAY()-[FECHA RESPUESTA CLIENTE],0)
INDICADOR SEH = IF([ESTATUS]="Aprobado / Emitir Rev.0",TODAY()-[FECHA RESPUESTA CLIENTE],0)
DÍAS EN REVISIÓN INN = IF([ESTATUS]="Revisión INN",TODAY()-[FECHA ÚLTIMO ENVÍO SEH],0)
DÍAS EN REVISIÓN INN = IF([ESTATUS]="REQUIERE RESPUESTA",TODAY()-[FECHA ÚLTIMO ENVÍO SEH],0)
CONTROL DOCUMENTAL
MASTER INGENIERÍA CLIENTE

## Hoja1 (hidden)
Asunción de la Virgen | 2025-08-15
Independencia Nacional | 2025-09-18
Día de la Glorias del Ejercito | 2025-09-19
Encuentro de Dos Mundos | 2025-10-12
Iglesias Evangelicas y Protestante | 2025-10-31
Los Santos | 2025-11-01
Inmaculada Concepción | 2025-12-08
Navidad | 2025-12-25
Año Nuevo | 2026-01-01
Viernes Santo | 2026-04-03
Día del Trabajo | 2026-05-01
Glorias Navales | 2026-05-21
Pueblos Indigenas | 2026-06-21
San Pedro y San Pablo | 2026-06-29
Virgen del Carmen | 2026-07-16
Asunción de la Virgen | 2026-08-15
Independencia Nacional | 2026-09-18
Día de la Glorias del Ejercito | 2026-09-19
Encuentro de Dos Mundos | 2026-10-12
Iglesias Evangelicas y Protestante | 2026-10-31
Los Santos | 2026-11-01
Inmaculada Concepción | 2026-12-08
Navidad | 2026-12-25